Приложение 1 К приказу № от 17.08.2022

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества обучающихся МОБУ СОШ с.Кульчурово на 2022 - 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | - Изучение нормативной базы для создания программы. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Июль-август2022 | директор школы, рабочая группа |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МОБУ СОШ с.Кульчурово | - Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МОБУ СОШ с.Кульчурово - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОБУ СОШ с.Куьчурово - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МОБУ СОШ с.Кульчурово - Разработка и утверждение дорожной карты | Август 2022 | директор школы, рабочая группа |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. - Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Ежегодн о, сентябрь август2022 г | заместитель директора по УВР |
|  |  | Информирован ие педагогов | 1. Проведение педагогического совета. | 2022 г | директор школы |

|  |  | о возможностях и целях Целевой модели наставничества | 4.. Информирование через страницу наставничества на сайте школы. 5. Информирование внешней среды. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа студентов. | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение заседания МС для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу | 1. Повышение квалификации наставников. | ежегодн о | заместитель директора по УВР |

|  |  | потенциальных наставников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - провести Обучение наставников | Апрель 2021 | заместитель директора по УВР |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | апрель 2021 года | заместитель директора по УВР |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемым | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательн ых встреч наставников и наставляемых | - Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. | В течение учебног о года. | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | 2 раза в год | заместитель директора по УВР |

|  |  | достижения планируемых результатов наставниками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Мониторинг реализации программы наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | 2 раза в год | заместитель директора по УМР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | 1 раз в год | заместитель директора по УВР |