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План мероприятий по внедрению и развитию системы внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в МОБУ  с.  Килеево  на 2021-2022 учебный год
	№ 
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые результаты
	Ответственные 
	Сроки 

	1
	Решение о создании внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО)
	Приказ директора МОБУ, обеспечение координации работы по созданию ВСОКО
	Директор
	Сентябрь2021

	2
	Ознакомление специалистов с требованиями законодательства в области качества образования, с национальными стандартами РФ «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования», «Системы менеджмента качества»
	Вовлечение руководителей методических объединений в работу по созданию ВСОКО, 
	Заместитель директора по УВР
	 Март 2022

	3
	Утверждение Положения о ВСОКО
	Утвержденное положение
	Директор
	Сентябрь 
2021

	4
	Ознакомление педагогического коллектива, сотрудников образовательного учреждения с миссией, политикой и целями в области качества образования
	Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством, Протокол совещания с учителями
	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь
2021

	5
	Создание рабочей группы по внедрению  и развитию ВСОКО в ОУ
	Созданная рабочая группа, ответственная за ВСОКО 
	Директор 
	

	6
	Разработка и утверждение Руководства по ВСОКО
	Утвержденное Руководство по ВСОКО
	Раб. группа 
Директор
	

	7
	Разработка и утверждение обязательных Положений о процедурах ВСОКО
	Утвержденные Положения о процедурах ВСОКО
	Рабочая группа 
Директор
	

	8
	Назначение и консультирование уполномоченных по внедрению и развитию ВСОКО 
	Вовлечение педагогов в управление качеством образования
	Рабочая группа , 
Директор
	 2021

	9
	Утверждение перечня локальных нормативных актов ВСОКО 
	Перечень локальных нормативных актов ВСОКО
	Директор
	2021-2022

	10
	Проведение внутренних аудитов в ОУ
	Отчетная документация по внутреннему аудиту качества образования в ОУ. Анализ. Самообследование работы за год.
	Рабочая группа по ВСОКО
	Апрель – май 2022

	11
	Подготовка планов корректирующих мероприятий по результатам аудита качества образования в ОУ
	План корректирующих мероприятий в МО, работе специалистов, заместителей директора
	Рабочая группа по ВСОКО
	Май 2022

	12
	Устранение недостатков (несоответствий), выявленных внутренним аудитом качества образования (при наличии)
	Корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предупреждению недостатков качества образования (при необходимости)
	Рабочая группа по ВСОКО
	Сентябрь – декабрь 2021

	13
	Анализ ВСОКО
	Анализ несоответствий, определение мер по предупрежде
нию несоответствий. Обязательные документы внутреннего аудита. Формирова-
ние плана мероприятий по совершенствованию ВСОКО на следующий учебный год. 
	Рабочая группа по ВСОКО
	Июнь 2022




