1

Приложение 1
к приказу № 23 от 23.03.2023 г.

План-график «дорожная карта» мероприятий введения и реализации обновленных ФГОС общего образования 

МОБУ СОШ д.Дергачевка

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные лица
	Ожидаемый результат 

	1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования 

	1
	Назначение школьного координатора, ответственного за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка
	Назначен школьный  координатор, ответственный за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования

	2
	Формирование школьной  рабочей группы по реализации обновленных ФГОС общего образования 

Создание рабочих групп на базе ОО по обеспечению перехода на обновленный ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР
	Сформирована школьная  рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования 

	3
	Проведение просветительских мероприятий направленных на реализацию обновленных ФГОС общего образования:

- проведение родительских собраний;

-обеспечение информационно-разъяснительной, методической работы с руководящими и педагогическими кадрами ОО, родителями (законными представителями) обучающихся 
	Март-май 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР
	Проведены родительские собрания 

Обеспечена информационно-разъяснительная, методическая работа

	4
	Проведение самодиагностики готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования


	Март 2023 года


	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР
	Проведена оценка готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты 

	5
	Формирование списка учебников по ФГОС общего образования, вошедших в федеральный перечень
	Март 2023 года
	 МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

библиотекарь
	Список учебников сформирован

	6
	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации  обновленных ФГОС общего образования
	До 1 сентября 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

библиотекарь
	Наличие учебников согласно Федерального перечня

	7
	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования (выездные и в формате ВКС) 
	Март-декабрь 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования

	8
	Организация работы школьной системы контроля готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования
	Март-май 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Обеспечен промежуточный контроль готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования

	9
	Проведение                 совещаний 

по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования  (в формате ВКС)
	Декабрь  

2023-2025 г.г.
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

Руководители ШМО
	Повышение       уровня компетентности руководящих              и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС общего образования

	10
	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей 
	 2023 – 2025 г.г., один раз в год
	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, руководители ОО
	Формирование учебного плана ОО

	11
	Участие в республиканском мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
	Август-сентябрь 2023 года, далее ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Оказана своевременная адресная помощь школе

	2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Формирование школьного плана-графика мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Согласованы мероприятия по реализации обновленных ФГОС общего образования на уровне ОО

	2
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования
	2023 – 2027 г.
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования

	3
	Внесение изменений в программу развития, Устав образовательных организаций
	Сентябрь 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Внесены изменения в программу развития, Устав образовательной организации

	4
	Актуализация приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования
	До 01.09.2023г.
	Отдел образования

Руководители ОО
	Актуализированы приказы, локальные актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования

	5
	Разработка основных образовательных программ 
	Март - август 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

Руководители ШМО
	Наличие в ОО основных  образовательных программ 

	6
	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников 
	Март – август 2023– 2025 года
	Руководители  ШМО, учителя-предметники
	Наличие у учителей–предметников рабочих программ по предмету

	7
	Проведение консультаций  по работе над  основными образовательными программами  
	Август 

2023– 2025 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

Руководители ШМО
	Наличие в ОО основных образовательных программ 

	8
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации 
	Март-май 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС общего образования ОО 

	3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающий реализации. обновленных ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	
	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающий реализацию обновленных ФГОС общего образования

	2
	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях,  конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования
	Постоянно


	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО
	 Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования

	3
	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ общего образования
	Постоянно


	Отдел образования
	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования

	4
	Организация и проведение муниципальных совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
	Март-май 2023 года
	Отдел образования

Руководители ОО
	Разработан план совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования

	5
	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования
	Март-декабрь 2023 года


	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

Руководители ШМО
	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов 

	6
	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов ОО, организаций дополнительного образования по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
	В течение всего периода

2023 – 2027 г.
	Руководители ШМО
	Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов

	7
	Организация работы (школьных) методических объединений
	2023 года
	Руководители ШМО
	Проведение школьных методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования

	8
	Организация участия учителей-предметников в циклах постоянно действующих семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования «Научно-методическая поддержка педагогических работников ОО РБ при введении и реализации обновленных ФГОС общего образования»
	Ежегодно, в течение всего периода
	 МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам. 

Сформированы психолого-педагогические компетенции педагогических работников района в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования

	9
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования 


	Август  2023 

года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе 

	10
	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО
	Сентябрь-ноябрь ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Синхронизирован План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО

	11
	Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся
	По отдельному плану
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Достигнуто повышение качества образования

	12
	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности 
	Постоянно 
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий 

	13
	Актуализация плана работы школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Октябрь-ноябрь ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Приказом назначено лицо, ответственное за реализацию мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся; взаимодействие с руководителям  школьных методических объединений по вопросам методического сопровождения, в том числе актуализация планов их работы

	14
	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов
	Октябрь ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»

	15
	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов
	Октябрь ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»

	16
	Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), оценивающих функциональную грамотность
	Январь ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации

	17
	Организация работы ОО на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»
	В течение учебного года ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Внедрены в образовательный процесс задания для оценки функциональной грамотности

	18
	Участие обучающихся ОО в республиканском мониторинге функциональной грамотности
	Январь, март ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации

	19
	Организация участия ОО во Всероссийских мероприятиях, проводимых ведущими издательствами: «День финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии); Всероссийская неделя потребительских знаний
	По графику
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и наставников; определение лучших и обобщение их опыта

	20
	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
	В течение учебного года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Размещение на официальном сайте Отдела образования баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности; размещение на официальном сайте, официальных аккаунтах в социальных сетях Отдела образования информации по формированию и оценке функциональной грамотности

	21
	Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО
	Весь период
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Включение мероприятий согласно муниципальному Плану мероприятий («дорожная карта») мониторинга на следующий учебный год

	22
	Направление на практико-ориентированные курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Ежегодно 
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Участие учителей в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	23
	Организация мастер-классов в ОО, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности 
	Ежегодно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы ОО по развитию функциональной грамотности школьников

	24
	Организация участия учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГНБУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся
	Весь период
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Повышение у учителей уровня формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	25
	Организация участия обучающихся в открытых уроках по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
	Постоянно 
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Организация участия во Всероссийских онлайн-уроках по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии)

	26
	Участие руководителей РМО и ШМО в онлайн-марафонах «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»
	Март-апрель 

2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Повышение уровня формирования и оценки функциональной грамотности

	27
	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности
	В ходе плановых проверок
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО, в том числе системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП (в части включения заданий в учебный процесс на оценку функциональной грамотности)

	28
	Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др.
	Весь период
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Мониторинг ФГ школьников в урочной деятельности

	29
	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач
	Весь период
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Развитие креативного мышления школьников

	30
	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)
	Весь период
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Проведены массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)

	4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС общего образования
	Март-май 2023 года  
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

Руководители ШМО
	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС общего образования

	2
	Обеспечение ПК руководителей ОО,

разрабатывающих и реализующих ООП общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования по теме «ФГОС ОО: «Обновление содержания и технологии реализации» на базе  ГАУ ДПО ИРО РБ  и              ЦНППМ ПР
	Апрель – май  2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР

Руководители ШМО
	Синхронизированы процессы обучения руководителей ОО

	3
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации ФГОС общего образования: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП общего образования 
	Ежегодно 
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП

	5. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению и реализации ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС общего образования

	2
	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОО к введению и реализации ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению и реализации ФГОС общего образования

	3
	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС общего образования
	Декабрь 2023 года
	МОБУ СОШ д.Дергачевка


	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО

	6. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС общего образования в ОО Стерлитамакского района 
	Март 2023

ежемесячно
	МОБУ СОШ д.Дергачевка

Директор

Зам по УВР

Зам по ВР


	Организована вкладка на официальных сайтах МОБУСОШ д.Дергачевка и размещена актуальная информация по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО. 

Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации


	№ п/п
	                 Ф.И.О.
	  Класс

	1
	Иванов Богдан
	9

	2
	Кириченко Нина
	9

	3
	Никитина Злата
	9

	4
	Шарипов Денис
	9

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
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	19
	
	

	20
	
	

















