Приложение 
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан 
от «____» ___________ № ____

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан в 2023 году

	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1
	Издание приказа МКУ Управление образования РБ об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР
	В соответствии 
с расписанием
проведения ВПР
	МКУ Управление образование МР Хайбуллинский район РБ

	2
	Своевременное доведение до общеобразовательных организаций МР Хайбуллинский район РБ Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2023 году
	По мере издания
соответствующих
документов
	МКУ Управление образование МР Хайбуллинский район РБ

	3
	Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме 
	До 09.02.2023
	Кинзябулатова М.А.,
образовательные организации

	4
	Информирование ОО о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам
	до 10.02.2023
	Кинзябулатова М.А.,
руководители ОО

	5
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 10-11 классах
	до 15.02.2023
	Кинзябулатова М.А.,
образовательные организации

	6
	Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах
	до18.02.2023
	Кинзябулатова М.А.,
образовательные организации

	7
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах
	до 02.03.2023
	Кинзябулатова М.А.,
образовательные организации

	8
	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах
	до 20.02.2023 
(до 23.00 мск)
	Кинзябулатова М.А.,
образовательные организации

	9
	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»
	До 09.03.2023 
(до 23.00 мск)
	Кинзябулатова М.А.,
образовательные организации

	10
	Регистрация вновь созданных (реорганизованных) ОО на ФИС ОКО
	до начала ВПР
	Кинзябулатова М.А.,
руководители ОО

	11
	Создание муниципальных предметных комиссий по
перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по предметам
русский язык и математика
	до 31.03.2023
	МКУ Управление образования

	12
	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для школьных координаторов, школьных предметных комиссий, 
специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов
	с 20.02.2023
по 28.04.2023
	МКУ Управление образования

	13
	Проведение обучения муниципальных предметных
комиссий для оказания методической помощи по работе
с критериями оценивания ВПР
	с 15.02.2022
	ГАОУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан

	14
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	постоянно
	МКУ Управление образования, 
кураторы школ,
руководители ОО

	15
	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования) 
	18.02.2023
	Кинзябулатова М.А.,
руководители ОО

	16
	Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, МКУ Управление образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР
	В соответствии
с расписанием
4-6 классы (федеральный график) - 
с 15.03.2023 по 22.04.2023;
11 классы  (федеральный график) - 
с 13.03.2023 по 18.03.2023;
4-8, 10-11 классы (региональный график) – с 01.03.2023 по 20.05.2023
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;
МКУ Управление образования,
Кинзябулатова М.А.

	17
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации сучетом расчета внешнего индекса необъективности(обоснование получения высоких результатов) 
	В соответствии
с расписанием
	 
Кинзябулатова М.А.,
руководители ОО

	18
	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
	06 – 27.03.2023
	Кинзябулатова М.А.,
Руководители ОО

	19
	Обработка, анализ результатов ВПР-2023 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций
	до 15 августа 2023
	Кинзябулатова М.А.,
Руководители ОО

	20
	Мониторинг объективности проведения ВПР
	до 15 августа 2023
	Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования;
МКУ Управление образования, образовательные организации.

	21
	Выявление лучших практик по проведению ВПР
	август 2023 года
	Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования;
МКУ Управление образования. 

	22
	Направление в общеобразовательные организации аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер
	август 2023 года
	ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО
МКУ Управление образования.

	23
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2023
	до сентября 2023
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан
МКУ Управление образования,
 Руководители ОО

	24
	Организация и проведение семинаров районных и
школьных методических объединений учителей-
предметников на основе анализа результатов ВПР
	сентябрь 2023
	Кинзябулатова М.А.,
Ильясова Р.Х.;
Руководители ОО

	25
	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности
	Сентябрь 2023 – март 2024 в рамках принятых управленческих решений
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО,
МКУ Управление образование

	26
	Обновление информации о ВПР на официальном сайте МКУ Управление образования, образовательных организаций
	Постоянно
	Кинзябулатова М.А..
Маннанова В.Ф.,
Образовательные организации

	27
	Освещение в СМИ ВПР 2023
	Постоянно
	МКУ Управление образования,
Отдел педагогической информации МКУ Управление образования.



