План

по введению ФГОС ДО

в МБДОУ Детский сад №12 «Алтынчач» г. Дюртюли

на 2016 – 2017 учебный год.

| № | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| I.Нормативно – правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 1.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | старший воспитатель |
| 1.2. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до всех заинтересованных лиц | заведующий, старший воспитатель |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС ДО в ДОУ | заведующий, творческая группа |
| 1.4. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | заведующий |
| 1.5. | Разработка Программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | старший воспитатель |
| 1.6. | Разработка и утверждение изменений образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС | заведующий, творческая группа |
| II.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 2.1. | Создание творческой группы по введению ФГОС ДО | заведующий, старший воспитатель |
| 2.2. | Работа творческой группы, проведение консультаций, семинаров, педсоветов по ознакомлению с ФГОС ДО и формирование умений у педагогов планировать ВОП с учетом принципов ФГОС ДО | заведующий, старший воспитатель, творческая группа |
| 2.3. | Отражение работы по ФГОС ДО в планах по самообразованию | педагоги |
| 2.4. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | старший воспитатель |
| 2.5. | Составление отчета по реализации ФГОС ДО в ДОУ | старший воспитатель |
| III.Информационное обеспечение |  |  |
| 3.1. | Размещение информационных материалов о введении ФГОС ДО на сайте ДОУ | старший воспитатель ответственный за сайт |
| 3.2 | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через информационные стенды, сайт, родительские собрания | старший воспитатель |
| IV. Кадровое обеспечение |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации педагогических работников | старший воспитатель |
| V. Материально- техническое обеспечение |  |  |
| 5.1 | Обеспечение соответствия развивающей предметно – пространственной среды требованиям ФГОС ДО | заведующий, старший воспитатель |
| 5.2 | Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий, материально – технического обеспечения требованиям ФГОС ДО | заведующий |