Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

средняя общеобразовательная школа №2 г.Баймака

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

| Согласовано Проректор по науной и инновационной работе ГАУ ДПО ИРО РБ ________ .Ж. Давлетова «___»____________ 20___ г. | Рассмотрено на Научно- методическом совете ГАУ ДПО ИРО РБ Протокол № «___» от «___»____________20___ г. |
| --- | --- |

Программа деятельности инновационной площадки

# Тема:

# «Формирование социальной успешности обучающихся в условиях инклюзивной школы»

(сроки: 2016 – 2019 гг.)

Руководитель инновационной площадки:

Научный руководитель:

Научный консультант:

Согласовано:

Заведующий кафедры:

г. Баймак-2016 г.

| Сведения об инновационной площадке |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема | Формирование социальной успешности обучающихся в условиях инклюзивной школы |
| 2 | Основания для разработки программы | Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлена программа. Одна из приоритетных задач государственной политики России — модернизация образования в направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. В связи с этим, значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование. - В настоящее время основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной политики в области образования, является ФЗ «Об образовании» в РФ №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года. Согласно «Закону об образовании» РФ эти дети обладают дополнительными образовательными правами, на особые педагогические подходы и специальные образовательные условия, закрепленными в статьях 2, 5,16, 29, 31, 79. - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 04 февраля 2010 г., Пр-271). В нем был сформулирован основной принцип инклюзивного образования: «Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов». - Рекомендации Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами» от 18.04.2008, № АФ-150/06 «Развитие интегрированного образования следует рассматривать как одно из наиболее важных и перспективных направлений совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении» - Важным федеральным документом в области образования детей- инвалидов, является государственной программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г.№175. - Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы", в которой подчеркивается, что в Российской Федерации во всех случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям. «Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество». |
| 3 | Цель | Разработка эффективных механизмов формирования социальной успешности у обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной школы |
| 4 | Задачи | 1.Организовать подготовку участников инновационного проекта к реализации модели, формирования социальной успешности учащихся. 2.Обеспечить организационно-управленческие условия для реализации модели формирования социальной успешности учащихся. 3.Создать деятельностно-творческую открытую образовательную среду для формирования социальной успешности учащихся 4.Обеспечить социально-педагогические условия для успешной социализации и адаптации учащихся с целью формирования их социальной успешности. 5.Осуществить отбор эффективных форм средств методов и технологий, способствующих формированию социальной успешности учащихся 6. Проводить целенаправленную работу с детьми и их родителями по воспитанию толерантного отношения к детям с проблемами здоровья 7. Привлечь внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями. 8.Обобщить результаты инновационной деятельности, разработать методические рекомендации по внедрению модели формирования социальной успешности учащихся в массовую образовательную практику. Для педагогического коллектива, специалистов: -Разработать нормативно-правовую, программно- методическую базы. - Организовать сетевое взаимодействие по сопровождению детей с ОВЗ. - Совершенствовать формы, методы и технологии сопровождения детей с ОВЗ. - Сформировать систему мониторинга эффектив- ности реализации программ комплексного сопровождения детей с ОВЗ. - Разработать систему эффективного психолого- педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико- консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно- профилактического, социально-трудового направлений деятельности. - Создать условия для повышения профессиональной компетентости педагогов и специалистов в области инклюзивного образования. - Разработать программно – методическое обеспечение для специального коррекционного обучения. -Р азработать новые приемы и упражнения для работы с детьми с ОВЗ. Для учащихся: - Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья. - Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. -Создание условий, способствующих успешному освоению основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. -Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей. - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей. -Организация успехов ребенка и формирование навыков общения. Для родителей: -Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. -Совершенствовать систему просвещения родителей (законных представителей). -Повышение педагогической грамотности родителей, культуры взаимоотношений. - Активное включение родителей в воспитательный процесс, помощь родителям в воспитании ребенка. - Восстановление потенциала семьи. |
| 5 | Гипотеза | заключается в том, что формирование социальной успешности лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе непрерывного инклюзивного образования возможно при условии: - предварительного диагностирования уровня и критериев социальной успешности; - выявления механизмов и условий динамики развития данного процесса в условиях инклюзивного образовательного пространства в детском саду, школе, колледже, университете; - организация мониторинга эффективности формирования социальной успешности лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| 6 | Главная идея | Обеспечение доступной образовательной среды, равных возможностей для качественного воспитания и образования каждого ребёнка, их самоопределения и самореализации, поддержки каждого на пути к жизненному успеху. |
| 7 | Краткое обоснование актуальности программы | В соответствии с основными положениями программы ЮНЕСКО «Образование для всех» государства обязаны обеспечить каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья доступную форму инклюзивного образования. Анализ образовательных технологий и программ говорит о том, что образовательные услуги улучшаются в результате того, что становятся более гибкими и адаптируемыми. Этого можно достигнуть путем внедрения методологии инклюзивного образования, в основе которой лежат следующие принципы: - Дети ходят в ближайшую школу. Это важно для детей и родителей, так как не все родители могут возить детей в специальные или частные учреждения. - Все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и детская среда (спортивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и т.д.) являются инклюзивными. - В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию, обеспечивает и создаёт равные условия для обучения всем детям. - Инклюзивное образование позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам развить их внутренние способности и возможности, быть успешными в обществе. - Инклюзивное образование обеспечивает доступность образования и самореализацию личности, тем самым формируя социальную успешность учащихся. |
| 8 | Инновационные механизмы, которые будут разработаны в результате реализации программы | - Безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушения развития. - Условия для реабилитации и социальной интегра-ции детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. - Система инклюзивного образования и реабилитация детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья социокультурными методами и методами физической культуры и спорта. - Помощь детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья в преодолении информационного барьера. - Система постоянного мониторинга потребностей детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности. |
| 9 | Сроки реализации | 2016-2019г. 3 года |
| 10 | Алгоритм реализации программы | Этапы, содержание |
|  | Сроки |  |
|  | 2016-2017 учебный год | 1. Поисково-теоретический этап (подготовительный): - Формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-медико-социальной базы. - Формирование банка данных передового опыта, имеющегося по инклюзивному образованию в мире, России, республике, районе, городе. - Анализ материально- технических, педагогических условий реализации программы. - Подготовка педагогов образовательного учреждения. Курсы повышения квалификации. Проведение обучающих семинаров. - Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса. - Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов с целью обмена опытом и детального изучения методик личностно - ориентированного и дифференцированного обучения. - Консультации у консультанта инновационного проекта. - Перспективное планирование. |
|  | 2017-2018 учебный год | 2. Опытно-экспериментальный этап (деятельностный): - Реализация программы инновационного проекта. - Создание образовательной среды. - Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ в рамках инклюзивного обучения, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. - Разработка методических рекомендаций по организации работы с детьми –инвалидами. - Формирование у обучающихся толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление стереотипов, отрицатель-ных установок. - Организация работы с родителями данной категории детей по обеспечению их необходи-мыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах взаимодействия, обучению эффективным методам помощи. - Корректировка системы работы с учетом принципов инклюзивного образования. - Формирование информационных, диагностико-аналитических, мониторинговых, информационно-экспериментальных банков по результатам реализации проекта в ОУ. |
|  | 2018-2019 учебный год | 3. Аналитический этап (обобщающий): - Анализ результатов инновационной деятельности. - Анализ функционирования системы, обеспечивающей оптимальные условия для адаптации, социализации, обучения, воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. - Разработка практических рекомендаций по использованию модели формирования социальной позиции успешности. - Составление отчетов участниками инновационной деятельности. - Описание опыта и оформление материалов. - Проведение итоговой конференции. - Презентация опыта и результатов инновационной деятельности. |
| 11 | Краткое описание ожидаемых продуктов программы | 1.Нормативно-правовая база по инклюзивному образованию. 2.Рабочие программы для детей с ОВЗ на основе общеобразовательных программ по предметам. 3.Дидактические материалы, основанные на применении достижений психологии и педагогики в различных областях знаний для детей различных категорий. 4.Описание образовательных технологий, построенных на основе работы с детьми различных категорий. 5.Печатные ресурсы: публикации учебно-методических материалов участников проекта. |
| 12 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Создание безбарьерной среды, обеспечивающей оптимальные условия для адаптации, социализации, обучения, воспитания учащихся. - Создание в общеобразовательном учреждении условий, обеспечивающих доступность образования для детей всех категорий. - Совершенствование системы комплексной психолого- педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детям- инвалидам, а также родителям (законными представителям), испытывающим трудности в воспитании и обучении детей. - Внедрение новых коррекционных и педагогических технологий и программ работы с детьми различных категорий. - Разработка методических рекомендаций и пособий, обобщающих опыт развития инклюзивного образования. |
| 13 | Ресурсное обеспечение программы | Кадровое: - Исянбаев Р.Ф. – директор школы. - Каримова Н.С.– заместитель директора. - Рахматулина Н.Ф. – заместитель директора. - Узянбаева А.Х. –заместитель директора. - Муталлапова Р.Н. –педагог-психолог. - Файзуллина И.М. –учитель- логопед. - Ахметкужина Г.М.- социальный педагог. Материальное: опора на ресурс помещений, оборудования, технических средств ОУ. Технологическое: ИКТ, обеспечивающие инновационно- коммуникационную работу. |
| 14 | Формы реализации | - Проблемно-аналитические. - Научно-исследовательские семинары. - Тематические (групповые и индивидуальные) консультации. - Научно-практические конференции. - Электронные и печатные публикации. - Курсы повышения квалификации. - Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. |
| 15 | Мониторинг результативности | - Аналитический отчет по результатам различных видов мониторинга. - Круглые столы, семинары, лектории, конференции. - Публикация в различных СМИ, образовательных изданиях. - Информация публицистического стиля на сайте ОУ. |