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План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в 2024 году

	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1
	Издание приказа муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение муниципальных координаторов ВПР
	В соответствии 
с расписанием
проведения ВПР
	МКУ Управление образования 

	2
	Своевременное доведение до общеобразовательных организаций  приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования инауки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2024году
	По мере издания
соответствующих
документов
	МКУ Управление образования

	3
	Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме 
	До 09.02.2024
	Муниципальный координатор
Образовательные организации

	4
	Информирование органов местного самоуправления о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам
	до 13.02.2024
	Руководители ОО
Муниципальные координаторы ВПР

	5
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 11 классах
	до 22.02.2024
	муниципальные координаторы

	6
	Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах
	До 01.03.2024
	муниципальные координаторы

	7
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах
	до 04.03.2024
	муниципальные координаторы

	8
	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах
	до 07.03.2024
(до 23.00 мск)
	муниципальные координаторы

	9
	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»
	До 02.04.2024
(до 23.00 мск)
	муниципальные координаторы

	10
	Регистрация вновь созданных (реорганизованных) ОО на ФИС ОКО
	до начала ВПР
	муниципальный координатор ВПР, руководители ОО

	11
	Создание муниципальных предметных комиссий по
перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по предметам
русский язык и математика
	до 29.03.2024
	МКУ Управление образования

	12
	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогическихработников по подготовке и проведению ВПР длямуниципальных координаторов
(с обратной связью),
специалистов, ответственных за анализ и обработкуинформации, независимых наблюдателей с участиемэкспертов
	с 14.02.2024
по 26.04.2024
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО;
МКУ Управление образования

	13
	Проведение обучения муниципальных предметных
комиссий для оказания методической помощи по работе
с критериями оценивания ВПР
	с 15.02.2024
	ГАОУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан, ЦНППМ

	14
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	постоянно
	Муниципальные методические службы
Муниципальные координаторы
Руководители ОО

	15
	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования) 
	17.02.2024
	МКУ Управление образования Муниципальный координатор ВПР
Руководители ОО

	16
	Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, органов местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения ипроверки ВПР
	В соответствии
с расписанием
11 классы (федеральный график) - 
с 11.03.2024 по 16.03.2024;
4-8, 11 классы (региональный график) – с 01.03.2024 по 17.05.2024
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;
Региональный координатор ВПР;
МКУ Управление образования Муниципальный координатор ВПР

	17
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации сучетом расчета внешнего индекса необъективности(обоснование получения высоких результатов) 
	В соответствии
с расписанием
	муниципальные координаторы;
руководители ОО

	18
	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
	04 – 25.03.2024
	Муниципальные координаторы
Образовательные ОО

	19
	Обработка, анализ результатов ВПР-2024 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций
	Сентябрь 2024
	ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО,
МКУ Управление образования

	20
	Мониторинг объективности проведения ВПР
	август 2024
	Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования
РЦОКО

	21
	Выявление лучших практик по проведению ВПР
	сентябрь 2024 года
	МКУ Управление образования

	22
	Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер
	сентябрь2024 года
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан; 
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО
МКУ Управление образования

	23
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2024
	до октября 2024
	МКУ Управление образования 
Руководители ОО

	24
	Организация и проведение семинаров районных и
школьных методических объединений учителей-
предметников на основе анализа результатов ВПР
	октябрь 2024
	Муниципальные координаторы;
Методисты МКУ Управление образования;
Руководители ОО

	25
	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности
	Сентябрь 2024 – март 2025 в рамках принятых управленческих решений
	МКУ Управление образования

	26
	Обновление информации о ВПР на официальном сайте МКУ Управление образования, общеобразовательных организаций
	Постоянно
	МКУ Управление образования
Образовательные организации

	27
	Освещение в СМИ ВПР 2024
	Постоянно
	Отдел педагогической информации МКУ Управление образования



