[bookmark: _Hlk174611836]Приложение № 2 
к приказу Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
от « 21» августа 2024 г. № _1848__

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» 
на 2024-2025 учебный год в Республике Башкортостан 

	№ п/п
	Наименование
	Участники
	Сроки
	Результат / итоговый документ

	I. Вхождение в Проект

	1.
	Решение Министерства образования и науки Республики Башкортостан об участии в проекте «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» (далее – Проект):
– отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; 
– назначение ответственных лиц;
– направление в Образовательный Фонд «Талант и успех» официального письма об участии в Проекте
	Министерство образования и науки РБ 
	май – июнь
2024 года
	1. Официальное письмо об участии в Проекте (исполнено);
2.  Отбор и формирование перечня участников Проекта Республики Башкортостан (исполнено);
3. [bookmark: _GoBack]Назначение ответственных лиц (исполнено).

	2.
	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий) по реализации Проекта на 2024-2025 учебный год в Республике Башкортостан)
	Министерство образования и науки РБ,
Образовательный Фонд «Талант и успех»
	до конца августа 2024 года
	Утвержденная дорожная карта

	3.
	Заключение соглашения с Фондом о реализации Проекта в Республике Башкортостан 
	Министерство образования и науки РБ,
Образовательный Фонд «Талант и успех»
	до конца августа 2024 года
	Подписанное соглашение

	II. Организационно-подготовительный этап

	4.
	Формирование классов Проекта в ОО:
– организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР);
– отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР либо ОГЭ;
– отбор и назначение педагогов в классы Проекта
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации,
Образовательный Фонд «Талант и успех»
	июнь – август
2024 года
	1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта;
2. Список преподавателей профильных предметов.

	5.
	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации
	до конца августа 2024 года
	Приказы о зачислении

	6.
	Разработка нормативной документации:
– положение о классах Проекта;
– учебные планы;
– рабочие программы по профильным предметам;
– программы внеурочной деятельности и дополнительного образования для классов Проекта
	Отделы образований,
Образовательные организации
	до 1 сентября 2024 года
	1. Утвержденные учебные планы;
2. Рабочие программы;
3. Школьное положение о классах Проекта

	7.
	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями 
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации,  
ЦРТ Аврора,
Вузы-партнёры, 
Предприятия-партнёры
	июнь – октябрь 2024 года
	Заключенные договоры 

	8.
	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы
	ЦРТ Аврора,
Общеобразовательные организации,  
Вузы-партнёры, 
Предприятия-партнёры
	июнь – октябрь 2024 года
	Утвержденные планы 

	9.
	Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся
	ЦРТ Аврора,
Общеобразовательные организации, 
Предприятия-партнёры
	в течение года
	Совместная проектная деятельность

	III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса

	10.
	Разработка методических материалов (календарно-тематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам (математика, физика, информатика, биология, химия) 
	Образовательный Фонд «Талант и успех»
	апрель – декабрь 2024 года

	1. Календарно-тематические планы по профильным предметам;
2. Материалы уроков на платформе «Сириус.Школы»

	11.
	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования
	Образовательный Фонд «Талант и успех»
	апрель – август 2024 года
	Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования

	12.
	Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной платформе «Сириус.Школы». 
Инструктаж по работе с платформой.
	Образовательный Фонд «Талант и успех»,
Отделы образований,
Общеобразовательные организации
	август 2024 года
	Сформированные на платформе «Сириус.Школы» классы Проекта

	13.
	Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов ОО 
	Образовательный Фонд «Талант и успех»
	в течение учебного года
	1. Консультации экспертов;
2. Видеозаписи обучающих семинаров;
3. Методические семинары в дистанционном формате 

	14.
	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности
	Образовательный Фонд «Талант и успех»,
ЦРТ Аврора
	в течение учебного года
	1. Консультации экспертов;
2. Видеозаписи обучающих семинаров

	15.
	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта
	Образовательный Фонд «Талант и успех»,
ЦРТ Аврора,
Отделы образований,
Вузы-партнёры
	в течение учебного года
	1. Очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации;
2. Обучающие семинары

	IV. Апробация Проекта

	16.
	Апробация рабочих программ по математике, физике, информатике, биологии, химии
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации
	в течение учебного года
	Внедрение рабочих программ по предметам

	17.
	Организация внеурочной деятельности обучающихся и программ дополнительного образования
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации, 
ЦРТ Аврора
	в течение учебного года
	Проведение занятий по внеурочной деятельности

	18.
	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации, 
ЦРТ Аврора,
Вузы-партнёры, 
Предприятия-партнёры
	в течение учебного года
	Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам

	19.
	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа:
– школьный этап (предзащита);
– региональный (заключительный) этап.

	Образовательный Фонд «Талант и успех»,
ЦРТ Аврора,
Отделы образований,
Общеобразовательные организации
	март – апрель 2025 года

	1. Подписанные листы экспертной оценки;
2. Сводный протокол оценки проектных работ;
3. Награждение авторов лучших работ среди участников из ОО и Проекта в целом

	20.
	Организация профориентационной работы с обучающимися
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации, 
Вузы-партнёры, 
Предприятия-партнёры 
	в течение учебного года
	Отчет о проведенных мероприятиях

	21.
	Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах региона
	Министерство образования и науки РБ, 
Вузы-партнёры 
	февраль – июнь 2025 года
	Выделенные целевые места в вузах республики

	22.
	Организация и проведение олимпиады 
«II интеллектуальный марафон» для обучающихся 6 – 8 классов ОО – участников Проекта 
	Образовательный Фонд «Талант и успех»,
ЦРТ Аврора,
Отделы образований,
Общеобразовательные организации
	март 2025 года
	1. Протокол олимпиады;
2. Награждение лучших участников

	V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта

	23.
	[bookmark: _Hlk172812057]Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации,
ЦРТ Аврора
	ежемесячно
	Аналитическая справка/отчет

	24.
	Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов 
	Образовательный Фонд «Талант и успех» – диагностические материалы.
ЦРТ Аврора – контроль проведения и обработка протоколов.
Отделы образований,
Общеобразовательные организации – организация проведения
	декабрь 2024 года; апрель 2025 года
	Протоколы с результатами диагностической работы

	25.
	Содержательный анализ результатов диагностических работ. 
Подготовка рекомендаций для ОО.
	Образовательный Фонд «Талант и успех»,
ЦРТ Аврора
	декабрь 2024 года,
май 2025 года
	Аналитический отчет

	26.
	Проведение мониторинговых исследований школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации (школьный психолог),
ЦРТ Аврора
	в течение учебного года
	Аналитическая справка/отчет

	27.
	Диагностика компетенций преподавателей профильных предметов 
	Отделы образований,
Общеобразовательные организации,
ЦРТ Аврора
	Февраль – апрель 2025 года
	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов

	28.
	Экспертная оценка пилотной стадии Проекта
	Образовательный Фонд «Талант и успех»,
Министерство образования и науки РБ, 
ЦРТ Аврора 
	Май – июнь 2025 года
	1. Министерство – решение о продолжении участия в Проекте;
2. Фонд – решения в рамках дальнейшего развития Проекта











