Приложение № 2

к приказу Министерства образования и науки Республики Башкортостан

от « 21» августа 2024 г. № _1848__

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса»

на 2024-2025 учебный год в Республике Башкортостан

| № п/п | Наименование | Участники | Сроки | Результат / итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Вхождение в Проект |  |  |  |  |
| 1. | Решение Министерства образования и науки Республики Башкортостан об участии в проекте «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» (далее – Проект): – отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; – назначение ответственных лиц; – направление в Образовательный Фонд «Талант и успех» официального письма об участии в Проекте | Министерство образования и науки РБ | май – июнь - года | - Официальное письмо об участии в Проекте (исполнено); - Отбор и формирование перечня участников Проекта Республики Башкортостан (исполнено); - Назначение ответственных лиц (исполнено). |
| 2. | Утверждение дорожной карты (плана мероприятий) по реализации Проекта на 2024-2025 учебный год в Республике Башкортостан) | Министерство образования и науки РБ, Образовательный Фонд «Талант и успех» | до конца августа 2024 года | Утвержденная дорожная карта |
| 3. | Заключение соглашения с Фондом о реализации Проекта в Республике Башкортостан | Министерство образования и науки РБ, Образовательный Фонд «Талант и успех» | до конца августа 2024 года | Подписанное соглашение |
| - Организационно-подготовительный этап |  |  |  |  |
| 4. | Формирование классов Проекта в ОО: – организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР); – отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР либо ОГЭ; – отбор и назначение педагогов в классы Проекта | Отделы образований, Общеобразовательные организации, Образовательный Фонд «Талант и успех» | июнь – август 2024 года | - Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта; - Список преподавателей профильных предметов. |
| 5. | Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта | Отделы образований, Общеобразовательные организации | до конца августа 2024 года | Приказы о зачислении |
| 6. | Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы по профильным предметам; – программы внеурочной деятельности и дополнительного образования для классов Проекта | Отделы образований, Образовательные организации | до 1 сентября 2024 года | - Утвержденные учебные планы; - Рабочие программы; - Школьное положение о классах Проекта |
| 7. | Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями | Отделы образований, Общеобразовательные организации, ЦРТ Аврора, Вузы-партнёры, Предприятия-партнёры | июнь – октябрь 2024 года | Заключенные договоры |
| 8. | Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы | ЦРТ Аврора, Общеобразовательные организации, Вузы-партнёры, Предприятия-партнёры | июнь – октябрь 2024 года | Утвержденные планы |
| 9. | Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся | ЦРТ Аврора, Общеобразовательные организации, Предприятия-партнёры | в течение года | Совместная проектная деятельность |
| - Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса |  |  |  |  |
| 10. | Разработка методических материалов (календарно-тематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам (математика, физика, информатика, биология, химия) | Образовательный Фонд «Талант и успех» | апрель – декабрь 2024 года | - Календарно-тематические планы по профильным предметам; - Материалы уроков на платформе «Сириус.Школы» |
| 11. | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования | Образовательный Фонд «Талант и успех» | апрель – август 2024 года | Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| 12. | Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной платформе «Сириус.Школы». Инструктаж по работе с платформой. | Образовательный Фонд «Талант и успех», Отделы образований, Общеобразовательные организации | август 2024 года | Сформированные на платформе «Сириус.Школы» классы Проекта |
| 13. | Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов ОО | Образовательный Фонд «Талант и успех» | в течение учебного года | - Консультации экспертов; - Видеозаписи обучающих семинаров; - Методические семинары в дистанционном формате |
| 14. | Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности | Образовательный Фонд «Талант и успех», ЦРТ Аврора | в течение учебного года | - Консультации экспертов; - Видеозаписи обучающих семинаров |
| 15. | Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта | Образовательный Фонд «Талант и успех», ЦРТ Аврора, Отделы образований, Вузы-партнёры | в течение учебного года | - Очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; - Обучающие семинары |
| - Апробация Проекта |  |  |  |  |
| 16. | Апробация рабочих программ по математике, физике, информатике, биологии, химии | Отделы образований, Общеобразовательные организации | в течение учебного года | Внедрение рабочих программ по предметам |
| 17. | Организация внеурочной деятельности обучающихся и программ дополнительного образования | Отделы образований, Общеобразовательные организации, ЦРТ Аврора | в течение учебного года | Проведение занятий по внеурочной деятельности |
| 18. | Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся | Отделы образований, Общеобразовательные организации, ЦРТ Аврора, Вузы-партнёры, Предприятия-партнёры | в течение учебного года | Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам |
| 19. | Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа: – школьный этап (предзащита); – региональный (заключительный) этап. | Образовательный Фонд «Талант и успех», ЦРТ Аврора, Отделы образований, Общеобразовательные организации | март – апрель 2025 года | - Подписанные листы экспертной оценки; - Сводный протокол оценки проектных работ; - Награждение авторов лучших работ среди участников из ОО и Проекта в целом |
| 20. | Организация профориентационной работы с обучающимися | Отделы образований, Общеобразовательные организации, Вузы-партнёры, Предприятия-партнёры | в течение учебного года | Отчет о проведенных мероприятиях |
| 21. | Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах региона | Министерство образования и науки РБ, Вузы-партнёры | февраль – июнь 2025 года | Выделенные целевые места в вузах республики |
| 22. | Организация и проведение олимпиады «II интеллектуальный марафон» для обучающихся 6 – 8 классов ОО – участников Проекта | Образовательный Фонд «Талант и успех», ЦРТ Аврора, Отделы образований, Общеобразовательные организации | март 2025 года | - Протокол олимпиады; - Награждение лучших участников |
| - Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта |  |  |  |  |
| 23. | Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ | Отделы образований, Общеобразовательные организации, ЦРТ Аврора | ежемесячно | Аналитическая справка/отчет |
| 24. | Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов | Образовательный Фонд «Талант и успех» – диагностические материалы. ЦРТ Аврора – контроль проведения и обработка протоколов. Отделы образований, Общеобразовательные организации – организация проведения | декабрь 2024 года; апрель 2025 года | Протоколы с результатами диагностической работы |
| 25. | Содержательный анализ результатов диагностических работ. Подготовка рекомендаций для ОО. | Образовательный Фонд «Талант и успех», ЦРТ Аврора | декабрь 2024 года, май 2025 года | Аналитический отчет |
| 26. | Проведение мониторинговых исследований школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания | Отделы образований, Общеобразовательные организации (школьный психолог), ЦРТ Аврора | в течение учебного года | Аналитическая справка/отчет |
| 27. | Диагностика компетенций преподавателей профильных предметов | Отделы образований, Общеобразовательные организации, ЦРТ Аврора | Февраль – апрель 2025 года | Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов |
| 28. | Экспертная оценка пилотной стадии Проекта | Образовательный Фонд «Талант и успех», Министерство образования и науки РБ, ЦРТ Аврора | Май – июнь 2025 года | - Министерство – решение о продолжении участия в Проекте; - Фонд – решения в рамках дальнейшего развития Проекта |