ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В ФМБОУ ЛИЦЕЯ С. МЕСЯГУТОВО ООШ В С. СТАРОХАЛИЛОВО»

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (май-июнь 2021 года).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (май-август 2021 года).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (июль-август 2021 года).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, Совет школы (август 2021 года).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-22 учебный год (июнь-август 2021 года).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ» В ФМБОУ ЛИЦЕЯ С. МЕСЯГУТОВО ООШ В С. СТАРОХАЛИЛОВО

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Май 2021 года |  | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса | Аналитическая справка | Апрель 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Май 2021 года | Июнь 2021 года | Старшая вожатая |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Июнь 2021 года | Июль 2021 года | Старшая вожатая |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Май 2021 года | Июнь 2020 года | Старшая вожатая |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 6. 4.1. | Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация» | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 6. 4.2. | Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды»; - «Профилактика» | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете ФМБОУ лицея с. Месягутово ООШ в с. Старохалилово | Протокол заседания педагогического совета | Август 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол заседания общешкольного родительского собрания | Август 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с Советом школы | Протокол заседания Совета школы | Август 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | По необходимости | По необходимости | Старшая вожатая |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ФМБОУ лицея с. Месягутово ООШ в с. Старохалилово по реализации программы воспитания | Локальные акты | Июль 2021 года | Август 2021 года | Заместитель директора по УВР, старшая вожатая |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | По необходимости | По необходимости | Заместитель директора по УВР |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО | Август 2021 года | Август 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана | Июнь 2020 года | Август 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания ФМБОУ лицея с. Месягутово ООШ в с. Старохалилово | План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Май 2021 года | Август 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | В ходе реализации программы | В ходе реализации программы | Заместитель директора по УВР |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | В ходе реализации программы | В ходе реализации программы | Заместитель директора по УВР |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в ФМБОУ лицея с. Месягутово ООШ в с. Старохалилово на официальном сайте школы | Сайт школы | Август 2021 года | До 01.09.2021 2021 года | Старшая вожатая |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в ФМБОУ лицея с. Месягутово ООШ в с. Старохалилово, на официальном сайте школы | Сайт школы | Август 2021 года | До 01.09.2021 2021 года | Старшая вожатая |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Сайт школы | Август 2021 года | До 01.09.2021 2021 года | Старшая вожатая |
| Мониторинг |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Старшая вожатая |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |  | Заместитель директора по УВР |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно |  | Заместитель директора по УВР |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | В течение учебного года |  | Заместитель директора по УВР |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | В течение учебного года |  | Заместитель директора по УВР |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 27 | Укрепление материально-технической базы ФМБОУ лицея с. Месягутово ООШ в с. Старохалилово для реализации программы | Аналитическая справка | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Заместитель директора по УВР |