Муниципальное  образовательное казенное учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Узянбаш

муниципальный район Белорецкий район Республика Башкортостан

«Шаг вперед»

(многофункциональный центр развития)

среднесрочная программа деятельности   населения всех возрастов

Руководитель: Тарасюк Л.Н.

учитель истории и обществознания

МОКУ СОШ с. Узянбаш

Авторы: Егупов Игорь, Шагимуратова Аурика

ученики 8, 9  класса МОКУ СОШ с. Узянбаш

с. Узянбаш

2021 год

Оглавление.

I.      Резюме проекта                                                                                                                           стр. 3

II.     Предварительный маркетинговый план проекта                                                                    стр. 7

III.    Примерное технико – экономическое обоснование проекта

- Расчет финансовых затрат, необходимых для реализации проекта.  Расчет себестоимости единицы продукции                                                                                                                стр. 8

- Трудовые ресурсы                                                                                                                   стр. 9

IV.    Прогноз финансовых результатов                                                                                            стр. 10

V.     Система оценки и мониторинг реализации проекта                                                                стр. 11

I.      Резюме проекта

«Шаг вперед»  - многофункциональный центр развития.

В эпоху развития информационных технологий люди всё больше времени проводят у компьютера или экрана телевизора, люди закрылись в своих домах, это приводит к одиночеству людей старшего поколения. А среди молодежи растёт число, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. Всё больше подростков втягивается в преступный бизнес, продажу наркотиков и многое другое. И всё это заставляет задуматься, ведь от того, чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом, предопределяет его положение в обществе. И для жителей нашего села не исключение. Так у нас появилась идея социального проекта «Шаг вперёд». Она  состоит в следующем: создание комфортных условий для обмена опытом взрослого населения села Узянбаш и обучающимися школы, предоставление возможности для реализации творческого потенциала, проявления индивидуальных талантов; стимулирование социальной активности и развития лидерских качеств путем взаимодействия с различными социальными групп, взрослыми и пожилыми людьми в процессе реализации проекта.

Мы планируем свою работу по следующим направлениям:

1.	«Формула здоровья» (пропаганда здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная деятельность, спортивные игры, скандинавская ходьба, пешеходный туризм, целебные травы, фито – чай).      Секрет гармонии человека с собою, очень прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого современного человека. В ходе проекта планируется набрать не менее 2 групп в среднем по 10 человек, и обучить технике "Скандинавская ходьба" для занятий физической культурой на воздухе, в помещении спортзала организуем командные игры «Пионербол», «Волейбол», а также индивидуальные занятия на тренажерах (в наличии имеются). Для каждой группы будут организованны пешеходные походы в летний период на гору «Кага – Таш», «гора Муртазина», «Кунарташ», по пути следования, планируется знакомство с лекарственными травами, и сбор. Травы планируем использовать, для членов нашего центра (фито - чай), и реализация (через интернет). После каждого занятия   планируем организовывать чаепитие (фито-чай), где люди смогут пообщаться и наладить новые дружеские контакты.

2.	«Путь к успеху» (оказание психологической помощи, трениги и т.д.). Программа этого объединения имеет социально-педагогическую направленность и нацелена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся и взрослого населения к взаимодействию с различными социальными институтами, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности. Система отношений – важный и актуальный аспект взаимодействия человека с окружающим миром, а самое главное в семье, с близкими людьми. Для того чтобы выделить себя и свои способности, быть самодостаточной личностью, успешным деловым человеком, семьянином, другом, товарищем – необходимо определить и занять свое место в стройной системе отношений личности и общества. С этой целью необходимо начать, прежде всего, с самого себя, собственной системы взглядов, верований, убеждений. Именно через призму самоотношения и самопринятия строится система отношений личности,  культура поведения, труда и общения. Успех гармоничных отношений заключается в построении грамотной, стройной системы связей личности в цепочке семейных, деловых контактов и процесс этот всегда требует развития. Основная идея и особенность занятий заключается в том, чтобы не заставлять, не давить,  а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя, и направлена на саморазвитие личности детей, т. е. на осознание ими сил и индивидуальности, повышение представлений о собственной значимости, формирование мотивации самовоспитания и саморазвития.Участники:2 группы  по 10 человек. Каждое занятие будет проводится в стандартной форме и включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. В ходе работы используются игровые методы, метод групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, а также психогимнастика и арттерапия. Так же на протяжении всего проекта с  людьми будет работать психолог и проводить для них психологические тренинги.

3.	«Компьютерная грамотность» (обучение  людей старшего возраста компьютерным азам). Без компьютера, в наше время, не обойтись, даже пенсионеру! С тем, что компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью, – вряд ли уже кто-то поспорит.   Наш проект направлен на решение следующих проблем:

- информационная, социальная изоляция и одиночество. Данная проблема вызвана ограниченной подвижностью пожилых людей, неумением работать с современными средствами коммуникации (компьютером и Интернетом) и получать необходимую информацию (юридическую, социальную, политическую, энциклопедическую);

- проблема разрыва связи поколений. Наш проект решает её путем создания условий для общения поколений на базе Интернета и выработки культуры общения в Интернете.

4.	«Умелые руки – не знают скуки» (вязание спицами, крючком, рукоделие и реализация товара). "Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок" - утверждал В.А.Сухомлинский. Вот почему так важны в школьном  возрасте занятия этой деятельностью. В селе очень много мастериц, которые своими руками творят чудеса. И они могут и хотят делится своим опытом. Но большая проблема, они не могут зарабатывать на этом. Мы планируем организовать сбыт товара, и здесь нам поможет, конечно же интернет. В ходе работы, планируем организовать копилку идей, где участники, могут поделится своими лайфаками.

5.    «Забава» - студия танца (даст возможность знакомства с различными современными танцевальными направлениями, и позволяет им самим участвовать в постановочной деятельности. А также помогает развить актёрские и режиссёрские навыки. В процесс обучения включены такие виды деятельности: разучивание различных видов танцев (классический, современный, народный стилизованный), актёрские тренинги, пластическая импровизация, постановочная деятельность. Является профессионально ориентированной, так как в доступной и увлекательной форме даёт глубокие знания по современному хореографическому искусству, включает их в творческую художественную деятельность).

Наш проект это       среднесрочная программа деятельности   населения всех возрастов, рассчитана на один квартал. В будущем надеемся, что наша программа станет долгосрочной.                                                                                                                                   Целевая группа – жители села Узянбаш МР Белорецкий район РБ. Проект непосредственно направлен на молодежь и людей старшего возраста.  Представители взрослого поколения полагают, что возраст и опыт позволяют им диктовать более молодому манеру поведения, делать замечания, требовать следовать их советам. По их мнению, среди молодежи наблюдается падение нравов (например, неуважение к возрасту). ... Молодежь не имеет ясного представления о жизни старшего поколения и часто драматизирует их социальное положение. В массовом сознании, как в скрытой, так и в явной форме фиксируется отношение к пожилым людям как к бесполезной категории населения. ... В России пожилые люди всю свою жизнь отдавали обществу, и оно их оставило на пороге старости один на один со своими проблемами. Мы хотим, построить работу таким образом, чтобы люди разного возраста, могли взаимодействовать и делится своим опытом и навыками.                                                                                                       Количественный состав: 4 группы по 15 – 20 человек, специального отбора в группы не будет. Принять участие в работе может любой желающий. Этот проект полезен той категории людей, у которых есть желание, выйди из дома и изменить себя и свой образ жизни, а не сидеть дома, или тратить свое время на бесцельное «шатание» по селу.   «А я не хочу четыре стены, пол, потолок. Солнце хочу небо хочу, радуг хочу и дорог» — это проект для них.

География проекта: с. Узянбаш МР Белорецкий район Республика Башкортостан. Польза проекта несомненна, позитивный настрой и самореализация.

Актуальность проекта: в селе плохо развита духовная и социальная сферы. В школе если еще в начальных классах есть кружки по интересам, то в средних, вся внеурочная деятельность направлена на предметы и подготовка к ВПР, ОГЭ, Финансовая грамотность и т.д. мы конечно не против всего этого, но хочется, что то и для души. Работники сельского клуба, работают с узким кругом населения, с учениками 1 -6 классов и взрослыми (а сейчас, в период пандемии, работа в основном в соц.сетях, а уже хочется живого общения), а ученики средних классов и молодежь, опять остается не у дел. Если этот проект не реализовать, то постепенно жизнь в селе угаснет. Молодежь покинет родные места, оставшиеся будут спиваться, от безделья. Рождаемость снизится, еще больше, для примера уже в 2020 году в селе родилось всего 2 малыша. К чему это приведет. Нет детей – нет школы. Нет школы – нет села. Вот такой парадокс.
Цель:   Создание базы для позитивного пути  самореализации

Задачи:

- развитие творческих способностей и художественно-эстетическое воспитание подростков

- укрепление физического и психического здоровья граждан;

- профилактика одиночества;

- вовлечь молодёжь в процесс разработки и реализации проекта;

- привлечь внимание к ведению здорового образа жизни;

- развивать умение, находить хорошее, доброе и полезное в окружающей жизни

Риски: помешать достижению цели может  то, что население в нашем поселке, очень инертное, наша задача заинтересовать их свои проектом. Необходимо будет вести очень активную агитацию и организовать рекламу не только в социальных сетях, но в личных встречах и беседах, провести подворовый обход. Мы узнаем, что наша цель достигнута, когда в наших объединениях, будут присутствовать люди. И мы сможем перейти на другой уровень, когда начнем оказывать платные услуги.

Бюджет: мы планируем задействовать здание местной школы и СДКа, т.к планируем тесное сотрудничество с ними, у нас с ними одна цель.

II.    Предварительный маркетинговый план проекта

1 этап.  Подготовительный. Выбор темы проекта, обоснование актуальности.

2 этап. Организационный. Формирование рабочей группы, составление плана группы.

3 этап. Практический. Проведение мероприятий по повышению интереса к работе центра

4 этап. Информационно – просветительский. Анализ и оформление результатов проектной и творческой деятельности.

План – график реализации проекта

| Этап работы | Задачи этапа | Содержание деятельности | Сроки выполн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Подготовительный | 1. Оценка готовности взрослого населения и обучающихся к участию в работе Центра в рамках Проекта. 2. Теоретическое осмысление основных направлений деятельности в рамках проекта. 3. Создание условий для начала реализации программы Проекта. | Подбор темы и идеи Проекта, обоснование его актуальности, значимости | январь 2021г |
| 2. Организационный | Создание рабочей группы, способной реализовать цели и задачи программы Проекта; разработка Проекта | 1. Создание анкет, опросников, дидактического материала для исследования по проблеме проекта 2. Составление плана работы группы. | Февраль 2021г |
| 3. Практический | 1. Повышение интереса к работе Центра 2. Проведение мероприятий данной направленности | 1. Создание презентация «Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха» 2. Организация и проведение «информационных минуток» на классных часах в 7 - 9 кл. 3. Проведение занятий в объединениях. | март-май 2021г |
| 4. Информационно-просветительский этап | 1. Обработка, анализ и систематизация полученной информации, о возможности проведения занятия на платной основе. | 1. Анализ и оформление результатов деятельности | апрель-май 2021г |

- Примерное технико – экономическое обоснование проекта

- Расчет финансовых затрат, необходимых для реализации проекта. Расчет себестоимости единицы продуктов

Наш проект будет реализовываться в 2 этапа. Первый этап, материальных затрат не будет. Аренда помещения – безвозмездно, руководители школы и СДК, согласны. Специального оборудования, также приобретать не потребуется. Затраты будут минимальные т. к в него будут включены личные силы, т. е наши, руководителя нашего проекта, художественного руководителя СДК, учителя физкультуры.

На втором этапе, уже появляются финансовые затраты.

Смета расходов

| № п/п | Наименование статей расходов | Кол- во | Цена (руб.) | Сумма за год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда помещения: |  |  |  |
| 1 | спортзал: | 1 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| 2 | обеденный зал школьной столовой: | 1 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Амортизация оборудования | 1 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 3 | Приобретение основных средств: |  |  |  |
| 1 | Палки для скандинавской ходьбы | 10 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 4. | Заработная плата специалистов: |  |  |  |
| 1 | Психолог | 0,25 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Инструктор по ЗОЖ | 0,25 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 3 | Руководитель объединения «Умелые руки – не знают скуки» | 0,25 | 3 000,00 | 36000,00 |
| 4 | Руководитель объединения «Компьютерная грамотность» | 0,25 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 5 | Хореограф | 0,5 | 6 000,00 | 72 000,00 |
| 5 | Расходы на связь и рекламу | 1 | 3 000,00 | 36 000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 46 000,00 | 420 000,00 |

Полная стоимость проекта за год: 420 000,00 рублей

- Трудовые ресурсы.

Для работы нашего многофункционального центра развития «Шаг вперед», необходимо будут специалисты желающие сотрудничать с нами. На первом этапе, естественно это будут волонтеры своего дела. На втором этапе, мы планируем эту работу оплачивать.

Рабочие места.

| Специальность | Загруженность (ставка) | Планируемая заработная плата (месяц) | Планируемая заработная плата (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Психолог | 0,25 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Инструктор по ЗОЖ | 0,25 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Руководитель объединения «Умелые руки – не знают скуки» | 0,25 | 3 000,00 | 36000,00 |
| Руководитель объединения «Компьютерная грамотность» | 0,25 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Хореограф | 0,5 | 6 000,00 | 72 000,00 |
| Общий фонд заработной платы | 2,5 | 18 000,00 | 216 000,00 |

- Прогноз финансовых результатов. Смета доходов

| № п/п | Наименование статей доходов | Кол- во | Цена (руб.) | Сумма за год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абонемент (комплекс) | 1 (2 раза в неделю по 3 часа) | 1 200,00 | 14 400, 00 |
| 2 | «Формула здоровья» | 1 (2 раза в неделю по 2 часа) | 250,00 | 3 000,00 |
| 3 | «Путь к успеху» | 1 (2 раза в неделю по 2 часа) | 250,00 | 3 000,00 |
| 4 | «Компьютерная грамотность» | 1(2 раза в неделю по 2 часа) | 250,00 | 3 000,00 |
| 5 | «Умелые руки – не знают скуки» | 1(2 раза в неделю по 2 часа) | 250,00 | 3 000,00 |
| 6 | «Забава» (танцы) | 1(2 раза в неделю по 2 часа) | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 7 | Оказание индивидуальной психологической помощи. | 1 (2 часа) | 500,00 | 6 000,00 |
|  | Всего: |  | 3 700,00 | 44 400,00 |
| 1 | 1 группа (15 человек) по абонементу |  | 18 000,00 | 216 000,00 |
| 2 | 4 группы (40 человек) в 2 объединениях |  | 10 000,00 | 120 000,00 |
| 3 | 3 группа (10 человек) «Забава» (танцы) |  | 10 000,00 | 120 000,00 |
| 4 | Проценты с реализации товара ( 50 000,00 рублей в месяц) |  | 5 000,00 | 60 000,0 |
| 5 | Индивидуальная работа с психологом(10 человек в месяц) |  | 5 000,00 | 60 000,0 |
|  | Всего |  | 48 000,00 | 576 000,00 |
| 6 | Налоги |  | 6 240,00 | 74 880,00 |
|  | ИТОГО: |  | 41 760,00 | 501 120,00 |

Таким образом, по предварительному подсчету: чистый доход в год составит:  81 120,00 рублей.

V. Система оценки и мониторинг реализации проекта

Эффективность реализации проекта и оценку его результатов предполагается осуществлять в следующих формах и по следующим критериям:

- Число участников проекта (подсчет количества участников проекта на 1 этапе реализации и на последнем этапе).

- Анкетирование участников проекта на 1 этапе реализации и на последнем этапе реализации с целью выявления ожидаемых результатов и конечных результатов.

- Контент-анализ в течение осуществления проекта оценочных суждений о его мероприятиях официальных лиц и материалов местных СМИ.

- Оценка    эмоционального     состояния     участников программы (Опрос).

- Практические дела.

В течение всего срока реализации проекта будет вестись журнал «Пожеланий», где каждый участник сможет записать свое пожелание или предложение по улучшению деятельности.