Согласовано                                                                     Утверждено

Педагогическим советом                                                приказом МБОУ СОШ с. Месели

МБОУ СОШ с.Месели

Протокол №____ от ________                                        №_____ от __________

Согласовано

Советом школы

Протокол №____от _________

Согласовано

Советом обучающихся

Протокол №____от _________

Дорожная карта по внедрению

программы воспитания

в МБОУ СОШ с.Месели

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ с. Месели в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ с.Месели представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

       организационно-управленческое обеспечение;

       мероприятия содержательного характера;

       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

       нормативно-правовое обеспечение;

       кадровое обеспечение;

       информационное обеспечение;

       мониторинг;

       финансовое обеспечение;

       материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ с.Месели

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МБОУ СОШ с. Месели

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата нач. |  | Дата оконч |  |  |  |  |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь 2020 |  | Сентябрь 2020 |  |  | Н.А.Иванов – директор школы |  |  |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МБОУ СОШ с . Месели | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 |  | Октябрь 2020 |  |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |  |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 |  | Октябрь 2020 |  |  | С.Н.Иванова – соц. педагог |  |  |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп.образования | Октябрь 2020 |  | Май 2021 |  |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |  |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  педагогическое управление воспитательным процессом;  уровень воспитанности учащихся;  эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;  участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 |  | Ноябрь 2020 |  |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |  |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания |  | Ноябрь 2020 года |  | Апрель 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки |  | Ноябрь 2020 года |  | Ноябрь 2020 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы |  | Декабрь2020 года |  | Январь 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы |  | Январь 2021 года |  | Февраль 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы |  | Февраль 2021 года |  | Апрель 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 6.4.1. | Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация» | Проект содержательной части программы |  | Февраль 2021 года |  | Март 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 6.4.2. | Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды» | Проект содержательной части программы |  | Март 2021 |  | Апрель 2021 |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы |  | Апрель 2021 |  | Апрель 2021 |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год |  | Май 2021 |  | Июнь 2021 |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СОШ с. Месели | Протокол заседания пед. совета |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного род. собрания |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года |  |  |  |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| Нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ с. Месели по реализации программы воспитания | Локальные акты |  | Апрель 2021 года |  | Апрель 2021 года |  |  | С.Н.Иванова координатор ВР |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности |  | Сентябрь 2020 года |  | Июнь 2021 года |  |  | Н.А.Иванов директор школы |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года |  |  | Н.А.Иванов директор школы |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана |  | Сентябрь 2020 года |  | Июль 2021 года |  | Н.А.Иванов –директор школы, И.Я.Ефимова зам.директора по УВР, С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ СОШ с.Месели | План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров |  | Сентябрь 2020 года |  | Июнь 2021 года |  | С.Н.Иванова координатор ВР |  |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка |  | Ноябрь 2020 года |  | Май 2021 года |  | Н.А.Иванов директор школы |  |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам |  | Ноябрь 2020 года |  | Май 2021 года |  | Н.А.Иванов директор школы |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МБОУ СОШ с.Месели на официальном сайте школы | Сайт школы |  | Февраль 2021 года |  | Февраль 2021 года | Н.Н.Алексеева учитель математики |  |  |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ СОШ с.Месели, на официальном сайте школы | Сайт школы |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | Н.Н.Алексеева учитель математики |  |  |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт школы |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | Н.Н.Алексеева учитель математики |  |  |
| Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений |  | Ноябрь 2020 года |  | Февраль 2021 года |  |  | С.Н.Иванова координатор ВР |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка |  | Один раз в месяц в течение года |  |  |  |  | С.Н.Иванова координатор ВР |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет |  | Постоянно |  |  |  | Н.А.Иванов директор школы |  |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка |  | В течение учебного года |  |  |  | И.Я.Ефимова зам. директора по УВР |  |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет |  |  |  |  |  |  |  |