| Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация взаимодействия МКУ РОО, ГКУ Центр занятости населения Кушнаренковского района РБ, образовательных организаций и работодателей по проведению совместной профориентационной работы (соглашения, договоры) | Сентябрь | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Взаимодействия МКУ РОО, ГКУ Центр занятости населения Кушнаренковского района РБ, образовательных организаций и работодателей по популяризации и пропаганде рабочих профессий, инженерно-технических специальностей. | В теч.2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители Оо |  |  |  |
| Участие в работе Координационного совета при админитсрации МР Кушнаренковский район РБ | В теч.2018-2019 учебного года | Ибакова Р.А. Идрисов Р.Р. Гафиуллин А.Г. Шематонова Л.Р. |  |  |  |
| Проведение мониторинга профессионально-образовательной ориентации обучающихся 8-11 классов образовательных организаций | Сентябрь–октябрь | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  | Выполнено |
| Организация семинара по организации работы в соответствии с программой «Развитие модели профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся (муниципальная сетевая индустриальная школа «Алтын кулдар» на 2018-2020 годы»). | сентябрь | Шематонова Л.Р. |  |  |  |
| Реализация профориентационного проекта «Развитие модели профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся (муниципальная сетевая индустриальная школа «Алтын кулдар» на 2018-2020 годы») в образовательных организациях. | В теч. 2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Организация консультации по вопросам профориентационной работы в образовательных учреждениях | В теч. 2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. |  | Выполнено |  |
| Работа по росту активности обучающихся в группах «ПроеКТОрия» в социальных сетях. | В теч.2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Проведение профессиональной диагностики (тестирования) обучающихся 3-11 классов образовательных организации на определение профессиональных намерений, предпочтений профессиональной сферы деятельности (Атлас профессий) | Сентябрь-октябрь | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| Проведение профориентационной диагностики детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ, консультирование с целью оказания помощи в формиролвании их индивидуальных образовательных маршрутов. | В теч. 2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| Проведение районного конкурса на лучшее оформление центра профориентационной работы/уголка профориентационной работы | апрель | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| Проведение внеклассных профориентационных мероприятий «Мое село – мои предприятия» с привлечением работников предприятий МР Кушнаренковский района | Февраль | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Проведение среди обучающихся (5-18 лет) образовательных учреждений конкурсов профессиональной направленности: сочинений, рефератов, рисунков, фотографий («Профессии моих родителей», «Моя профессия - мое будущее», «Профессия: вчера, сегодня, завтра», «Я б в рабочие пошел?» | В теч.2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Проведение среди обучающихся 1-9 классов конкурсов профессиональной направленности: сочинений, рисунков, «Профессии моих родителей», «Моя профессия - мое будущее» |  |
| Проведение районного конкурса эссе среди 9 и 11 классов на тему «Моя будущая профессия» | февраль | Шематонова Л.Р. |  | Выполнено |  |
| Организация семинара по обобщению опыта профориентационной работы МБОУ СОШ с. Карача-Елга | март | Шематонова Л.Р. Саитова М.З. |  |  |  |
| Организация семинара-практикума для педагогов ДОУ «Профессиональное воспитание интереса к труду, трудолюбие у детей дошкольного возраста». | март | Шематонова Л.Р. Багманова Л.Ф. Гильманова Л.Ф. |  |  |  |
| Организация и проведение тематических мероприятий, праздников, развлечений с родителями «Трудовая семья-спортивная семья», «Мой папа на работе», «Моя мама на работе» и т.д. | В теч.2018-2019 учебного года | Руководители ОО |  | Классный час с приглашением родителей. |  |
| Использование информационного интернет-ресурса «Команда будущего» для информирования обучающихся и их родителей о перспективных профессиях, профессиональных образовательных организациях, предприятиях. | В теч.2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Проведение родительских собраний по вопросам профессионального самоопределения и выбора предпрофильного обучения | Сентябрь-октябрь | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Участие педагогических работников на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах по организации профориентационной работы в образовательных организациях. | По плану ГАОУ ДПО ИРО РБ | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| Проведение встреч учащихся общеобразовательных учреждений с представителями образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | В теч.2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| Организация и проведение Дня открытых дверей ССУзов и ВУЗов в Кушнаренковском районе | Декабрь | Шематонова Л.Р. Гафиуллин А.Г. |  |  |  |
| Работа по профессиональной навигации обучающихся посредством всероссийских открытых уроков. | Сентябрь-декабрь 2018 г. | Шематонова Л.Р. Галлямов Р.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Встречи в ОО с представителями разных профессий, с представителями семейных династий «Путь к успеху», «Все профессии важны, все профессии нужны» | 2018-2019 учебный год | Руководители ОО Заведующие ДОУ |  | Выполнено |  |
| Проведение цикла занятий «Профессия, здравствуй». Разработка и реализация образовательных проектов «Знакомство с профессией (игры, экскурсии, приглашение специалистов) | 2018-2019 учебный год | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Просмотр видеофильмов о людях на производстве, виртуальные экскурсии на предприятия. | 2018-2019 учебный год | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| «День без турникета» - походы на рабочие места и экскурсии наблюдения на предприятия. | 2018-2019 учебный год | Шематонова Л.Р. .Руководители ОО |  | Выполнено: ФАП, детский сад, магазин,библиотека, пекарня. |  |
| Совместные проекты ОО, ДОУ и учреждений СПО: «Мы расскажем и покажем» «Азбука профессий» «Мой папа» «МастерОК идет к вам в гости». |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение: - тематических классных часов с обучающимися общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями): "Будущее в твоих руках", "Ступени к твоей профессии" с приглашением специалистов-профессионалов; - тематических встреч с представителями организаций с учетом их отраслевой специфики: "Диалог с профессионалами"; - экскурсии:"Визит на предприятие" или "Профессии моего города"; - организация семинаров, "круглых столов" для педагогических работников по проблемам профориентации и социально-профессиональной адаптации обучающихся. | В теч.2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| Организация работы по созданию портфолио обучающихся (учета достижений) общеобразовательных организаций в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития | В теч.2018-2019 учебного года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  | Выполнено |  |
| Организация выездов обучающихся образовательных учреждений на Дни открытых дверей в ССУзы и ВУЗы Республики Башкортостан | Февраль-май 2019 года | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |
| Освещение профориентационных меропритий, проводимых в образовательной организации в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте учреждения. | Постоянно | Шематонова Л.Р. Руководители ОО |  |  |  |