                                                                                                                                                   Приложение 2
План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2024 году в ОО МР Кушнаренковский район РБ

График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ

	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственные

	1
	Формирование списка школьных  координаторов, организующих проведение ВПР в своих  образовательных организациях 
	До 16.02.2024
	Муниципальный координатор ВПР

	2
	Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме в ЛК ОО ФИС ОКО
	До 19.02.2024
	ОО. Школьные координаторы

	3
	Мониторинг формирования заявки от ОО на участие в ВПР
	До 19.02.2024
	Муниципальный координатор

	4
	Выверка списка  ОО на участие в ВПР 
	[bookmark: _GoBack]До 19.02.2024
	Муниципальный координатор
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	5
	Предоставление сводной заявки от ОО на участие в ВПР для уточнения и корректировки
	До 14.02.2024
	Муниципальный координатор. ОО
Школьные координаторы ВПР

	6
	Сбор заявок на участие ОО в ВПР в 2024 году в (корректировка заявок ОО (при необходимости)
в 4-8 классах
в 11 классах
	


До 01.03.2024
До 21.02.2024
	ОО . 
Муниципальный координатор

	7
	Изучение публикаций в ФИС ОКО инструктивных материалов для муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР в традиционной форме и в компьютерной форме
	21.02.2024
	

	8
	Изучение публикаций в ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы в
	28.02.2024
	Муниципальный координатор,ОО, школьные координаторы 




	
	традиционной форме и в компьютерной форме
	
	

	9
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме:
в 4-8 классах
в 11 классах
	


До 04.03.2024
До 22.02.2024
	муниципальные координаторы, ОО
школьные координаторы

	10
	Сбор списочного состава классов для формирования списков участников проверочных работ с контролем объективности результатов
в 4-6 классах по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»

	До 27.02.2024
	ОО




	
	
	
	

	11
	Размещение реквизитов доступа для участников 5-8 классов для выполнения проверочных работ
в компьютерной форме по учебным предметам
«История», «Биология», «География», «Обществознание»
	Не позднее, чем за три рабочих дня до дня
проведения
	ОО

	12
	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
	04.03.2024 –
25.03.2024
	Муниципальный координатор, ОО
Школьные координаторы



	График проведения ВПР с контролем объективности результатов в 4-6 классах (в штатном режиме)

	19.03.2024 –20.04.2024 (в
любой день указанного периода)
	4 класс
«Русский язык» (часть 1 и часть 2), «Математика»
	5 класс
«Русский язык»,
«Математика»
	6 класс
«Русский язык»,
«Математика»

	Размещение архивов с материалами в ЛК ФИС ОКО региональных
координаторов
	

С 15.03.2024
	

С 15.03.2024
	

С 15.03.2024

	Размещение критериев оценивания работ в ЛК ФИС ОКО региональных
координаторов
	

С 15.03.2024
	

С 15.03.2024
	

С 15.03.2024

	Проведение работ
	19.03.2024 –20.04.2024
	19.03.2024 –20.04.2024
	19.03.2024 –20.04.2024

	Проверка работ и загрузка
форм сбора результатов
	19.03.2024 –27.04.2024
	19.03.2024 –27.04.2024
	19.03.2024 –27.04.2024

	Получение результатов
	С 15.05.2024



График проведения ВПР в 4–8 классах (в штатном режиме)

	19.03.2024 –17.05.2024 (в любой день указанного периода)
	4 класс
«Русский
язык» (часть 1 и часть 2),
«Математик а»,
«Окружающ
ий мир»
	5 класс
«Русский язык»,
«Математик а»,
«История»,
«Биология»
	6 класс
«Русский язык»,
«Математик а»
	7 класс
«Русский язык»,
«Математик а» (в т.ч с углубленны м
изучением)
	8 класс
«Русский язык»,
«Математик а» (в т.ч с углубленны м
изучением)

	Доступ к скачиванию материалов
проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 14.00 по местному времени за два дня до проведения работы (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР)
Архивы с материалами проверочной работы
будут доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения
	




С 15.03.2024
	




С 15.03.2024
	




С 15.03.2024
	




С 15.03.2024
	




С 15.03.2024

	Доступ к скачиванию архивов с критериями
	С 19.03.2024
	С 19.03.2024
	С 19.03.2024
	С 19.03.2024
	С 19.03.2024




	оценивания работ открывается не позднее
12.00 по местному времени в день проведения
	
	
	
	
	

	Размещение форм сбора результатов
	С 18.03.2024
	С 18.03.2024
	С 18.03.2024
	С 18.03.2024
	С 18.03.2024

	Проведение работ
	19.03.2024 –
17.05.2024
	19.03.2024 –
17.05.2024
	19.03.2024 –
17.05.2024
	19.03.2024 –
17.05.2024
	19.03.2024–
17.05.2024

	Проверка работ и загрузка форм сбора
результатов
	19.03.2024 –
21.05.2024
	19.03.2024 –
21.05.2024
	19.03.2024 –
21.05.2024
	19.03.2024 –
21.05.2024
	19.03.2024 –
21.05.2024

	






Получение результатов
	· ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 27 апреля 2024 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской
Федерации будут отражены результаты за период с 19 марта по 27 апреля 2024 г. (первая волна);
· ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 27 апреля 2024 года (после 23:00 мск) до 21 мая 2024 года, начнут получать результаты с 4 июня 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные
результаты с 19 марта по 21 мая 2024 г. (вторая волна).



График проведения ВПР в 5-8 классах (в компьютерной форме)

	

04.04.2024 – 17.04.2024
(в любой день указанного периода)
	5 класс
«История»,
«Биология»
	6 класс
«История»,
«Биология»,
«География»,
«Обществознание
»
	7 класс
«История»,
«Биология»,
«География»,
«Обществознание
»
	8 класс
«История»,
«Биология»,
«География»,
«Обществознание
»

	Размещение реквизитов доступа участников для выполнения
проверочных работ в компьютерной
форме
	Не позднее, чем за три рабочих дня до дня
проведения
	Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения
	Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения
	Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения

	Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной
проверки заданий «Эксперт»
	

02.04.2024
	

02.04.2024
	

02.04.2024
	

02.04.2024

	Проведение работ
	04.04.2024 –
17.04.2024
	04.04.2024 –
17.04.2024
	04.04.2024 –
17.04.2024
	04.04.2024–
17.04.2024

	Сбор	заявки	для	выполнения
участниками работ в компьютерной
	04.04.2024 –
17.04.2024
	04.04.2024 –
17.04.2024
	04.04.2024 –
17.04.2024
	04.04.2024–
17.04.2024




	форме в резервный день
	
	
	
	

	Размещение реквизитов доступа участников для выполнения
проверочных работ в компьютерной
форме в резервный день
	Если заявка на резервный день заполнена до 16.04.2024 включительно, реквизиты доступа будут доступны 17.04.2024.
Если заявка заполнена 17.04.2024, реквизиты доступа будут доступны
18.04.2024

	Резервный	день	для	выполнения
участниками работ в компьютерной форме.
	
18.04.2024
	
18.04.2024
	
18.04.2024
	
18.04.2024

	Загрузка	электронных	протоколов
проведения ВПР в личных кабинетах ОО ФИС ОКО
	04.04.2024 –
25.04.2024
	04.04.2024 –
25.04.2024
	04.04.2024 –
25.04.2024
	04.04.2024 –
25.04.2024

	Проверка работ в системе удаленной
проверки заданий «Эксперт»
	05.04.2024 –
25.04.2024
	05.04.2024 –
25.04.2024
	05.04.2024 –
25.04.2024
	05.04.2024 –
25.04.2024

	Получение результатов
	С 15.05.2024



График проведения ВПР в традиционной форме в 6 - 8 классах по предметам на основе случайного выбора

	

19.03.2024 –
17.05.2024 (в любой день указанного периода)
	6 класс
«География», «История»,
«Биология»,
«Обществознание» (для каждого класса по двум
учебным предметам на основе случайного выбора)
	7 класс
«Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением),
«География», «История»,
«Обществознание» (для каждого класса по двум
учебным предметам на основе
случайного выбора)
	8 класс
«Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением),
«География», «История»,
«Химия», «Обществознание» (для каждого класса по двум учебным предметам на основе случайного выбора)

	Доступ к
скачиванию материалов
проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 14.00 по местному времени за два дня до
проведения работы
(варианты для
	





С 15.03.2024
	





С 15.03.2024
	





С 15.03.2024




	каждой ОО генерируются на основе банка
заданий ВПР) Архивы с материалами
проверочной работы будут доступны в течение трех рабочих дней после
дня проведения
	
	
	

	Получение от федерального
организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по
которым проводится
	


С 12.03.2024 до 10.05.2024 (информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее, чем за семь дней до дня проведения в ЛК ФИС ОКО в соответствии с расписанием, полученным от ОО)




	ВПР в данном
классе
	

	Доступ к
скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12.00 по местному времени в
день проведения
	




С 19.03.2024
	




С 19.03.2024
	




С 19.03.2024

	Проведение работ
	19.03.2024 –17.05.2024
	19.03.2024 –17.05.2024
	19.03.2024 –17.05.2024

	Проверка работ и загрузка форм сбора
результатов
	
19.03.2024 –21.05.2024
	
19.03.2024 –21.05.2024
	
19.03.2024 –21.05.2024

	

Получение результатов
	· ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 27 апреля 2024 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 19 марта по 27 апреля 2024 (первая волна);
· ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 27 апреля 2024 года (после 23:00





График проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам (работа включает задания по учебным предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах (в режиме апробации)- при необходимости.мск) до 21 мая 2024 года, начнут получать результаты с 4 июня 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 19 марта по 21 мая 2024 г. (вторая волна).

	

11.03.2024 – 16.03.2024 (в любой день указанного периода)
	11 класс
единая проверочная работа по социально-гуманитарным учебным предметам

	Ознакомление с демонстрационным вариантом единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам в рамках выборочного
проведения с контролем объективности результатов
	
С 04.03.2024

	Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочной
работы в компьютерной форме
	07.03.2024

	Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников
в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»
	07.03.2024

	Проведение работы
	11.03.2024 – 16.03.2024



	Сбор заявки для выполнения участниками единой проверочной работы
по социально-гуманитарным учебным предметам в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в резервный день
	
11.03.2024 – 16.03.2024

	Размещение реквизитов доступа участников для выполнения единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам
в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов
в резервный день
	

17.03.2024

	Резервный день для выполнения участниками работы
	18.03.2024

	Проверка работ
	19.03.2024 – 02.04.2024

	Получение результатов
	С 16.04.2024



График проведения ВПР в 11 классах (в режиме апробации)

	01.03.2024 – 22.03.2024 (в любой день указанного периода)
	11 класс
«География», «История», «Химия», «Физика», «Биология»

	Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 14.00 по местному времени за два дня до проведения работы (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР)
Архивы с материалами проверочной работы будут доступны
в течение трех рабочих дней после дня проведения
	


С 28.02.2024

	Доступ к скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12.00 по местному времени
в день проведения
	
С 01.03.2024

	Проведение работы
	01.03.2024 – 22.03.2024

	Проверка работ и загрузка форм сбора результатов
	До 29.03.2024

	Получение результатов
	С 16.04.2024







