ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МАДОУ детский сад «Ляйсан» с.Кугарчи

наименование организации

на 2023год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - Неразмещенанасайте: 1.Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности(втом числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,объектов для проведения практическихзанятий,библиотек,объектов спорта, средств обучения и воспитания)втом числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 2.Информация об условиях питания обучающихся,в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 3.Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 4.Информация об условиях охраны здоровья обучающихся,в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 5.Информация об электронных образовательных ресурсах ,к которым обеспечивается доступ обучающихся в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 6.Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 7. О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 8.Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 9.О специальных условиях питания 10.О специальных условиях охраны здоровья 11.О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 12. О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 13. О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 14.О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Размещение отсутствующей информации на сайте | До мая 2024г. | Валитова Г.Г. |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| III.Доступность услуг для инвалидов 3.1.Оборудовании территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» |  |  |  |  |  |
| Нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов длдлдлдляавтотранспортных | Территория не принадлежит учреждению |  |  |  |  |
| Нет адаптированных поручней | Установка поручней | До 2027 г. | Валитова Г.Г. |  |  |
| Нет сменных кресел-колясок | Покупка сменных кресел –колясок при наличии финансовых средств | До 2027 г. | Валитова Г.Г. |  |  |
| Нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Технические решения не возможны |  |  |  |  |
| Расширенные дверные проемы | Технические решения невозможны по причине того, что под демонтаж подпадают несущие стены, что может привлечь к разрушению |  |  |  |  |
| 3.2. «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими» |  |  |  |  |  |
| Нет дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установка слуховой и зрительной информации | До 2026г. | Валитова Г.Г. |  |  |
| Нет дублирования подписей, знаков, и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Установка информационной таблицы с названием учреждения и режимом Работа в тактильном исполнении и шрифтом Брайля | До2026г | Валитова Г.Г. |  |  |
| Нет возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Не предусмотрен штатным расписанием |  |  |  |  |
| Нет помощи ,оказываемой работниками организации, прощедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Прохождение курсов работниками организации | До 2024 года | Валитова Г.Г., воспитатель |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |