План мероприятий

по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС)

в МБДОУ Детский сад «Березка» с.Асяново

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Детский сад «Березка» с.Асяново

| Направления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО | 1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО к структуре ООП ДОУ. | апрель 2014 | Заведующий |
|  | 1.2. Утверждение состава рабочей группы и плана ее работы по проектированию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | май 2014 | Заведующий |
|  | 1.3. Утверждение основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | сентябрь 2014 | Заведующий |
|  | 1.4. Внесение изменений в локальные акты ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | май – июнь 2014 | Заведующий |
|  | 1.5. Утверждение изменений и дополнений к ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО к структуре ООП ДО | август 2014 | Заведующий |
| 2.Организационно-методическое обеспечение | 2.1. Составление годового плана работы ДОУ с учетом внедрения ФГОС ДО к структуре ООП ДОУ. | Август 2014 | Заведующий |
|  | 2.2. Работа рабочей группы, проведение консультаций, семинаров, педсоветов по ознакомлению с ФГОС ДО и формированию умений у педагогов планировать ВОП с учетом принципов ФГОС к структуре ООП (в соответствии с годовым планом). | постоянно | Заведующий, творческая группа |
|  | 2.3. Работа рабочей группы по проектированию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | май-июнь 2014 | Заведующий |
|  | 2.4. Внесение изменений в ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО к структуре ООП дошкольного образования. | июль-август 2014 | Заведующий |
|  | 2.5. Выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий |
|  | 2.6. Участие педагогических работников ДОУ по вопросам организации работы в условиях ФГОС ДО в семинарах, круглых столах | постоянно | Заведующий |
|  | 2.7. Разработка формы планирования по ФГОС ДО | август 2014 | Заведующий воспитатели и педагоги ДОУ |
|  | 2.8. Разработка конспектов ОД в соответствии с ФГОС ДО | постоянно | Заведующий воспитатели и педагоги ДОУ |
|  | 2.9. Отражение работы по ФГОС ДО в планах по самообразованию | постоянно | Заведующий воспитатели и педагоги ДОУ |
|  | 2.10. Составление итогового отчета по реализации ФГОС ДО в ДОУ. | август 2015 | Заведующий воспитатели и педагоги ДОУ |
| 3.Информационное обеспечение | 3.1. Размещение информационных материалов о внедрении ФГОС ДО, а также материалов связанных с реализацией ООП на сайтах ДОУ | постоянно | Заведующий |
|  | 3.2. Организация и проведение собраний по ознакомлению родителей с ФГОС ДО к структуре ООП и условиям ее реализации | ноябрь 2014 | Заведующий |
|  | 3.3. Оформление консультаций, наглядного материала по реализации ФГОС ДО в ДОУ для родителей | постоянно | Заведующий Воспитатели и педагоги ДОУ |
|  | 3.4. Изучение удовлетворенности родителей услугами ДОУ | постоянно | Заведующий |
| 4. Кадровое обеспечение | 4.1.Утверждение плана повышения квалификации педагогических работников. | сентябрь 2014 | Заведующий |
|  | 4.2. Организация работы в ДОУ по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров. | постоянно | Заведующий |
|  | 4.3. Повышение профессиональной компетентности руководителя ДОУ | постоянно | Заведующий |
| 5. Материально-техническое обеспечение | 5.1. Оснащение ДОУ современными ТСО в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. | постоянно | Заведующий |
| 6.Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды | 6.1.Планирование образовательного пространства помещений ДОУ в соответствии с требованиями программы. | постоянно | Заведующий |