| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ «ИҪКЕ ҠОБАУ АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ» |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА СТАРОКУБОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

ул. Школьная, 10, село Старокубово, Иглинский район, Республика Башкортостан, 452429,                            тел. (34795) 2-77-71, staro_k@list.ru

ОКПО 45312903, ОГРН 1020200885033, ИНН/КПП 0224005291/022401001

| РАСМОТРЕНО И ПРИНЯТО На заседании педагогического совета Протокол №3 от 05.12.2023г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ с.Старокубово ________Камалетдинов У.Н. Приказ №61 п.3.05.12.2023г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО РИСКУ

«НИЗКАЯ УРОВЕНЬ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»

1. Наименование программы антирисковых мер:

Программа антирисковых мер по фактору риска «Риски низкой адаптивности учебного процесса».

Цель и задачи реализации программы:

Цель: повышение доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению до 5% к концу 2024 года за счет создания условий для эффективного использования технологии формирующего оценивания как механизма достижения планируемых результатов обучения.

Задачи:

- Выявить	дефициты	компетенций	педагогических	работников	в области формирующего оценивания;

- Выявить ведущие учебные мотивы обучающихся;

- Совершенствовать	и	развивать	профессиональное	мастерство педагогов.

2.Целевые показатели (индикаторы достижения цели):

- доля педагогов, участвующих	в диагностических	мероприятиях – 100%;

- доля педагогов, вовлеченных в реализацию программы – 100%;

- доля педагогов, использующих техники формирующего оценивания в образовательном процессе – 100%;

- доля	педагогов,	распространяющих	опыт	использования формирующего оценивания – не менее 25%;

- снижение доли родителей, неудовлетворенных качеством обучения – до 10%;

- увеличение учебной мотивации обучающихся – до 5%.

3.Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер:

- Первый этап (март 2024 года) - подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

- Второй этап (апрель – июнь 2024 года) основной. Цель: реализация программы, 1 этап мониторинга.

- Третий этап (июль-ноябрь 2024 года) - основной. Цель: реализация программы, 2 этап мониторинга.

- Четвертый этап (декабрь 2024г.) – завершающий этап. Цель: анализ результатов выполнения Программы.

4.Меры/мероприятия по достижению цели и задач:

- Диагностика состояния учебной мотивации школьников;

- Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов по использованию формирующего оценивания и уровня готовности к инновационной деятельности;

- Анализ потребностей педагогов в дополнительном обучении, организация обучения.

- Внедрение практик формирующего оценивания в преподавание;

- Внедрение практики индивидуализации и дифференциации обучения, фокус на методах оценивания;

5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы    антирисковых мер:

- Наличие	системы	объективного	наблюдения	за	образовательными результатами обучающихся;

- Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов;

- Повышение мотивации к обучению;

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей учащихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей.

6.Исполнители:

- Директор;

- Заместители директора УВР;

- Педагоги;

- Руководители ШМО.

  - Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

Приложение 1.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

«Риски низкой адаптивности учебного процесса»

| Задачи | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Выявить дефициты компетенций педагогических работников в области формирующего оценивания | Подбор диагностических материалов и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания | Август 2024 | Заместитель директора по УВР | Педагоги |
| 2) Выявить ведущие учебные мотивы обучающихся | Провести входную диагностику учебной мотивации | Сентябрь 2024 | Заместитель директора по УВР | Учащиеся |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых в школе и др. | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | Педагоги, учащиеся |
|  | Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | учащиеся |
| 3) Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство педагогов | Повышение квалификации педагогов (КПК, методические семинары, онлайн вебинары и т.д.), самообразование | сентябрь – декабрь 2024 | Заместитель директора по УВР | педагоги |
|  | Тематический педсовет «Как повысить учебную мотивацию обучающихся» | Октябрь 2024 | Директор, Заместитель директора по УВР | Педагоги |
|  | Внедрение технологии формирующего оценивания в педагогическую практику | Сентябрь-октябрь 2024 | Заместитель директора по УВР | Педагоги |
|  | Реализация системы наставничества | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | Педагоги, учащиеся |
|  | Комплектование методических материалов использования технологии формирующего оценивания | Декабрь 2024 | Заместитель директора по УВР | Педагоги |