
	
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ «ИҪКЕ ҠОБАУ АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ»  
	

	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА СТАРОКУБОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН             РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН    


     ул. Школьная, 10, село Старокубово, Иглинский район, Республика Башкортостан, 452429,                            тел. (34795) 2-77-71, staro_k@list.ru
ОКПО 45312903, ОГРН 1020200885033, ИНН/КПП 0224005291/022401001 



	[bookmark: _GoBack] РАСМОТРЕНО И ПРИНЯТО                                                                                                                  
На заседании педагогического совета                                                                            
Протокол №3 от 05.12.2023г.                                
	
	       УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с.Старокубово 
________Камалетдинов У.Н.
Приказ №61 п.3.05.12.2023г.        


                                                                                   





                ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО РИСКУ
            «НИЗКАЯ УРОВЕНЬ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»








                      1. Наименование программы антирисковых мер:
Программа антирисковых мер по фактору риска «Риски низкой адаптивности учебного процесса».
Цель и задачи реализации программы:
Цель: повышение доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению до 5% к концу 2024 года за счет создания условий для эффективного использования технологии формирующего оценивания как механизма достижения планируемых результатов обучения.
Задачи:
1. Выявить	дефициты	компетенций	педагогических	работников	в области формирующего оценивания;
2. Выявить ведущие учебные мотивы обучающихся;
3. Совершенствовать	и	развивать	профессиональное	мастерство педагогов.
                         2.Целевые показатели (индикаторы достижения цели):
1) доля педагогов, участвующих	в диагностических	мероприятиях – 100%;
2) доля педагогов, вовлеченных в реализацию программы – 100%;
3) доля педагогов, использующих техники формирующего оценивания в образовательном процессе – 100%;
4) доля	педагогов,	распространяющих	опыт	использования формирующего оценивания – не менее 25%;
5) снижение доли родителей, неудовлетворенных качеством обучения – до 10%;
6) увеличение учебной мотивации обучающихся – до 5%.
                           3.Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер:
1) Первый этап (март 2024 года) - подготовительный.
Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.
2) Второй этап (апрель – июнь 2024 года) основной. Цель: реализация программы, 1 этап мониторинга.
3) Третий этап (июль-ноябрь 2024 года) - основной. Цель: реализация программы, 2 этап мониторинга.
4) Четвертый этап (декабрь 2024г.) – завершающий этап. Цель: анализ результатов выполнения Программы.
                            4.Меры/мероприятия по достижению цели и задач:
1) Диагностика состояния учебной мотивации школьников;
2) Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов по использованию формирующего оценивания и уровня готовности к инновационной деятельности;
3) Анализ потребностей педагогов в дополнительном обучении, организация обучения.

4) Внедрение практик формирующего оценивания в преподавание;
5) Внедрение практики индивидуализации и дифференциации обучения, фокус на методах оценивания;

                            5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы    антирисковых мер:
1) Наличие	системы	объективного	наблюдения	за	образовательными результатами обучающихся;
2) Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов;
3) Повышение мотивации к обучению;
4) Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей учащихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей.
                             6.Исполнители:
1) Директор;
2) Заместители директора УВР;
3) Педагоги;
4) Руководители ШМО.
3. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

Приложение 1.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
«Риски низкой адаптивности учебного процесса»

	Задачи
	
Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные
	Участники

	1) Выявить дефициты компетенций педагогических работников в области формирующего оценивания
	Подбор диагностических материалов и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего
оценивания
	Август 2024
	Заместитель директора по УВР
	Педагоги

	2) Выявить ведущие учебные мотивы обучающихся
	Провести входную
диагностику учебной мотивации
	Сентябрь
2024
	Заместитель директора по
УВР
	Учащиеся

	
	Участие в мероприятиях, проводимых в школе и др.
	В течение всего периода
	Заместитель директора по УВР
	Педагоги, учащиеся

	
	Участие в интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, проектах
	В течение всего периода
	Заместитель директора по УВР
	учащиеся

	3) Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство педагогов
	Повышение квалификации педагогов (КПК, методические
семинары, онлайн вебинары и т.д.), самообразование
	сентябрь – декабрь 2024
	Заместитель директора по УВР
	педагоги

	
	Тематический педсовет «Как
повысить учебную мотивацию обучающихся»
	Октябрь 2024
	Директор,
Заместитель директора по УВР
	Педагоги

	
	Внедрение технологии
формирующего оценивания в педагогическую практику
	Сентябрь-октябрь 2024
	Заместитель директора по УВР
	Педагоги

	
	Реализация системы наставничества
	В течение всего периода
	Заместитель директора по УВР
	Педагоги, учащиеся

	
	Комплектование методических материалов использования
технологии формирующего оценивания
	Декабрь 2024
	Заместитель директора по УВР
	Педагоги



