Утверждаю

Директор МОБУ СОШ д. Максимовка

______________Е.И. Нигматуллина

Приказ № 65 от 27.03.2020

Плана мероприятий по переходу на дистанционное обучение в МОБУ СОШ д. Максимовка

| № п/п |  | Мероприятие | Срок |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведение мониторинга готовности детей и учителей к дистанционной форме обучения (наличие устройств и возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка рекомендаций и памяток по использованию). Выявление тех, кто не сможет получать информацию и взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими учащимися и родителями (вплоть до организации дистанционного обучения на этот период с предоставлением графика контрольных работ). | 20.03.2020 |  | Чуйкова Н.А. классные руководители, учителя-предметники |
| 2 |  | Проведение родительских собраний. | 20.03.2020 |  | Классные руководители |
| 3 |  | Издание приказа о переходе МОБУ СОШ д. Максимовка на дистанционное обучение | 26.03.2020 |  | Чуйкова Н.А. |
| 4 |  | Назначение ответственных за переход на дистанционное обучение | 26.03.2020 |  | Чуйкова Н.А. |
| 5 | Назначение специалистов, ответственных за организационно- техническое сопровождение дистанционного обучения |  |  | 26.03.2020 | Зайцева Е.В. |  |
| 6 | Разработка «Положения об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий» |  |  | 30.03.2020 | Чуйкова Н.А. |  |
| 7 | Организация прохождения курса учителей школы по теме «Обучение методике проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий» на дистанционном курсе, организованном ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  | 24.03-27.03.2020 | Чуйкова Н.А., Зайцева Е.В. |  |
| 8 | Разработка рекомендаций по переходу на дистанционное обучение |  |  | 24.03.2020 | Чуйкова Н.А., Зайцева Е.В. |  |
| 9 | Выбор платформ, сервисов, электронных ресурсов, приложений, допускаемых к использованию в учебном процессе, для организации дистанционного обучения. Выбор форм работы для всех обучающихся школы. |  |  | 27.03.2020 | Нигматуллина Е.И.,Чуйкова Н.А., классные руководители, учителя-предметники |  |
| 10 | Формирование списка учебных предметов, реализуемых с 06.03.2020 |  |  | 27.03.2020 | Нигматуллина Е.И., Чуйкова Н.А. |  |
| 11 | Составление учебных планов, расписания уроков на период ДО с 06.03.2020 |  |  | 28.03.2020 | Нигматуллина Е.И., Чуйкова Н.А. |  |
| 12 | Информирование обучающихся и их родителей об особенностях работы в электронной информационно-образовательной среде, размещенных на платформах АИС образование, доступных инструментах коммуникации и порядке изучения учебных предметов. |  |  | 28.03.2020 | Чуйкова Н.А., классные руководители |  |
| 13 | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) о переходе на ДО, согласия на обработку персональных данных. |  |  | 30.03.2020 | Классные руководители |  |
| 14 | Организация «горячей линии» по сбору обращений от обучающихся и родителей (законных представителей) с обязательной ответственностью административных работников анализировать обращения и оперативно принимать меры по воздействию на выявленные проблемные ситуации. |  |  | На период ДО с 06.03.2020 | Чуйкова Н.А., Зайцева Е.В. |  |
| 15 | Организация рабочих мест учителей для проведения вебинаров и онлайн-консультаций в режиме онлайн |  |  | На период ДО с 06.03.2020 | Чуйкова Н.А. |
| 16 | Консультации учителей по созданию ЭОР по разработанному стандарту и использованию его в образовательной деятельности |  |  | На период ДО с 06.03.2020 | Чуйкова Н.А. |
| 17 | Осуществление учёта обучающихся, осваивающих образовательную программу с применением дистанционных образовательных технологий, а также учет результатов образовательного процесса в электронной форме |  |  | На период ДО с 06.03.2020 | Чуйкова Н.А., Зайцева Е.В., Данилова В.А., классные руководители, учителя-предметники |