Дорожная карта                                                                                                                                         по внедрению рабочей программы воспитания в МОБУ СОШ д.Уразаево

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

·       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному   самоопределению;

·       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МОБУ СОШ д.Уразаево  в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МОБУ СОШ д.Уразаево представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОБУ СОШ д.Уразаево»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОБУ СОШ д.Уразаево»

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дата начала |  |  |  | Дата окончания |  |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ |  | Август 2020 года |  |  |  |  | Директор |  |
| 2 | Исследование социокультурного пространства школы | Аналитическая справка |  | Август 2020 года |  |  |  | Сентябрь 2020 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование |  | Декабрь 2020года |  |  |  | Апрель 2021года | Классные руководители |  |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности |  | Сентябрь 2020 года |  |  |  | Май 2021 года | Директор |  |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года |  | Апрель 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 5.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | 2 ноября 2020 года |  | 21 ноября 2020 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 5.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | 1 декабря 2020 года |  | 22 января 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 5.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | 22 января 2021 года |  | 1 февраля 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 5.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | 1 февраля 2021 года |  | 9 апреля 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 5.4.1. | Инвариантные модули: -«Классное руководство»; -«Школьный урок»; -«Курсы внеурочной деятельности»; -«Работа с родителями»; -«Самоуправление»; -«Профориентация» | Проект содержательной части программы | 1 февраля 2021 года |  | 1 марта 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 5.4.2. | Вариативные модули: -«Ключевые общешкольные дела»; -«Детские общественные объединения»; -«Школьные медиа»; -«Экскурсии, экспедиции, походы»; -«Организация предметно-эстетической среды» | Проект содержательной части программы | Март 2021 года |  | Апрель 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 5.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | 12 апреля 2021 года |  | 30 апреля 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 6 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год | Май 2021 года |  | Июнь 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | Протокол заседания педагогического совета | Май 2021 года |  |  |  | Май 2021 года |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол заседания общешкольного родительского собрания | Май 2021 года |  |  |  | Май 2021 года |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021 года |  |  |  | Май 2021 года |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 10 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 года |  |  |  | Май 2021 года |  | Заместитель директора по ВР |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года |  |  | Апрель 2021 года |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 12 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года |  |  | Июнь 2021 года |  |  | Директор |  |
| 13 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года |  |  | Июнь 2021 года |  |  | Директор |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана | Апрель 2021 года |  |  |  | Июль 2021 года |  | Заместитель директора по УВР |  |
| 15 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания ОО | Протоколы совещаний при директоре | Сентябрь 2020 года |  |  |  | Июнь 2021 года |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 16 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года |  |  |  | Май 2021 года |  | Директор |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Размещение проекта программы воспитания ОО на официальном сайте школы | Сайт школы | Март 2021 года |  | Март 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 18 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в ОО , на официальном сайте школы Информирование родителей (законных представителей) и учащихся о внесенных изменениях в образовательную программу | Сайт школы | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 19 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Сайт школы | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Укрепление материально-технической базы ОО для реализации программы (модуль «организация предметно-эстетической среды» и др..) | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года |  | Июнь 2021 года |  |  |  |  | Директор |  |