Утвержден приказом 
МКУ «Отдел образования АМР

Бижбулякский район РБ»
План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования 
в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан в 2022 году
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнитель

	I. Организационное сопровождение ГИА

	1.
	Проведение организационных совещаний, тренировочных мероприятий с ответственными лицами  по вопросам проведения ГИА
в муниципальном районе Бижбулякский район РБ
	Январь-июль 2022 года
	Данилова И.П.,
Нигаматьянов Р.М.

	2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа:

1) выпускников ОО текущего учебного года;

2) лиц, не прошедших ГИА;

3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	До 20 ноября 2021 года
	Данилова И.П.,

Нигаматьянов Р.М.,
Валиуллина И.В.

Серегина Е.А.,

Общеобразовательные организации (далее – ОО)

	3.
	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС):

	
	1. Назначение лиц, ответственных за:

- подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в ФИС ГИА и Приема;

- обработку информации, содержащейся в РИС ГИА;

- внесение сведений в РИС ГИА;

- обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС.
	Ноябрь 2021 года
	Данилова И.П., 

Нигаматьянов Р.М.,

ОО



	
	2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения ФИС ГИА и Приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС ГИА, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее - Правила)
	По графику Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ»
	Данилова И.П., 

Нигаматьянов Р.М.,

ОО



	4.
	Обеспечение проведения ГИА в ППЭ

	
	1. Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее – ППЭ):

- на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11

- на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11

- в дополнительные сроки (сентябрь)
	По графику Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ»


	Данилова И.П.,
Нигаматьянов Р.М.

	
	2. Организация проверок готовности ППЭ
	не позднее, чем за две недели до начала экзаменов
	

	
	3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями,  в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов
	Не позднее дня, предшествующего дате экзамена
	Гибатов И.Р.
Данилова И.П.,

Нигаматьянов Р.М.,

Серегина Е.А.,

Идрисова О.В.

	5.
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, согласование и утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11: 

- руководителей ППЭ;

- членов ГЭК РБ, уполномоченных представителей ГЭК РБ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтных комиссий;

- ассистентов для обучающихся с ОВЗ;

- общественных наблюдателей.
	В соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ»
	Данилова И.П.,

Нигаматьянов Р.М.,

Валиуллина И.В.

Серегина Е.А.,

 ОО

	6.
	Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утверждёнными персональными составами комиссий
	В период проведения ГИА
	Руководители ОО

	7.
	Формирование заказа ЭМ ГИА-11
	Декабрь 2021 - февраль 2022 года
	Данилова И.П.,
Нигаматьянов Р.М.

	8.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

	
	1. Подготовка и направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО, 
	До 15 ноября 2021 года
	Данилова И.П.,

Нигаматьянов Р.М.

ОО

	
	2. Опубликование на официальном сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
	До 1 ноября 2021 года
	

	
	 3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения
	Декабрь 2021 года

Февраль, май 2021 года
	

	9.
	Обеспечение межрайонного межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», Управлением специальной связи по Республике Башкортостан, Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел России по Республике Башкортостан
	В течение года
	Данилова И.П.,

Нигаматьянов Р.М.,



	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:

	10.
	 Подготовка и направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОО.
	До 12 января  2022
	Нигаматьянов Р.М.,

Файрушина Г.Д.,ОО

	11.
	Опубликование на официальном сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»  информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования.
	До 12 января  2022
	Нигаматьянов Р.М.,



	12.
	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения
	Февраль (вторая среда) 2022 года, март (вторая рабочая среда) 2022 года, май (первый рабочий понедельник) 2022 года
	Нигаматьянов Р.М.,

Файрушина Г.Д.,ОО

	13.
	Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2022 году:

	
	проведение конкурсных процедур по определению поставщика данной услуги 
	Январь-апрель 2022 года
	Нигаматьянов Р.М., 


	
	организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, ГАУ ДПО ИРО РБ
	Централизованно по графику поставщика услуги
	

	
	обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения
	В течение года
	

	14.
	Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе:

- в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме;

- апробация экзамена по английскому языку в части раздела «Говорение» с привлечением обучающихся 9-х классов образовательных организаций среднего общего образования
- апробация технологии передачи ЭМ по сети Интернет

- апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ (все аудитории досрочного этапа)

- апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ (все аудитории всех ППЭ)

- апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)
	В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ»
	Данилова И.П.,

Нигаматьянов Р.М.,



	15.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ):

	
	1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
	Октябрь 2020 года - февраль 2021 года
	Данилова И.П.,

Нигаматьянов Р.М.,

Серегина Е.А.,



	
	2) представление документов в комиссию по экспертизе;
	Согласно отдельному графику
	

	
	3) проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА;
	В течение года
	

	
	4) определение, согласование и утверждение списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ;
	Март 2022 года
	

	16.
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА

	
	представление  документов граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей
	Не позднее чем за две недели до даты экзамена
	Данилова И.П.

	17.
	Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах
	Октябрь – февраль 2022
	Нигаматьянов Р.М.,

Файрушина Г.Д.,ОО

	18.
	Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО


	постоянно
	Руководители ОО

	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях 
	Приказ МО РБ от 09.10.2019 №1148
	Специалисты МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ», 

	2.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании:
	

	
	1) подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА-2020 аттестаты об основном общем или среднем общем образовании
	Август 2021 года
	Данилова И.П,


	
	2) проведение организационно-педагогических мероприятий по подготовке пересдачи экзаменов, проведение консультаций.
	Август – декабрь 2021 года
	Данилова И.П,


	
	3) организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам
	В течение года, ОМС, ОО
	Данилова И.П,
Нигаматьянов Р.М., Серегина Е.А.,

ОО

	3.
	Организация и проведение тренировочных мероприятий, апробации процедур проведения экзаменов по ранее неиспользованным технологиям
	В течение года
	Данилова И.П,
Нигаматьянов Р.М., Серегина Е.А.,

ОО

	4.
	Сбор данных по муниципалитету по курсам повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА
	Октябрь 2021
	Данилова И.П.

	5.
	Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, семинары
	В течение года
	Специалисты МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ», ОО

	6.
	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам:

- изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2021 года, спецификаций, кодификаторов);

- заполнение бланков ответов выпускниками;

- критерии оценивания работ;

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9
	Октябрь-декабрь 2021 года
	Специалисты МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ», ОО

	7.
	Участие в проведении Республиканских проверочных работ, анализ результатов
	По отдельному графику
	Данилова И.П.,

Александрова И.П., РМК 

	III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Участие в  проведении обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:
1) уполномоченных представителей ГЭК

2) руководителей ППЭ, образовательных организаций

3) организаторов ППЭ, технических специалистов  (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья
4) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС

5) общественных наблюдателей

6) сканировщиков, верификаторов
	Апрель 2022 года
Апрель 2022 года

Февраль 2022 года
Февраль 2022 года
Январь 2022 года

Декабрь  2021 года

Март 2021 года

Декабрь 2021 года, январь 2022 
	ОМС, ОО

	2.
	Участие в  курсах повышения квалификации для членов ГЭК РБ, руководителей ППЭ 
	Декабрь 2021 года
	Данилова И.П,
Серегина Е.А.,

	3.
	Участие в  цикле обучающих семинаров для технических специалистов с выдачей соответствующих сертификатов
	По графику
	Нигаматьянов Р.М.

	4.
	Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ»
	По графику ФГБУ «ФЦТ»
	Специалисты МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ», ОО, 

	5.
	Участие педагогов в обучении как экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	Январь-март 2022 года
	Педагоги, претендующие на экспертов ГИА

	8.
	Участие педагогов в квалификационных испытаниях для экспертов республиканских предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	Март 2022 года
	Педагоги, претендующие на экспертов ГИА

	9.
	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий Республики Башкортостан, проводимых ФИПИ.
	До апреля 2022 года 
	Педагоги, претендующие на экспертов ГИА

	10.
	Направление на обучение работников ОО привлекаемых к проведению ГИА
	по отдельному графику
	Руководители ОО

	IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Организация работы по:

- подготовке сметной документации на обеспечение подготовки и проведения ГИА;

- заключению договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА, в том числе:

- оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА;
- приобретение дополнительного оборудования для организации работы и функционирования ППЭ; 

- обеспечение функционирования защищенного канала связи в 2021 году.
	В течение года
	Данилова И.П.
Нигаматьянов Р.М.

	V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):

	
	1) проведение муниципальных семинаров-совещаний  по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
	В течение года
	Данилова И.П,
Нигаматьянов Р.М., Серегина Е.А.,

	
	2) организация районных и городских родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие в них специалистов отдела ГИА и ОКО, РЦОИ, Обрнадзора РБ, ОМС
	По отдельному графику
	Специалисты МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ», Обрнадзор РБ (по согласованию)

	2.
	Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» и ОО, (использование материалов с сайта Министерства образования Республики Башкортостан (htpps://education.bashkortostan.ru/) и специализированного сайта РЦОИ (http://rcoi02.ru/). Размещение информации:

	
	о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), собеседования;
	не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)
	Нигаматьянов Р.М., ОО

	
	о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку
	не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку
	

	
	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 
	не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках проведения итогового сочинения (изложения), собеседования;
	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;


	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
	не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов
	

	3.
	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ», ОО
	В течение года
	Данилова И.П., Нигаматьянов Р.М.,ОО

	4.
	Освещение вопросов по ГИА на общих собраниях образовательных организаций района в ходе проведения выездных приемов
	В течение года
	Гибатов И.Р.
Данилова И.П., Нигаматьянов Р.М.,ОО

	6.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11  в 2022 году
	В течение года
	Данилова И.П.,

 

	7.
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО
	В течение года
	Данилова И.П., Нигаматьянов Р.М.,ОО

	8.
	- Участие во Всероссийской встрече руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам оценки качества образования;

-  Участие в серии видеоконсультаций экспертов ФИПИ по подготовке к ЕГЭ

- Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» 

-    Участие во Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ»

-    Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы»

- Открытые уроки министра образования для учеников средних классов «Что такое экзамены?»

-   Участие в мероприятии «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2022 году
	В сроки, установленные Рособрнадзором 
	Гибатов И.Р.

Данилова И.П., Нигаматьянов Р.М.,ОО

	9.
	Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о:

- сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;

- местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА;

- порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена;

- ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи;

- результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании;

- времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА;

- порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- решениях конфликтных комиссий
	В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА
	Руководители ОО

	10
	Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о:

- местах и сроках проведения итогового собеседования;

- порядке проведения итогового собеседования по русскому языку;

- ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования;

- результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами;

- времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования;

- порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- решениях конфликтных комиссий
	В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку
	Руководители ОО

	VI. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Башкортостан
	Август-сентябрь 2022 года
	Специалисты МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»,

	2.
	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах.
	Август-сентябрь 2022 года
	ОО

	3
	Участие в зональных совещаниях по итогам ГИА-2021 с участием заместителей глав муниципалитетов
	По отдельному графику (октябрь-ноябрь 2020 года)
	Гибатов И.Р.

	4.
	Анализ уровня объективности оценки образовательных результатов  (ВПР)
	Июнь – сентябрь 2022 года 
	Данилова И.П.

	VII. Анализ управленческих механизмов в 2022 году (сайт МО РБ, раздел: Оценка качества общего образования (https://education.bashkortostan.ru/documents/active/248445/))

	1. 
	Система оценки качества подготовки обучающихся 
	Октябрь 2021 года по август 2022 года 
	Данилова И.П.


	2. 
	Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования
	Октябрь 2021 года по август 2022 года 
	Данилова И.П.



	3. 
	Система мониторинга эффективности руководителей всех ОО  
	Октябрь 2021 года по август 2022 года 
	Данилова И.П.



	4. 
	Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов
	Октябрь 2021 года по август 2022 года 
	Ахметзянова З.М.

	5. 
	Система методической работы
	Октябрь 2021 года по август 2022 года 
	ММС

	6. 
	Система работы со школами с низкими образовательными результатами
	Октябрь 2021 года по август 2022 года 
	Специалисты ОО

	7. 
	Система развития таланта
	Октябрь 2021года по август 2022 года 
	ММС

	8. 
	Система профориентации
	Октябрь 2021 года по август 2022 года 
	


