Утверждаю

Глава Администрации МР Мелеузовский район Республики Башкортостан ___________________Р. Н. Шамсутдинов

«___»  ____________ 2021 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБДОУ Д/с «Тополек»  с. Нугуш муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

на 2021 год

| Недостатки выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меря по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об образовательной организации. |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии). | Разместить на сайте информацию в разделе «Дистанционная работа» | Выполнено | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Информация о приспособлении для использования инвалидами и лицами ОВЗ | Разместить на сайте информацию в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» | Выполнить до 31.12.2021 | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Информация о наличии возможностей обеспечения условий для охраны здоровья обучающихся (наличие медпункта, медкабинета и т.д.); | Разместить на сайте информацию в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» | Выполнить до 31.12.2021 | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на сайте информацию в разделе «Дистанционная работа» | Выполнить до 31.12.2021 г. | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на сайте информацию в разделе «Образование» | Выполнить до 31.12.2021 г. | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Разместить на сайте информацию в разделе «Образование» | Выполнить до 31.12.2021 г. | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| - Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| Транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, наличие парковки); | Оборудовать парковку | Выполнить до 31.12.2021 г. | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие зоны отдыха (ожидания) | Зона отдыха оборудована | 12.03.2021 | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие и понятность навигации внутри организации | Навигация внутри организации организована | 08.03.2021 | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие и доступность питьевой воды | Наличие и доступность питьевой воды организовано | 08.03.2021 | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать специальные санитарно –гигиенические помещения | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Санитарное состояние помещений организации | Санитарное состояние помещений организации |  | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| - Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудование входных групп пандусами (подъёмными платформами) | Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать стоянку автотранспортных средств для инвалидов | Выполнить до 31.12.2021 г. | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие адаптированных поручней | Приобретение и установка адаптированных поручней | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие адаптированных дверных проёмов | Установка адаптированных дверных проемов | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресел – колясок. | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Оборудовать специальные санитарно –гигиенические помещения | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобрести оборудование по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Установить информационные и иные текстовые и графические знаки, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля | Выполнить по мере поступления финансовых средств | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Назначить ответственной Абрамову Е.И. (квалификация - сурдопереводчик) для оказания услуг инвалидам по слуху (слуху и зрению). | Выполнено | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | Издание приказа о назначении ответственного по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории. Проведение инструктажа с ответственными по сопровождению инвалидов. | Выполнено | Заведующий Ипполитова О.А. |  |  |
| Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Детей-инвалидов в детском саду в настоящее время - нет |  |  |  |  |
| - Доброжелательность и вежливость работников образовательной организации. |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
| - Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |

Заведующий

МБДОУ  Д\с «Тополек»  с. Нугуш  Мелеузовский район Республики Башкортостан                                                         О.А. Ипполитова

М.П.