Приложение 
к приказу Министерства просвещения Республики Башкортостан 
«»____________2026г. № ____

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2026 году

	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Издание приказа Министерства просвещения Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР
	в соответствии с расписаниемпроведения ВПР
	Министерство просвещения Республики Башкортостан


	2. 
	Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования инауки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения ВПР в 2026году
	по мере изданиясоответствующихдокументов
	Министерство просвещения Республики Башкортостан

	3. 
	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР

	до 13.03.2026
	Региональный координатор 
Муниципальный координатор
Образовательные организации

	4. 
	Консультирование муниципальных и школьных координаторов ВПР
	весь период проведения ВПР
	Региональный координатор 
Муниципальный координатор

	5. 
	Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР
	весь период проведения ВПР
	Региональный координатор 
Муниципальный координатор

	6. 
	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера
	до 04.04.2026
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы

	7. 
	Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/реорганизованных в филиалы ОО
	по мере необходимости
	Региональный координатор, муниципальный координатор ВПР, руководители ОО

	8. 
	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов
(с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов
	до 06.04.2026
	Министерство просвещения РеспубликиБашкортостан;
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО;
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования

	9. 
	Проведение обучения муниципальных предметныхкомиссий для оказания методической помощи по работес критериями оценивания ВПР
	до 13.04.2026
	ГАОУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан, ЦНППМ

	10. 
	Проведение информационно-разъяснительной работы сучастниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители)обучающихся) по процедурепроведения ВПР, структуре и содержанию проверочныхработ, системе оценивания 
	постоянно
	Муниципальные методические службы
Муниципальные координаторы
Руководители ОО

	11. 
	Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования) 
	до 30.03.2026
	Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Муниципальный координатор ВПР
Руководители ОО

	12. 
	Организация выездов специалистов Министерства просвещения Республики Башкортостан, органов местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения ипроверки ВПР
	в соответствиис расписанием
с 20.04.2026 по 20.05.2026
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан;
Региональный координатор ВПР;
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Муниципальный координатор ВПР

	13. 
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации сучетом расчета внешнего индекса необъективности(обоснование получения высоких результатов) 
	в соответствии
с расписанием
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан;
Региональный и 
муниципальные координаторы;
руководители ОО

	14. 
	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО 
	постоянно
	Региональные координаторы
Муниципальные координаторы
Образовательные ОО

	15. 
	Обработка, анализ результатов ВПР-2026 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций
	30.09.2026
	ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	16. 
	Мониторинг объективности проведения ВПР
	28.08.2026
	Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования
РЦОКО

	17. 
	Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер
	01.10.2026
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан; 
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	18. 
	Принятие мер, управленческих решений на основаниианализа ВПР-2026
	28.11.2026
	Министерство просвещения РеспубликиБашкортостан
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Руководители ОО

	19. 
	Организация и проведение семинаров районных ишкольных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР
	01.12.2026-30.03.2027
	Муниципальные координаторы;
Методисты РОО;
Руководители ОО

	20. 
	Проведение работы со школами, имеющимивнешние индексы необъективности
	01.09.2026 – 30.03.2027в рамках принятых управленческих решений
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	21. 
	Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерствапросвещения Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций
	постоянно
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан
Отдел информационно-аналитической работы
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; Образовательные организации

	22. 
	Освещение в СМИ ВПР 2026
	постоянно
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан
Отдел информационно-аналитической работы

	23. 
	Проведение ВПР с контролем объективности результатов 
	в случае включения в федеральную выборку
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы



