
Утвержден

Приказ № 11 от 25 марта 2020 г.  

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2019 году на 2020 год

по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №1 с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций


	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией
	Плановый срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
	Сведения о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков
	Фактический срок реализации

	1) 
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

	В ОО выявлены низкие показатели комфортности условий для предоставления услуг, например: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность навигации внутри образовательной организации;
	Принятие мер по улучшению показателей комфортности условий для предоставления услуг
	До 31 декабря 2020г
	Заведующий МБДОУ –детский сад №1 с. Раевский

Коновалова Е.Л.

Заведующий по хозяйственной части-

Ахмадуллина С.М. 
	Наличие комфортной зоны отдыха; наличие и понятность навигации внутри образовательной организации;
	До 31 декабря 2020г.

	2) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ

О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



	. Отсутствуют условия в ОО для инвалидов: оборудованные входные группы пандусами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; специальные кресла-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации.
	Выделение специальных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.

Принятие мер по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	До 31 декабря 2020г
	Заведующий МБДОУ –детский сад №1 с .Раевский

Коновалова Е.Л.


	наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном транспорте, имеется парковка)
	До 31 декабря 2020г.

	дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Предоставить условия  переподготовки для работы с инвалидам по слуху (слуху и зрению) и  сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) учителю - логопеду.
	До 31 декабря 2020г
	Заведующий МБДОУ – детский сад №1 с. Раевский Коновалова Е.Л. Старший воспитатель Гильманова Т.М.
	Размещенная информация о возможном предоставлении инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика
	До 31 декабря 2020г

	возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому
	Размещение информации об образовательных услугах в дистанционном режиме или на дому инвалидам
	До 31 декабря 2020г
	Старший воспитатель Гильманова Т.М.
	Обновленная на официальном сайте информация об образовательных услугах в дистанционном режиме или на дому инвалидам
	До 31 декабря 2020г

	3) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ САЙТОВ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ



	Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии))*
	Обеспечение повышения качества информации,     актуализация информации на официальном сайте МБОУ.


	20 апреля 2020г.
	Старший воспитатель Гильманова Т.М.
	Наличие на официальном сайте МБОУ достоверной информации.


	20 апреля 2020г.

	Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)*
	Обеспечение повышения качества информации,     актуализация информации на официальном сайте МБОУ.


	До 31 декабря 2020г
	Старший воспитатель

Гильманова Т.М.
	Наличие на официальном сайте МБОУ достоверной информации.


	До 31 декабря 2020 года

	Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
	Обеспечение повышения качества информации,     актуализация информации на официальном сайте МБОУ.


	20 апреля 2020г.
	Старший воспитатель Гильманова Т.М.
	Размещение на официальном сайте презентации программы
	20 апреля 2020г.

	Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы*
	Обеспечение повышения качества информации,     актуализация информации на официальном сайте МБОУ.


	До 31 декабря 2020г
	Старший воспитатель Гильманова Т...М.
	Наличие на официальном сайте МБОУ достоверной информации.


	До 31 декабря 2020 года

	Информация о обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Имеется кнопка вызова персонала
	До 31 декабря 2020г
	Старший воспитатель Гильманова Т.М.
	Имеется кнопка вызова персонала
	До 31 декабря 2020 года

	Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
	Обеспечение повышения качества информации,     актуализация информации на официальном сайте МБОУ.


	До 31 декабря 2020 года
	Старший воспитатель Гильманова Т.М.
	Улучшение доступности к информационным системам по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
	До 31 декабря 2020 года

	Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Обеспечение повышения качества информации,     актуализация информации на официальном сайте МБОУ.


	До 31 декабря 2020 года
	Старший воспитатель Гильманова Т.М.
	Улучшение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг посредством информационно-телекоммуникационным сетям
	До 31 декабря 2020 года

	Информация о наличии специальных технических средств 
	Обеспечение повышения качества информации,     актуализация 


	До 31 декабря 2020 года
	Заведующий МБДОУ – детский сад №1 с. Раевский

Коновалова Е.Л.


	Наличие на официальном сайте МБОУ достоверной 


	До 31 декабря 2020 года
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