ПЛАН

мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности  обучающихся МБОУ СОШ с.Шарипово на 2023-2024 учебный год

Цель: Определить и создать условия для развития и формирования функциональной грамотности обучающихся

Задачи:

- Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.

- Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

- Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

- Укрепление материально-технической базы.

- Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

| № | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок выполнения отдельного действия | Состав участников | Ответственный | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся и исключению рисков ученической не успешности | До 04.09. 2023г. | Администрация | Мирсаитова А.Р., заместитель директора | План мероприятий (дорожная карта) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |

|  | подходе, интеграции и межпредметных связях, способствующих развитию функциональной грамотности |  |  |  | обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация сетевого взаимодействия и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания и бесед с педагогическими работниками | До 4.09. 2023г. | Администрация | Заместители директора | Выявление трудностей по формированию функциональной грамотности обучающихся. Выявление имеющегося опыта по формированию функциональной грамотности на уроках, во внеурочной деятельности |
| 3 | Изучение методик оценки метапредметных результатов | В течение года | Руководители МО | Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | Подготовка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности для педагогов |
| 4 | Подготовка базы тестовых заданий (3-9 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности Регистрация на платформе РЭШ. Выполнение диагностических работ на РЭШ. | В течение года | Руководители МО, учителя-предметники | Мирсаитова Г.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности |
| Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности. - Применение новых подходов в обучении для развития функциональной грамотности учащихся - Актуальные вопросы формирования функциональной финансовой грамотности школьников. - Читательская грамотность – ключ к успеху в жизни. - Математическая грамотность. Учимся для жизни. - Естественнонаучная грамотность. Использование системы контекстных заданий на уроках естественнонаучного профиля. - Обновление содержания программ дополнительного образования в контексте развития функциональной грамотности школьников. | В течение года (по плану МС) Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Январь Январь | Руководители МО, учителя-предметники | Галиева А.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Рафикова Г.Р. Мусалимова Д.Г.. Нуриев А.А. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. Хазиева А.И. | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 4 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации | В течение года | Администрация | Мирсаитова А.Р. | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 6. | Участие в мероприятиях , организованных ИРО РБ: - вебинар «Глобальные компетенции – ценностно- интегрированный элемент функциональной грамотности»; -вебинар «Методика преподавания раздела: современные безналичные формы расчетов. Финансовая безопасность»; -онлайн-круглый стол «Инновационный подход в обучении математике в школе как средство повышения качества образования» | В течение года | Администрация | Учителя-предметники , классные руководители | Повышения уровня квалификации педагогов |

| Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностических работ с целью мониторинга уровня сформированности видов функциональной грамотности | декабрь, апрель 2023/24 г.г. | Администрация | Галиева А.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Рафикова Г.Р. Мусалимова Д.Г.. Нуриев А.А. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. Хазиева А.И. Мухаметрахимова З.Ф. Баязитова И.Ф. Янбухтина Ю.Р. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности учащихся 4-6 классов |
| 2 | Анкетирование педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности | Апрель 2024 года | Администрация | Галиева А.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Рафикова Г.Р. Мусалимова Д.Г.. Нуриев А.А. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. Хазиева А.И. | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
| Оценка эффективности реализации мероприятий плана |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сравнительный анализ результатов уровня сформированности предметных умений и функциональной грамотности | Май-июнь 2024 года | Руководители МО | Янбухтина Ю.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | Аналитическая справка о динамике достижений обучающихся |
| 2 | Сравнительный анализ результатов анкетирования учителей | Июнь 2024 года | Руководители МО | Янбухтина Ю.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | Аналитическая справка об уровне информированности педагогов и их затруднениях в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |
|  | Выступление на педагогическом совете администрации и педагогических работников | Август 2024 г | Руководители МО | Янбухтина Ю.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р..Р. | Подведение итогов работы по формированию функциональной грамотности, определение задач на новый учебный год |
| Обновление форм, методов и технологий обучения |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование современных технологий и методов обучения, направленных на формирование системы ключевых компетенций, логического, критического и конструктивного мышления, применение полученных знаний в учебной и практической деятельности | Постоянно | Администрация, учителя | Учителя-предметники , классные руководители | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |
|  | Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей и интеграции учебных предметов | Постоянно | Администрация, учителя | Учителя-предметники , классные руководители | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |
|  | Поэтапный переход от фронтальных форм обучения к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося | Постоянно | Администрация, учителя | Учителя-предметники , классные руководители | Поурочные планирования, карты ИОТ обучающихся |
|  | Обновление форм и методов обучения, направленных на установление партнерских отношений между учителем и обучающимся | Постоянно | Администрация, учителя | Учителя-предметники , классные руководители | Изменения плана работы научно-методических кафедр |

|  | Совершенствование использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности | Постоянно | Администрация, учителя | Учителя-предметники , классные руководители | Поурочные планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение единых требований к уроку и схемы его анализа в соответствии с содержанием Плана мероприятий ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся | Август 2024г. | Администрация, руководители МО | Администрация, руководители МО | Требования к уроку, схема анализа урока |
|  | Разработка параметров индивидуальной образовательной траектории ученика и критериев оценки его личностного роста | Август 2024г. | Администрация, учителя | Учителя-предметники , классные руководители | Параметры ИОТ и критерии оценки |