ПРИЛОЖЕНИЕ   1

Дорожная карта по переходу МБОУ СШ № 1 с. Кушнаренково

в I-IV классах на пятидневный режим работы

Цель: оптимизировать образовательный процесс, снизить нагрузку на обучающихся, получить более высокое качество образования на уровне начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение мнения родительской общественности |  |  |  |  |
| 1 | Обсуждение вопроса на совещании при директоре | 07.03.2019г. | Директор Идрисов Р.Р. | Протокол совещания при директоре |
| 2 | Организация и проведение анкетирования родительской общественности обучающихся 1-4 классов | До 11.03.2019г. | Зам. директора по УВР в начальной школе Андреева Э.В., классные руководители 1-4 классов | Справка по результатам анкетирования |
| 3 | Ознакомление с результатами анкетирования, проектом дорожной карты, проектом учебного плана на педагогическом совете | До 11.03.2019г. | Зам. директора по УВР в начальной школе Андреева Э.В. | Протокол педагогического совета |
| 4 | Проведение родительских собраний в каждом классе с предоставлением всех изменений в учебном плане, расписании уроков и вариантов занятости в субботние дни | До 23.03.2019г. | Зам. директора по УВР в начальной школе Андреева Э.В. классные руководители 1-4 классов | Протоколы родительских собраний |
| 5 | Рассмотрение обобщенных результатов голосования на Совете родительского комитета | До 16.03.2019г. | Заместитель директора по УВР Шикова Л.И. | Протокол Собрания родительского комитета |
| 6 | Принятие окончательного решения о переходе на 5-дневную учебную неделю | До 29.03.2019г. | Директор Идрисов Р.Р. | Приказ «О введении режима пятидневной учебной недели» |
| Процедура принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права |  |  |  |  |
| 7 | Внесение изменений в документы, устанавливающие режим рабочего времени педагогических работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии такого представительного органа): – коллективный договор, – правила внутреннего трудового распорядка, – трудовой договор, – график работы и расписание занятий (п.7 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ»; Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 г. № 1601). | Март 2019г. | Председатель первичной Профсоюзной организации Валитова З.Р. Делопроизводитель Заместители директора по УВР Андреева Э.В., Нурмухаметова Л.И. | Изменения в коллективном договоре, мотивированное мнение профсоюза Изменения в трудовом договоре График работы и расписание занятий на 2019-2020 уч. год |
| 8 | Ознакомление работников-педагогов под подпись со всеми актами, регламентирующими режим рабочего времени, в которые будут внесены изменения (ст. 68 ТК РФ). | Март 2019г | Специалист по охране труда Алимбеков Э.З. Делопроизводитель | Наличие листов ознакомления |
| 9 | Заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам в части установления нового режима работы. | До 31.03.2019г. | Специалист по охране труда Алимбеков Э.З. Делопроизводитель | Наличие дополнительных соглашений |
| Формирование учебного плана и внесение изменений в ООП НОО |  |  |  |  |
| 10 | Рассмотрение вопроса о разработке учебного плана на заседаниях школьного методического совета, МО учителей начальных классов | До 11.03.2019г. | Заместитель директора по УВР Андреева Э.В., руководитель МО учителей начальных классов Галаутдинова Р.А. | Протокол ШМС, МО учителей начальных классов |
| 11 | Обсуждение проекта учебного плана начального общего образования на заседаниях школьного методического совета, МО учителей начальных классов | До 15.03.2019г. | Заместитель директора по УВР Андреева Э.В., руководитель МО учителей начальных классов Галаутдинова Р.А. | Протокол МО учителей начальных классов |
| 12 | Внесение изменений в ООП НОО | До 30.03.2019г. | Зам. директор по УВР в начальной школе Валеев З.З. | Приказ директора школы |
| 13 | Утверждение учебного плана, расписания учебных предметов | 30.03.2019г. | Зам. директора по УВР в начальной школе Андреева Э.В. | Приказ директора школы |
| 14 | Корректировка рабочих программ учебных предметов и курсов, модулей, дисциплин | До 30.03.2019г. | руководитель МО учителей начальных классов ГалаутдиноваР.А | Утвержденные программы |
| 15 | Ознакомление работников и родителей с обновленными локальными актами. | До 30.03.2019г. | Зам. директора по УВР в начальной школе Нурмухаметова Л.И. | Журнал ознакомления |
| 16 | Выставление информации на сайте школы. | До 30.03.2019г. | Зам. директора по ИКТ Савастьянов Ф.М. |  |

Учтены положения следующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере образования:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в РФ»);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7.09.2010 г. № 1507-р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО);

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС СОО);

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС), утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и дополнений);

Федеральный базисный учебный план (далее БУП-2004), утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 г. № 1601).