План

реализации Концепции системы электронного образования в МОБУ ООШ с.Ахманово

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок, годы | Показатель Концепции | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование рабочей группы в сфере электронного образования | Администрация школы | 2014 | – | Создание экспертной группы электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация деятельности рабочей группы по электронному образованию школы | Администрация школы | 2014-2017 | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание методической базы в сфере электронного образования | Рабочая группа по электронному образованию при школе | 2013-2014 | – | Комплект инструктивно-методических материалов в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка паспорта школы по внедрению электронного образования | Учитель информатики и ИКТ | 2014 | – | Паспорт школы по использованию электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание ЛВС школы | Администрация школы и учитель информатики | 2013-2020 | доля оснащения ЛВС (включая филиал),% | Обеспечение доступа каждого рабочего места к образовательным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение компьютерами (численность обучающихся на 1 компьютер, чел.) | Администрация школы | 2013-2020 | Численность обучающихся на 1 компьютер, чел. | численность обучающихся на 1 компьютер – не менее 5,7 чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оснащение компьютерными классами для организации электронного обучения (1 ученик-1 компьютер) | Администрация школы | 2013-2020 | Доля оснащения, имеющих кабинеты «1 ученик – 1 компьютер» | Доля оснащения, имеющих кабинеты «1 ученик – 1 компьютер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оснащение современными интерактивными средствами обучения | Администрация школы | 2013-2020 | Доля предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения,% | Доля предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения, возрастет до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля обеспечения, необходимым уровнем защиты | Доля обеспечения, необходимым уровнем защиты (СКФ, организационные меры), 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение защиты персональных данных при работе с информационными системами. | Учитель информатики и ИКТ | 2013-2020 | Доля обеспечения | Доля обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Применение электронных учебников в учебном процессе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование электронного контента, соответствующего ФГОС. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля педагогических работников, использующих электронный контент, соответствующий ФГОС | Доля педагогических работников, использующих соответствующий ФГОС свободно распространяемый электронный контент, возрастет до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля педагогических работников, использующих контент федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов | Доля педагогических работников, использующих контент федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов, 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Использование электронных приложений к учебникам | Администрация школы | 2013-2020 | Доля педагогических работников, использующих электронные приложения к учебникам | Доля педагогических работников, использующих электронные приложения к учебникам, 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Оснащение школы электронными учебниками, соответствующими ФГОС | Администрация школы | 2013-2020 | Доля обеспечения, оснащенных электронными учебниками, соответствующими ФГОС | Доля учебных классов, оснащенных электронными учебниками, соответствующими ФГОС, возрастет до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие школы в образовательных проектах по созданию электронного контента, в том числе: | Администрация школы | 2013-2020 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Открытая школа» | Администрация школы | 2013-2020 | Доля участия в проекте «Открытая школа» | Доля участия в проекте «Открытая школа» , возрастет до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Информационно-образовательный портал Республики Башкортостан» | Администрация школы | 2013-2020 | Доля участия школы на oprb.ru | Доля участия школы на oprb.ru – 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Расширение применения дистанционных образовательных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для применения ДОТ при реализации основной общеобразовательной программы | Администрация школы | 2013-2020 | Доля школы, для применения ДОТ при реализации основой образовательной программы | Доля школы, для применения ДОТ при реализации образовательной программы возрастет до 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Применение ДОТ для организации профильной подготовки обучающихся 10-11 классов | Администрация школы | 2014 | Доля общеобразовательных организаций, где созданы условия для профильной подготовки учащихся 10-11 классов с применением ДОТ | Доля общеобразовательных организаций, где созданы условия для профильной подготовки учащихся 10-11 классов с применением ДОТ, 100% |  |  | 100 | 100 | 100 | Доля общеобразовательных организаций, где созданы условия для профильной подготовки учащихся 10-11 классов с применением ДОТ, 100% |
| 4.2 | Применение ДОТ для организации сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями | Администрация школы МКУ МИЦО | 2013-2020 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации сетевого взаимодействия | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации сетевого взаимодействия – 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Проведение вебинаров, телеконференций и открытых уроков. | Администрация школы Учитель информатики и ИКТ | 2013 | Доля условий для проведения вебинаров, телеконференций и открытых уроков, % | Доля условий для проведения вебинаров, телеконференций и открытых уроков,100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Проведение открытых уроков с использованием ИКТ | Ответственный зам. дир. по УР | 2014 | Доля участия. | Доля участия, 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Участие педагогов школы в мониторингах по электронному образованию проводимых ИРО РБ, РОО | Ответственный зам. дир. по УР | 2014 | Доля участия. | Доля участия, 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение защиты персональных данных при работе в системах учета успеваемости в школе. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля школы в обеспечении необходимого уровня защиты | Доля школы в обеспечении необходимого уровня защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Использование ресурсов электронных библиотечных систем. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля школы в использовании ресурсов электронных библиотечных систем, % | Доля школы в использовании ресурсов электронных библиотечных систем, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной деятельности образовательных организаций для широкого круга заинтересованных пользователей, включая работодателей для профессиональных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Работа с сайтом школы | Администрация школы | 2013-2020 | Доля | Доля – 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Использование электронных систем мониторинга. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля использования | Доля использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Участие в работе портала edu02.ru |  | 2013-2020 | Доля участия | Доля участия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Подготовка кадров в сфере электронного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля педагогов, владеющих ИКТ | Доля педагогов, владеющих ИКТ, возрастет до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в сфере электронного образования. | Администрация школы | 2014 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере ИКТ и электронного образования | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере ИКТ – 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Участие в дистанционных курсах повышения квалификации. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля дистанционных курсов повышения квалификации от общего количества курсов | Доля дистанционных курсов повышения квалификации от общего количества курсов – 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Организация и проведение курсов на базе школы по повышению знаний в сфере электронного образования. | Администрация школы | 2013 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере ИКТ и электронного образования | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере ИКТ – 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Мероприятия в сфере электронного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение конкурсов и олимпиад в сфере ИКТ. | Администрация школы | 2013-2020 |  | Повышение активности обучающихся школы в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Организация и проведение олимпиады школьников по информатике в рамках ВсОШ. | Администрация школы | 2013-2020 | Доля учащихся принимающих участие в олимпиаде школьников по информатике в рамках ВсОШ | Доля учащихся принимающих участие в олимпиаде школьников по информатике в рамках ВсОШ , 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Проведение конкурса работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ». | Учитель информатики | 2013-2020 | Доля учащихся, принимающих участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ» | Доля учащихся, принимающих участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ»,50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Участие в муниципальном этапе конкурса «Электронное образование в творчестве педагога». | Администрация школы | 2013-2020 | Доля педагогов – участников конкурса, % | Увеличение количества участников до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Участие в конкурсе «Лучший образовательный сайт». | Администрация школы Учитель информатики | 2013-2020 | Доля участия | Участие до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Участие школы в конкурсе проектов организации работы с одаренными детьми. | Администрация школы | 2014 | Доля участия | Увеличение количества участников до 60% |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| ИКТ | – | информационно-коммуникационные технологии |
| --- | --- | --- |
| ЛВС | – | локально-вычислительная сеть |
| ДОТ | – | дистанционные образовательные технологии |
| ВсОШ | – | Всероссийская олимпиада школьников |

Директор МОБУ ООШ с.Ахманово:                       /Т.Ш.Асадуллин./