## с.Бижбуляк 2023

## Программа антирисковых мер

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2023 года на 5% за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

## Задачи:

- Выявить причины учебных затруднений обучающихся и организовать работу по их преодолению.

- Разработать программу по работе с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности, направленных на устранение предметных дефицитов, на основе индивидуального и дифференцированного подходов.

- Наладить взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся.

## Целевые индикаторы:

- Снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности на 6%;

- Доля	обучающихся,	демонстрирующих	положительную	динамику	в	освоении образовательной программы до 30%;

- Повышение доли обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах на 5%;

- Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР (80%);

- Количество	выпускников	9	класса,	получивших	аттестат	об	основном	общем образовании (100%);

- Не менее 20% родителей (законных представителей) включены в образовательный процесс;

## Методы сбора и обработки информации:

Анкетирование, тестирование обучающихся, наблюдение, анализ отчетной документации педагога, классного руководителя и воспитателя, анализ детских работ, посещение уроков, мероприятий.

Срок реализации:  2023 год

## Ожидаемые результаты:

-Сформировать группы учащихся с рисками учебной неуспешности;

-Разработать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, направленные на устранение предметных дефицитов, на основе индивидуального и дифференцированного подходов;

-Осуществление системного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности, родителей (законных представителей);

- Повышение эффективности деятельности педагогов связанных с успешно реализованными индивидуальными образовательными маршрутами;

- Увеличение доли обучающихся, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование до 100%.

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявить причины учебных затруднений обучающихся и организовать работу по их преодолению. | Диагностика навыков читательской грамотности учащихся и навыков работы с информацией; Диагностика навыков саморегуляции, самокоррекции; Диагностика предметных умений, навыков, способов деятельности | В течение 2023 г | Зам.директора по УВР, психолог, классные руководители, учителя предметники | Обучающиеся |
| Разработать программу по работе с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности, направленных на устранение предметных дефицитов, на основе индивидуального и дифференцированного подходов. | Организация и работа по программе наставничества «учитель-ученик», «ученик-ученик». | Апрель – декабрь 2023 г. | Зам.директора по УВР, классные руководители, учителя- предметники | Педагоги школы, обучающиеся |
|  | Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | В течение 2023 г. | Зам.директора по УВР, педагоги | Учителя- предметники, обучающиеся |
|  | Организация предметных консультаций |  | Зам.директора по УВР | Педагоги школы |
|  | Организация профориентационной работы с обучающимися: -открытые уроки "Проектория"; -организация экскурсий на предприятия с.Бижбуляк и и района -проведение встреч в рамках «Дня открытых дверей» - участие в творческих и интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. |  | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, педагоги школы, классные руководители | Обучающиеся |
| Составить и реализовать план мероприятий (внутриклассных, внутришкольных), направленных на развитие познавательных интересов обучающихся с | Участие учащихся в онлайн-конкурсах, викторинах и других событиях, привлечение к участию детей с рисками учебной неуспешности и сопровождение этих детей в мероприятиях разного уровня | Март - декабрь 2023 года | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, педагоги | Педагоги школы, обучающиеся |

| рисками учебной неуспешности | Оформление стендов для представления результатов познавательной и творческой деятельности | В течение 2023 года | Зам.директора по УВР, зам. директора по ВР | Администрация, педагоги школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать систему поощрения данной категории обучающихся | Апрель 2023 года | Зам.директора по УВР, зам. директора по ВР | Администрация, педагоги школы |
| Наладить взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся. | Организовать психологическую поддержку и тьюторское сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности | В течение 2023 года | Педагог психолог, Классные руководители | Обучающиеся, родители (законные представители) |
|  | Работа педагога – психолога, социального педагога по плану | В течение 2023 г. | Педагог- психолог, социальный педагог. | Педагоги школы, Обучающиеся, родители (законные представители |
|  | Внеклассное мероприятие по профориентации "Город-мастеров" | Май 2023 г. | Зам.директора по ВР, Советник по | Педагоги, родители (законные представители), обучающиеся |
| Анализ ожидаемых результатов программы | Проведение сравнительного анализа | Декабрь 2023 г. | Администрация школы | Администрация, педагоги школы |
|  | Построение дальнейшего пути работы по программе | Декабрь 2023 г. | Администрация школы | Администрация, педагоги школы |