План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению перехода на дистанционное обучение в МБОУ СОШ с.Верхнекудашево с 6 апреля 2020г.

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о переходе на дистанционное обучение, в том числе о назначении лиц, ответственных: за организацию перехода на дистанционное обучение; за информирование участников образовательных отношений; за организацию дистанционного обучения в каждом отдельном классе | Директор школы | До 03.04.2020 |
| 2 | Мониторинг технической готовности общеобразовательной организации, педагогических работников, обучающихся для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся | администрация школы, классные руководители | До 06.04.2020 |
| 3 | Сбор и анализ информации (заявлений)* родителей (законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, в том числе и использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом технических условий и наличия оборудования (компьютерное оборудование, мобильные устройства, Интернет), имеющихся по месту проживания ученика. | администрация школы, классные руководители | До 03.04.2020 |
|  | Определение организационно-технологической схемы дистанционного обучения для каждого ученика с учетом технических условий и оборудования, имеющихся по месту проживания ученика | Администрация школы,классные руководители | До 03.04.2020 |
|  | Внесение изменений в режим работы общеобразовательной организации: корректировка расписания уроков, занятий внеурочной деятельности; корректировка продолжительности уроков, занятий внеурочной деятельности, перерывов между ними | администрация школы | До 03.04.2020 |
|  | Внесение изменений в рабочие программы учителей по каждому учебному предмету, в том числе: указание в тематическом планировании рабочих программ учителей форм дистанционного обучения, применяемых в изложении материала, форм обратной связи, ссылок на применяемые электронные образовательные ресурсы; при необходимости – перераспределение (уплотнение) тематических модулей, блоков, отдельных тем | учителя-предметники | до 05.04.2020 |
|  | Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного классные руководители, учителя-предметники классные руководители, учителя-предметники обучения по каждому учебному предмету, в том числе для обучающихся на дому | классные руководители, учителя-предметники | Постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Мониторинг осуществления контроля текущей успеваемости и своевременного выставления текущих оценок в электронный классный журнал | администрация школы, классные руководители | Постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Организация и проведение внутренней оценки качества образования с целью выполнения общеобразовательных программ в полном объеме | администрация школы | Согласно плану школы |

Ответственный:  заместитель  директора по    УВР Шакирова З.С.