Паспорт

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МБОУ «СОШ им.А.Кондратьева с.Дюртюли» на 2021год |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Цель Программы– создание в МБОУ «СОШ им.А.Кондратьева с.Дюртюли» к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ, в частности повышение уровня материально-технического оснащения школы; устранение недостатка обеспеченности современными средствами обучения, недостаточного обеспечения образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. Задачи: - Модернизировать материально-техническую базу - Создание условий для коммуникационных технологий; - Обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами; -Проведение текущего ремонта; - Обеспечение безопасности образовательного процесса |
| Методы сбора и обработки информации | Диагностирование,коррекция,статистическая обработка информации,анкетирование,сравнительный анализ,обработка и систематизация информации,отчет,предоставление информации, мониторинг данных |
| Сроки этапы реализации программы | Март 2021 –декабрь 2021г. 1 этап(апрель2021г.)–аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития. 2 этап (май-октябрь 2021 г.) – основной этап реализации Программы: реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы; промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы. 3 этап (ноябрь – декабрь 2021 г.) – практико-прогностический, включающий: итоговый мониторинг программы; анализ динамики результатов; выявление проблем и путей их решения; определение перспектив дальнейшего развития; подведение итогов; проведение самооценки; постановка новых стратегических задач развития. |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | Программа повышения уровня оснащения школы Материально-техническое оснащение школы в соответствии с ФГОС. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация настоящей Программы развития должна привести к достижению доступности и нового качества образования, соответствующего запросам современного общества, обеспечивающего условия для формирования жизненных и профессиональных умений и навыков, содействовать формированию культурной идентичности обучающихся, через: -создание привлекательного в глазах окружающего социума имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований; -формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся едиными целями и ценностями для всех субъектов образовательных отношений; -рост образовательных и творческих достижений, обучающихся и преподавателей; -активное включение родителей(законных представителей) в образовательный процесс; -сформированная система партнерских отношений с другими организациями и учреждениями. -изменение общешкольной инфраструктуры. |
| Исполнители | Административно-управленческий аппарат, педагогический коллектив, родительская общественность, ученический коллектив, социальные партнеры |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

Основное содержание

# Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Единой целью Программы является создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ. Указанная цель будет достигнута путём решения целей и задач, направленных на преодоление рисковых профилей. МБОУ «СОШ им.А.Кондратьева с.Дюртюли» выявлены следующие рисковые профили:

# Риск 1.Низкий уровень уровня оснащения школы

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года; устранение недостатка обеспеченности современными средствами обучения, недостаточного обеспечения образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой.

Задачи:

- Создание условий для коммуникационных технологий;

- Обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами;

3. проведение текущего ремонта;

- Обеспечение безопасности образовательного процесса.

# Целевые показатели и индикаторы цели

Индикатор – Низкий уровень оснащения школы

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года; устранение недостатка обеспеченности современными средствами обучения, недостаточного обеспечения образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой.

## Показатели:

-Наличие акта о подготовленности школы к новому учебному году по результатам	обследования	проведенного ремонта школы

-Доля учащихся и педагогов, пользующихся компьютерными нтерактивными оборудованием с программным обеспечением оборудования

- Наличие высокоскоростного доступа в Интернет

- Наличие оборудованного помещения для внеурочных занятий

- Доля учащихся, обеспеченных учебной литературой на 2021-2022 учебный год.

## Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

Решение	задач	программы	обеспечивается путем	реализации	систем соответствующих мероприятий	и комплексных проектов/подпрограмм–антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

| Направление в Соответствии с риском | Мероприятие | Сроки реализации | Показатель реализации | Ответственные | Участники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Повышение уровня оснащения школы Задачи: -создание условий для коммуникационных технологий; - Модернизировать материально-техническую базу - Обеспечение библиотечного фонда образовательными ресурсами; - Проведение текущего ремонта; |  |  |  |  |  |  |
| Низкий уровень оснащения школы | - Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. | март-апрель 2021 | Размещение отчётных документов в ИСМЭДК (Отчёт о самообследовании работы МБОУ «СОШ им.А.Кондратьева с.Дюртюли» | Школьный координатор–зам по УВР | Директор школы,классные руководители,т ехперсонал учитель информатики библиотекарь |  |
|  | - косметический ремонт учебных кабинетов | июнь-август 2021 | косметический ремонт учебных кабинетов | Директор школы, классные руководители, техперсонал |  |
|  | -включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса | сентябрь-декабрь2021 | Подготовка мультимедийного оборудования к учебному году, внесение изменений в рабочие программы по предметам | Учителя-предметники администрация школы |  |
|  | -увеличение скорости подключения к телекоммуникационной сети«Интернет» | сентябрь-декабрь2021 | Функционирование скоростного Интернета | Учитель информатики |  |
|  | - оборудование помещения для внеурочных занятий | август- 2021 | оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий | Директор школы, |  |
|  | - обновление УМК на 2021-2022 учебный год. | май-сентябрь 2021 | обновление УМК по общеобразовательным программам | директор школы, библиотекарь |  |

# Механизм реализации программы

Руководителем программы является Каюмов С.Н., директор МБОУ «СОШ им.А.Кондратьева с.Дюртюли»,который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта«500+», директор школы