Приложение

к приказу № 203 от 07.09.2023 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в 2024 году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2024 г. |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2023 году: предварительные итоги экзаменационной кампании окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2023 года сентябрь 2023 года | Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 2 | Участие в городских педагогических конференциях, в совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей ОО, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2023 года октябрь 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Представитель ООКМПиС | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно - технологического обеспечения ЕГЭ. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2023 года | Зам. директора по УВР | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 2 | Адресная методическая поддержка педагогов с низкими результатами в 3г. в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2024 год (ЕГЭ - предметы русский язык, обществознание, история, физика, информатика, ОГЭ – математика, русский язык, информатика, география) | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ИРО РБ, ЦНППМПР | Зам. директора по УВР | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ |
| 3 | С целью обмена опытом организовать взаимопосещение уроков и дополнительных занятий по подготовке к ГИА учителями -предметниками | в течение года | Зам. директора по УВР Руководители ШПК Учителя –предметники | Обсуждение на заседаниях ШПК |
| 4 | Проводить анализ выполненных репетиционных работ в 9,11 классов и организовать коррекционную работу при подготовке к ГИА -2024 | после каждой работы | Зам. директора по УВР Руководители ШПК | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах репетиционных работ |
| 5 | Организовать работу школьных предметных кафедр по вопросам подготовки и проведения ГИА, совершенствование преподавания учебных предметов и оценка качества обучения в МАОУ СОШ № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан | в течение года | Зам. директора по УВР Руководители ШПК | Тщательный анализ и обсуждение на заседаниях ШПК нормативно-правовых документов ЕГЭ и ОГЭ, размещаемых на сайте ФИПИ (демонстрационный вариант, кодификатор и спецификация экзамена). |
| 6 | Рассмотреть на заседаниях ШПК анализ типичных ошибок при сдаче ГИА по каждому предмету | август | Руководители ШПК | Тщательный анализ и обсуждение на заседаниях ШПК |
| 7 | Рассмотреть на заседаниях педагогического совета школы вопросы: «Формирование системы работы образовательного учреждения по повышению качества подготовки учащихся к ГИА», «уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. Итоги репетиционных работ», «Повышение эффективности образовательного процесса через применения современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства». | ноябрь январь март | Зам. директора по УВР | Тщательный анализ и обсуждение на заседании педагогического совета |
| 8 | «День методиста в ОУ»: выезды в ОУ для отслеживания реализации планов по подготовке к ГИА; консультативная и методическая помощь администрации ОУ, педагогам в рамках работы «Дня методиста в ОУ»; реализация образовательных программ, проведение ВШКвОУ; - наблюдение за организацией образовательного процесса | сентябрь май | Зам. директора по УВР, руководители ШПК, учителя - предметники | Семинары, вебинары |
| Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 9 | Информирование по вопросам подготовки и проведения ГИА; официальные сайты ГИА и ЕГЭ, знакомство с инструкциями по подготовке к итоговой аттестации и др; | в течение года | Зам. директора по УВР | Классные часы |
| 10 | Формирование групп риска для индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов | Зам. директора по УР Учителя-предметники | в течении года | По отдельному плану |
| 11 | Принять участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором. | по мере поступления информации из Рособрнадзора | Зам. директора по УВР | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах репетиционных работ |
| 12 | Работа по заполнению бланков ЕГЭ и экзамена в форме ОГЭ в соответствии со спецификой предметов. | Учителя-предметники | ноябрь-май | Проведение обучающих тренингов |
| 13 | Организовать дополнительные занятия для учащихся по предметам ОГЭ, ЕГЭ по подготовке к ГИА -2024 | в течение года | Зам. директора по УВР | Составление графика консультаций |
| 14 | Проводить репетиционные работы в 9,11 классов и организовать коррекционную работу при подготовке к ГИА -2024 | после каждой работы | Зам. директора по УВР Руководители ШПК | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах репетиционных работ |
| 15 | Психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации | Классные руководители. Педагог-психолог | В течение года | Проведение обучающих тренингов |
| 16 | Проведение практических занятий в Интернет-классах «Интернет-ресурсы ГИА» с целью подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации | Зам. директора по УР Учителя-предметники | октябрь 2023 – май 2024 | Участие в занятиях |
| 17 | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9,11- х классов по математике и русскому языку | Зам. директора по УР Учителя-предметники | ноябрь 2023 апрель 2024 | Участие в занятиях |
| Работа с родителями (законными представителями) |  |  |  |  |
| 18 | - Ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования. | Классные руководители | Сентябрь | Протоколы собраний |
| 19 | Индивидуальные консультирования родителей | Зам. директора по УВР Классные руководители | В течение всего учебного года |  |
| 20 | Знакомство родителей с размещением информации по итоговой аттестации на страницах школьного сайта. | Классные руководители | В течение года |  |
| 21 | Родительские собрания в 9,11 классах: - Нормативно-правовая база ГИА в 2023-2024 учебном году. - Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА. - Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ правила поведения обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ. - Рекомендации учителей-предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. Работа с банком открытых заданий ЕГЭ. | Зам. директора по УВР Классные руководители | По графику | Протоколы родительских собраний |
| 22 | Информирование родителей (законных представителей) о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ, организации и проведении ЕГЭ. | Зам. директора по УР | По мере проведения |  |
| 23 | - Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ЕГЭ и ОГЭ. - Информирование классными руководителями о результатах тренировочных работ. | Зам. директора по УР. Классные руководители | В течение учебного года |  |
| 24 | Ознакомление с результатами проведения репетиционного тестирования | Учителя-предметники | В течение года | Аналитические справки |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2023 – июнь 2024 года | Зам. директора по УВР | Соответствие с нормативно-правовыми актами |
| 2 | Циклограмма приказов: "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2023 – 2024 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2024" "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2024" "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году". "О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11". «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА». "О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)". | август 2023 сентябрь 2023 сентябрь 2023 сентябрь 2023 7 декабря 2023 14 февраля 2024 май 2024 июнь 2024 | Зам. директора по УВР | Отсутствие внештатных ситуаций. |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |  |
| 1 | организаторов ППЭ | ноябрь 2023 года - май 2024 года | Самситдинова Г.Э. | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года |
| 2 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки ИРО РБ | Самситдинова Г.Э. |  |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) - к проведению итогового сочинения (изложения) | 14 февраля 2023 6 декабря 2023 | Самситдинова Г.Э. |  |
| 4 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2024 апрель- май 2024 | Самситдинова Г.Э. |  |
| 5 | общественных наблюдателей | январь 2024 -апрель 2024 | Самситдинова Г.Э. | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2024 г |
| V. Организация и проведение ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |  |
| 1 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2023г. | Самситдинова Г.Э. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году |
| 2 | Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ) | по запросу ДО | Самситдинова Г.Э. |  |
| 3 | Проведение пробного сочинения (изложения) | октябрь 2023 ноябрь 2023 | Самситдинова Г.Э. | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году |
| 4 | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) | ноябрь 2023 | Самситдинова Г.Э. |  |
| 5 | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | март, апрель 2024 г. за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки | Самситдинова Г.Э. |  |
| 6 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ИС (И) | ноябрь 2023 | Самситдинова Г.Э. |  |
| 7 | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | 6 декабря 2023 7 февраля 2024 8 мая 2024 | Самситдинова Г.Э. |  |
| 8 | Ознакомление выпускников 11 класса с результатами ИС(И) | декабрь 2023 | Самситдинова Г.Э. |  |
| 9 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2024 | Самситдинова Г.Э. | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
| 10 | Предварительный анализ результатов ЕГЭ | Июнь 2024 Июль 2024 | Самситдинова Г.Э. | Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 11 |  |  |  |  |
| 11 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | Самситдинова Г.Э. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
| 12 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ | ноябрь 2023 апрель 2024 | Самситдинова Г.Э. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ |
| 13 | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | по мере поступления новых документов | Самситдинова Г.Э. | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| 14 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" | ноябрь 2023 | Самситдинова Г.Э. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены с телефонами "горячей линии". |
| 15 | Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Самситдинова Г.Э. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена. |
| 16 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Самситдинова Г.Э. | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года |
| 17 | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании | Самситдинова Г.Э. |  |
| 18 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года | Самситдинова Г.Э. |  |
| 19 | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом Департамента образования | Самситдинова Г.Э. |  |
| Подготовка к ЕГЭ – 11 |  |  |  |  |
| 20 | Диагностические и тренировочные работы по математике | сентябрь 2023 октябрь 2023 ноябрь 2023 декабрь 2024 январь 2024 февраль 2024 март 2024 апрель 2024 май 2024 | Самситдинова Г.Э. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 21 | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | сентябрь 2023 октябрь 2023 ноябрь 2023 декабрь 2024 январь 2024 февраль 2024 март 2024 апрель 2024 май 2024 | Самситдинова Г.Э. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 22 | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | сентябрь 2023 октябрь 2023 ноябрь 2023 декабрь 2024 январь 2024 февраль 2024 март 2024 апрель 2024 май 2024 | Самситдинова Г.Э. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| VII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г. |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2024 г. август 2024 г. | Самситдинова Г.Э. | 1. Средний балл по итогам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников. 3. Численность участников ОГЭ и ЕГЭ, получивших максимальное количество баллов. |