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План-график внедрения ВСОКО  в
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	Направление мероприятия
	Мероприятия
	Ответственный
	Срок
	Ожидаемый результат

	1. Создание нормативного обеспечения 
введения 
ВСОКО 
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ. 
	Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
(рабочая группа) 
	июль-август 
2019 г. 
	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, 
уровней,  уровня ДОУ. 

	
	Разработка  Положения о ВСОКО. 
	Рабочая группа 
	август
2019 г. 
	Положение о ВСОКО 

	
	Разработка  плана-графика ВСОКО. 
 
	Рабочая группа 
	2019-2020

уч.г. 
	План-график ВСОКО. 

	
	Внесение изменений в нормативную базу деятельности ДОУ в связи с введением ВСОКО. 
	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель 
	По необходим ости 
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность и процессы ОУ. 

	
	Разработка критериев и показателей оценки качества образования ВСОКО 
	Рабочая группа
	По необхо
димост и
	Система критериев и показателей оценки качества образования ВСОКО

	
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам проведения мероприятий ВСОКО. 
 
	Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
 
	в 
течени е года 
	инструктивно-методические совещания и обучающие семинары  

	
	Моделирование ВСОКО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей 
воспитанников 
 
	Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
(рабочая группа) 
	Январь 2019 г. 
	Создание модели ВСОКО в ДОУ 

	2. Создание организационно
го обеспечения 
ВСОКО 
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 
обеспечения  реализации плана ВСОКО 
	Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
(рабочая группа) 
	август

2019 г. 
	Оценка ресурсов ДОУ с учётом требований 
ВСОКО 

	
	Педагогический совет по 
введению и результатам 
ВСОКО 
	Ст. воспитатель 
(рабочая группа)
	сентябрь, май 2019  
	Заседание педагогического совета 

	3. Создание кадрового обеспечения введения 
ВСОКО 
	Анализ кадрового обеспечения введения ВСОКО в ДОУ. 
	Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
	В течение уч.г. 
	Аналитическая справка. 

	
	Организация участия педагогов ДОУ в семинарах, повышения квалификации по ВСОКО.
	Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
	В течение года 
	Участие в педагогических семинарах, курсах повышения квалификации   Проведение семинаров:
«Эффективность ВСОКО»,

	4. Создание информационно
го обеспечения 
ВСОКО 
	Информирование родителей(законных представителей) воспитанников о ВСОКО и результатах в ДОУ через сайт
	Ст. воспитатель 
	В течение года 
	Информирование общественности о ходе и результатах 
ВСОКО 

	
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ВСОКО. 
	Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
	ежег одно 
	Размещение на сайте ДОУ. 


