Приложение  к  приказу  №___    от  _________

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по  переходу  на  дистанционное  обучение  МБОУ СОШ  с.Исаметово

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о переходе на дистанционное обучени, в том числе о назначение ответсвенных лиц за организацию на дистанционное обучение, за информирование участников образовательных отношений, за организацию дистанционного обучения в каждом классе | До 23.03.2020 | Директор Ахтариева Л.А. |
| 2 | Актуализация локальных актов по вопросам организации и осуществления дистанционного обучения | До 03.04.2020 | Администрация школы |
| 3 | Мониторинг технической готовности общеобразовательной организации педагогических работников, обучающихся для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся | До 05.04.2020 | Администрация школы, классные руководители, учителя – предметники |
| 4 | Сбор и анализ информаций( заявлений) родителей( законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, в том числе и использованием ИКТ, о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом техничкских условий и наличия оборудования(компьютерные оборудование, мобильные устройства), имеющихся по месту проживания ученика | До 03.04.2020 | Администрация школы, классные руководители |
| 5 | Осуществить переход на дистанционное обучение с использованием инструментов АИС образование, иных образовательных технология, позволяющих осуществить взаимодействие обучающихся и учителей | До 04.04.2020 | Администрация школы, классные руководители |
| 6 | Внесение изменений в режим работы школы, корректировка расписаний уроков, внеурочной деятельности, перерывов между ними | До 03.04.2020 | Администрация школы Ахтариева Л.А., Мирзаянова Ф.М. |
| 7 | Внесение изменений в рабочие программы учителей по каждому учебному предмету, в том числе указание в тематическом планировании рабочих программ форм дистанционного обучения, применяемых в изложении материала, форм обратной связи, ссылок на применяемые электронные образовательные ресурсы | До 04.04.2020 | Администрация школы, классные руководители |
| 8 | Информирование каждого участника образовательных отношений о формах организации дистанционного обучения, внесенных изменениях в расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, способах обратной связи, в том числе размещение указанной информации на официальном сайте школы | До 03.04.2020 | Администрация школы, классные руководители |
| 9 | Организация и проведение разъяснительной работы и консультативной работы с родителями(законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения по каждому учебному предмету | До 03.04.2020 | Администрация школы, классные руководители |
| 10 | Проведение,с использованием дистанционных технологий, рабочего совещания с педагогическими работниками о готовности к переходу на дистанционное обучение. | До 03.04.2020 | Ахтариева Л.А. |
| 11 | Мониторинг осуществления контроля текущей успеваемости и своевременного выставления текущих оценок в электронный журнал | Постоянно | Администрация школы |

Директор  школы:                              Л.А.Ахтариева