| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЙƏРМƏКƏЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| (БР Йәрмәкәй районы МР мәғариф идаралығы МКУ) |  | (МКУ Управление образования МР Ермекеевский район РБ) |

| БОЙОРОҠ |  | ПРИКАЗ |
| --- | --- | --- |
| ____________________ | №14 | _18 января 2024 г._ |

Об утверждении Плана мероприятий                                                                                                                                                                         по выполнению решений Y Республиканского                                                              форума центров образования «Точка роста»

С целью реализации регионального проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и для исполнения решение Y форума центров образования «Точка роста» «Практика формирования кадрового потенциала: от промтуризма до осознанного выбора профессии» от 16 декабря 2023 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по выполнению решений Y Республиканского форума центров образования «Точка роста» (Приложение №1)

2.Образовательным организациям, на базе которых в период с 2019 по 2023 годы были созданы образовательные центры «Точка роста», обеспечить исполнение показателей плана в установленные сроки.

3.Контроль за исполнение данного приказа возложить на муниципального координатора образовательных центров «Точка роста» Зайнуллину Р.Г.

Начальник                                                                                   Сафин А.Р.

Приложение №1

к приказу МКУ Управление образования                                № 14 от 18.01.2024 года

План мероприятий                                                                                                                                                                       по выполнению решений Y Республиканского форума центров образования «Точка роста»                    «Практика формирования кадрового потенциала: от промышленного туризма до осознанного выбора».

| №№ | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие образовательных программ сетевого взаимодействия для достижения целей и задач функционирования центров образования «Точка роста» |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга наличия образовательных программ сетевого взаимодействия на базе образовательных центров «Точка роста» | До 19 января 2024 года | Руководители ОУ, муниципальный координатор |
| 1.2. | Создание условий для сетевого взаимодействия для достижения целей и задач функционирования центров образования «Точка роста». Создание рабочей группы с целью координации работы образовательных центров «Точка роста». | До 23 января 2024 | Руководители ОУ, муниципальный координатор |
| 1.3. | Обеспечение эффективности сетевого взаимодействия с целью ликвидации имеющегося дефицита кадров в муниципалитете, ликвидации дефицита оборудования | В течение 2023-2024 учебного года | Рабочая группа образовательных центров «Точка роста», руководители центров «Точка роста», муниципальный координатор |
| 2. | Программный метод работы образовательных центров «Точка роста», направленный на развитие и функционирование сети центров образования «Точка роста» |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципальной программы, направленной на развитие и функционирование сети центров образования «Точка роста» сроком на 3 года | До 15.06.2024 | Муниципальный координатор |
| 2.2. | Проводить мониторинг реализации муниципальной программы | До 1 марта 2024 до 10 июня 2024 до 1 сентября 2024 | Руководители ОУ, руководители ТР, муниципальный координатор |
| 3. | Участие школ, на базе которых созданы и функционируют центры образования «Точка роста», в конкурсных отборах на предоставление грантов или субсидий. |  |  |
| 3.1. | Довести показатель «Доля общеобразовательных учреждений, на базе которых созданы и функционируют центры образования «Точка роста», участвующих в грантовых мероприятиях, от общего числа центров образования «Точка роста»: В 2024 году – 30% В 2025 году- 30% В 2026 году – 100% | До конца каждого года | Руководители ОУ, руководители ТР, муниципальный координатор |
| 3.2. | Обеспечить участие в 2024 году в грантовых мероприятиях 2 общеобразовательных учреждения, на базе которых созданы в 2019 году образовательные центры «Точка роста» | До 31.12.2024 | Руководители ОУ, руководители ТР МОБУ СОШ с. имени Восьмое Марта, МОБУ СОШ с.Суккулово |
| 3.3. | Обеспечить участие в 2025 году в грантовых мероприятиях 2 общеобразовательных учреждения, на базе которых созданы в 2021 году образовательные центры «Точка роста» | До 31.12.2025 | Руководители ОУ, руководители ТР МОБУ СОШ с.Ермекеево, МОБУ СОШ с.Усман-Ташлы |
| 3.4. | Обеспечить участие в 2026 году в грантовых мероприятиях 4 общеобразовательных учреждения, на базе которых созданы в 2022,2023 году образовательные центры «Точка роста» | До 31.12.2026 | Руководители ОУ, руководители ТР МОБУ СОШ с. Рятамак, МОБУ СОШ с. Спартак, МОБУ ООШ с.Средние Карамалы, МОБУ ООШ с.Старотураево |
| 4. | Реализация учебного предмета Индивидуальный проект» |  |  |
| 4.1. | Обеспечить реализацию учебного предмета «Индивидуальный проект», предусмотренного в обязательной части учебного плана в 10-11 классах Федеральной основной образовательной программы среднего общего образования в рамках учебного плана ФООП СОО во взаимодействии и/или по запросу предприятий-партнеров/вузов-партнеров/учреждений профессионального образования-партнеров» не менее 10% обучающихся 10-11 классов ежегодно по району. | К началу учебного года | Руководители ОУ |
| 5. | Повышение квалификации педагогических работников Центров образования «Точка роста» |  |  |
| 5.1. | Обеспечить систематическое и своевременное повышение квалификации педагогических работников центров образования «Точка роста», функционирующих на территории муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан. | 1 раз в 3 года | Руководители ОУ, ТР, педагоги ТР |