Выписка 

из приказа МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» от 14.02.2023 года №139 «Об утверждении Координационного совета,  муниципального плана-графика мероприятий по реализации  обновлённых ФГОС
общего образования, ФОП»
 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 13.01.2023 года №50 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 03.08.2021№1567 «Об организации работы»», в целях планомерного введения  в образовательный процесс в  общеобразовательных организациях городского округа г.Стерлитамак обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.05.2022 года №286, от 31.05.2022 года №287, от 12.08.2022 года №732 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413», а также введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФОП), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года №992,  от 16.11.2022 года №993, от 23.11.2022 № 1014 

Приказываю:
1. Утвердить состав Координационного совета по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП (далее – Координационный совет) (приложение №1).
2. Координационному совету сформировать комиссии из числа работников МАУДО «ИМЦ», общеобразовательных организаций и организовать работу комиссий по направлениям.

3.  Утвердить план - график мероприятий по реализации обновлённых ФГОС общего образования, ФОП в  общеобразовательных организациях городского округа г.Стерлитамак (далее – муниципальный план) (приложение №2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» О.И. Шитикову.                  
         Начальник                                                                                  З. Я. Ишбаев
Седова Светлана Борисовна, главный инспектор МКУ “Отдел образования г.Стерлитамак”,  (3473)26-40-41
Приложение №1 

к приказу МКУ “Отдел образования г.Стерлитамак”

от 14.02.2023г. №139
Координационный совет

по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	№
	Ф.И.О.
	Должность

	
	
	

	1. 
	Шитикова Ольга Ивановна
	Заместитель начальника МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак»                  

	2. 
	Седова Светлана Борисовна 
	Главный инспектор МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак»                  

	3. 
	Иванова Наталья Борисовна


	Директор МАУДО «Информационно-методический центр» г.Стерлитамак

	4. 
	Волошенко Ольга Борисовна
	Председатель профсоюза работников образования городского округа город Стерлитамак

	5. 
	Котова Оксана Геннадьевна
	Заведующий отделом школьного образования МАУДО «ИМЦ»



	6. 
	Берлизова Рашида Ядгаровна
	Заведующий аналитическим отделом МАУДО «ИМЦ»



	7. 
	Сенченко Светлана Егоровна 
	Заведующий информационным отделом МАУДО «ИМЦ»



	8. 
	Гайнетдинова Гульнара Авзаховна
	Заведующий отделом дошкольного образования МАУДО «ИМЦ»



	9. 
	Алиева Ольга Петровна
	Методист МАУДО «ИМЦ»



	10. 
	Юхнова Лариса Михайловна
	Методист МАУДО «ИМЦ»

	11. 
	Ефремова Светлана Евгеньевна
	Директор МАОУ «СОШ №5» г.Стерлитамак РБ

	12. 
	Кириллова Татьяна Валерьевна
	Директор МАОУ «СОШ №11» г.Стерлитамак РБ


Приложение №2 

к приказу МКУ “Отдел образования г.Стерлитамак”

от 14.02.2023г. №139
Муниципальный план-график мероприятий

 по реализации обновлённых ФГОС общего образования, ФОП 

на 2022-2025 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	         I.  Организационно-управленческое обеспечение 


	1.1
	Разработка и утверждение муниципального  плана -графика мероприятий по введению обновлённого ФГОС,ФОП
	Февраль 2023
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ», 
	Создание условий для внедрения обновленных ФГОС,ФОП

	1.2
	Утверждение приказов о   муниципальном координационном совете, творческих инициативных группах, по обеспечению перехода на  обновленный ФГОС, ФОП 
	 Январь 2023
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ»
	Создание муниципального координационного совета, творческих инициативных групп 

	1.3
	Проведение рабочих заседаний муниципального координационного совета
	В течение всего периода ,ежемесячно 
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ»
	Синхронизация процессов внедрения обновленных ФГОС ,ФОП

	         II. Нормативное обеспечение 

	2.1
	Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС; изучение методических рекомендаций, инструкций 
	В течение 2022-2023 учебного года
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ», руководители ОО
	Информирование и создание условий для внедрения обновленных ФГОС,ФОП Повышение профессиональных компетенций  методистов, руководителей и педагогов ОО

	2.2
	Участие во всероссийских и   региональных
мероприятиях по вопросу внедрения обновленных ФГОС,ФОП 
	Март 2023года, далее по плану Минпросвещения РФ, 

ИРО РБ 
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ»
	Создание условий, синхронизация процессов внедрения обновленных ФГОС ,ФОП 

	2.3


	Проведение организационных совещаний с администрацией ОО вопросам внедрения обновленных ФГОС общего образования, ФОП
	В течение 2022-2023 учебного года
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ»
	Обеспечение траектории действий школьных управленческих команд 

	2.4
	Рассмотрение актуальных вопросов по переходу на обновлённый ФГОС СОО в Школах молодого руководителя, заместителя руководителя
	В течение 2022-2023 учебного года
	Руководители Школ молодого руководителя, заместителя руководителя
	Повышение профессиональной компетенции руководителей

	2.5
	Проведение заседаний городских методических объединений учителей по изучению нормативных правовых актов, регулирующих внедрение обновлённого ФГОС, ФОП
 
	В течение 2022-2023 учебного года
	МАУДО «ИМЦ»
	Изучение нормативных правовых актов, регулирующих внедрение обновлённого ФГОС 

	        III. Методическое обеспечение 

	3.1
	Мониторинг готовности к переходу на обновлённый  ФГОС, представление чек-листов о готовности к переходу на обновлённый  ФГОС 
	Февраль 2023
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», руководители ОО
	Обеспечение 
коррекции действий школьных управленческих команд 


	3.2
	Изучение учебных планов, планов внеурочной деятельности ОО для 10-х классов по обновлённому ФГОС 

 
	Январь-март 2023 года
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак»
руководители ОО
	Обеспечение 

коррекции действий школьных управленческих команд 


	3.3
	Мониторинг использования конструкторов рабочих программ по обновлённому ФГОС 
	Май- август 2023 года
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ» руководители ОО
	Обеспечение 

коррекции действий школьных управленческих команд 


	3.4
	Мониторинг учебных фондов, формирование заказа на комплектование учебного фонда школ из Федерального
перечня учебников
	Февраль-март 2023,

далее

ежегодно
	МАУДО «ИМЦ», руководители ОО
	Оказание 
методической помощи образовательным организациям

	3.5
	Диагностика образовательных дефицитов, профессиональных затруднений и  потребностей педагогов в условиях перехода на обновленный ФГОС 
	В течение 2022-2023 учебного года
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ», ГМО учителей предметников
	Выявление образовательных дефицитов, профессиональных затруднений и  потребностей педагогов 

	3.6
	Организация наставничества, школ молодого специалиста,   консультаций для молодых и вновь принятых учителей по внедрению обновлённого ФГОС ,ФОП

	В течение 2022-2023 учебного года
	МАУДО «ИМЦ», Школы молодого специалиста
	Вовлечение молодых специалистов в активную деятельность 

	3.7
	Организация  творческих инициативных групп, фокус-групп из числа ведущих учителей по внедрению обновлённых ФГОС,ФОП 
	В течение 2022-2023 учебного года

	МАУДО «ИМЦ», ГМО учителей-предметников
	Создание творческих инициативных групп 

	3.8
	Проведение городских семинаров-практикумов с педагогами по  переходу на обновленный  ФГОС, формированию функциональной грамотности
	В течение 2022-2023 учебного года по плану МАУДО «ИМЦ»
	МАУДО «ИМЦ»
	Повышение профессиональной компетенции педагогов

	3.9
	Организация  методических семинаров с авторами новых учебников, реализующими обновлённый ФГОС 
	В течение 2022-2023 учебного года
	МАУ ДО «ИМЦ»
	Повышение профессиональной компетенции учителей

	3.10
	Организация  методических площадок, обобщение опыта работы лучших учителей города по теме преемственности внедрения обновленных ФГОС в рамках Декадника образования 
	Август 2023
	МАУ ДО «ИМЦ», творческие инициативные  группы
	Повышение  профессиональной компетенции педагогов

	         V. Кадровое обеспечение

	4.1
	Организация обучения

специалистов муниципальных органов управления, методистов МАУДО «ИМЦ» на курсах повышения квалификации  «Методическое сопровождение региональных методистов по вопросам введения обновлённого ФГОС»
	2023 по плану-графику ИРО РБ
	МАУДО «ИМЦ»
	Повышение профессиональной компетентности методистов

	4.2
	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций,

педагогических работников  по теме «ФГОС ОО:

обновление содержания и технологии реализации»

	В течение 2022-2023 учебного года
	МАУДО «ИМЦ», руководители ОО
	Повышение профессионального мастерства руководителей,  педагогов

	         VI. Информационное  обеспечение

	4.1
	Информационное сопровождение внедрения обновлённых  ФГОС общего образования, ФОП   на официальных сайтах МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ»  
	В течение 2022, 2023 годов и далее ежегодно
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ» 
	Публикации, информирование педагогов

	4.2
	Организация выставки учебников нового Федерального перечня учебников, реализующих обновлённый ФГОС



	Январь – июль 2023
	МАУДО «ИМЦ», библиотека
	Информирование педагогов о новых учебниках

	4.3
	Публикации в  городских газетах «Стерлитамакский рабочий», «Ашкадар» информации о внедрении обновлённых  ФГОС общего образования, ФОП в общеобразовательных организациях г.Стерлитамак
	В течение 2022, 2023 годов и далее ежегодно
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», руководители ОО
	Публикации в  городских газетах , информирование населения, родительского сообщества 

	4.4
	Публикации в сообществах МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак»,  МАУДО «ИМЦ»   в социальных сетях по теме внедрения обновленного ФГОС,ФОП 
	В течение 2023-2024 учебного года
	МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак», МАУДО «ИМЦ»,руководители ОО
	Публикации в  социальных сетях, информирование населения, родительского сообщества


