Утверждаю

Директор МОБУ СОШ  с.Урманаево

________________А.Ф.Карамуллин                                              Приказ №____  от __.__.2020 г.

План-график мероприятий

по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

| № | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание при директоре по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 18.03.2020г. | Директор |
| 2 | Заседание педагогического совета. Информирование педагогического коллектива о переходе на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 18.03.2020г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 3 | Составление и утверждение плана-графика мероприятий по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 19.03.2020г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 4 | Издание приказа о создании рабочей группы по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 19.03.2020 г | Директор |
| 5 | Издание приказа о переходе на обучение с помощью дистанционных технологий | 23.03.2020г. | Директор |
| 6 | Издание приказа об изменении календарных учебных графиков ООП начального общего, основного общего и среднего общего образования | 23.03.2020г. | Директор |
| 7 | Провести заседание рабочей группы с целью определения модели организации образовательного процесса с использованием ДОТ в ОО | 19.03.2020г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 8 | Согласование и утверждение положения об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | 20.03.2020г. | Директор |
| 9 | Провести родительское собрание | 20.03.2020г | Директор, классные руководители |
| 10 | Сформировать расписание на указанный период, утвердить и разместить в открытом доступе | 20.03.2020г | Зам. директора по УВР |
| 11 | Организовать обучение всех учителей методике проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий на дистанционном курсе разработанном ГАУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан» (1 модуль) | с 24 по 27 марта 2020 года | Директор, учитель информатики |
| 12 | Организовать обучение всех учителей методике проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий (2 модуль): | с 30 марта по 2 апреля 2020 года | Директор, учитель информатики |
| 13 | Провести работу по созданию технических и организационных условий для педагогов и обучающихся, необходимых для проведения дистанционных уроков | с 24 по 3 апреля 2020 года | Директор |
| 14 | Организовать работу по переходу на дистанционное обучение с использованием инструментов АИС «Образование»; | до 27 марта 2020 года | Директор, зам директора по УВР, учитель информатики |
| 15 | Обеспечить 100% готовность образовательных организаций к переходу на дистанционное обучение. | до 03 апреля 2020 года | Директор |
| 16 | Разработка изменений в локальные акты, основные образовательные программы НОО , ООО, СОО школы, годовые календарные учебные графики. | 20.03.2020г. | Рабочая группа |
| 17 | Размещение информации о переходе на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на сайте МОБУ СОШ с.Урманаево | март 2020г. | Учитель информатики |

| № | Мероприятие | Срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить ответственных за перевод образовательной организации на дистанционное обучение; | 19 марта 2020 г |  |
| 2 | Провести мониторинг готовности образовательных организаций к переходу на дистанционное обучение | 19 марта 2020 г |  |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди педагогического коллектива и персонала школы. Педсовет. | 18 марта 2020 г |  |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди родителей. Родительское собрание | 20 марта 2020 г |  |
| 4 | Усилить дезинфекционную работу и проветривание кабинетов | с 18-20 марта 2020 года |  |
| 5 | Организовать дежурство учителей и родителей в вечернее время | с 20 марта по 20 апреля 2020 года |  |
| 6 | Продлить весенние каникулы, каникулы с 23 марта по 05 марта 2020 года | Приказ по школе от 20 марта 2020 года |  |
| 7 | Приостановить общешкольные мероприятия и соревнования | с 20 марта по 20 апреля 2020 года |  |
| 8 | Организовать обучение всех учителей методике проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий на дистанционном курсе разработанном ГАУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан» (1 модуль); | с 24 по 27 марта 2020 года |  |
| 9 | Организовать обучение всех учителей методике проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий (2 модуль): | с 30 марта по 2 апреля 2020 года |  |
| 10 | Провести работу по созданию технических и организационных условий для педагогов и обучающихся, необходимых для проведения дистанционных уроков | с 24 по 3 апреля 2020 года |  |
| 11 | Организовать работу по переходу на дистанционное обучение с использованием инструментов АИС «Образование»; | до 27 марта 2020 года |  |
| 12 | Обеспечить 100% готовность образовательных организаций к переходу на дистанционное обучение. | до 03 апреля 2020 года |  |

Директор школы:                      /Карамуллин А.Ф./