Утверждаю:

__________/Ямалиева Л.Н./

Директор МОБУ СОШ с.Куштиряково

План мероприятий

МОБУ СОШ с.Куштиряково

по переходу на дистанционное обучение

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение методических рекомендаций по переходу на дистанционное обучение | 20.03.2020 | Администрация |
|  | Просмотр вебинаров по переходу на дистанционное обучение | 20-25..03.2020 | Калимуллин Н.Р.- учитель информатики |
|  | Разработка рекомендаций по переходу на дистанционное обучение | 20.03.2020 | Завуч Калимуллин И.К. |
|  | Формирование списка дисциплин, реализуемых в весеннем семестре 2019-20 уч.года | 20.03.2020 | Завуч Калимуллин И.К. |
|  | Составление списка платформ и сервисов для организации дистанционного обучения | 25.03.2020 | Калимуллин Н.Р. |
|  | Составление списка баз цифрового контента, в т.ч. ЭОР , электронных учебников и учебных пособий | 26.03.2020 | Учителя предметники, завуч |
|  | Составление списка инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются преподавателям для организации дистанционного обучения | 26.03.2020 | Учителя- предметники |
|  | Поиск вебинарной платформы для проведения синхронных онлайн встреч преподавателей и учащихся | 26.03.2020 | Калимуллин Н.Р. |
|  | Назначение ответственных за переход на дистанционное обучение | 20.03.2020 | Директор школы |
|  | Назначение специалистов, ответственных за организационно-техническое сопровождение дистанционного обучения | 20.03.2020 | Директор школы |
|  | Проведение самообследования школы на предмет готовности к переходу на дистанционное обучение | 27.03.2020 | Директор школы |
|  | Написание инструкций для преподавателей и учащихся по использованию платформ и сервисов для организации дистанционного обучения, создание видеоинструкций по размещению материалов, виртуальной коммуникации с учащимися, а также по проведению оценочных мероприятий | 20.03.2020 | Завуч Калимуллин И.К. |
|  | Организация «горячей линии» по сбору обращений от учащихся , родителей и преподавателей с обязательной ответственностью административных работников анализировать обращения и оперативно принимать меры по воздействию на выявленные проблемные ситуации. | 23.03.2020 | Директор школы |
|  | Организация рабочих мест преподавателей для проведения вебинаров и онлайн-консультаций в режиме онлайн | 23.03.2020 | Учитель информатики , администрация |
|  | Подготовка предложений для изменений в учебных планах при невозможности реализовать отдельные элементы в дистанционном формате | 25.03.2020 | Завуч школы |