Приложение №1

к приказу МБОУ СОШ №17

от 19.08.2020 № 199

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №17

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № P-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели | До 15.08.2020 | Козлова Н.В. Титова Г.Г. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 17» | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества» в МБОУ СОШ №17. - Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества (издание приказа) - Создание рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ №17. - Разработка и утверждение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №17. - Разработка, согласование и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ №17. | До 24.08.2020 | Муратов Л.С. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованной в наставничестве аудитории внутри школы. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. - Формирование банка программ по формам наставничества «Ученик-ученик», «Учитель-учитель», «Учитель-ученик» | до 05.09.2020г. 26.08.2020г. до 01.09.2020г. | Козлова Н.В. классные руководители |
|  |  | Информирование родителей (законных представителей), педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | 28.08.2020г. до 11.09.2020г. 10.11.2020г. до 01.09.2020г. | МуратовЛ.С. Козлова Н.В. Титова Г.Г. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители (законные представители). - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта | 10.09.2020г. до 17.09.2020г. до 25.09.2020г. до 25.09.2020г. | Азнабаева О.И.; Титова Г.Г.; Козлова Н.В. |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся | 30.09.2020г. |  |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | до 30.09.2020г. | Козлова Н.В.; Филимонова С.В.; Титова Г.Г. |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | до 30.09.2020г. |  |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Анализ базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы. | до 30.09.2020г. | Азнабаева О.И.; Козлова Н.В. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | до 30.09.2020г. |  |
|  |  |  | 1.Издание приказа об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников | до 01.10.2020г. | Муратов Л.С. |
|  |  |  | - Организация «Школы наставников» и проведение обучения | С 15.10.2020г. | Козлова Н.В. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы | 22.10.2020г. | Азнабаева О.И.; Филимонова С.В. Муратов Л.С. |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | 1.Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп» | 23.10.2020г. |  |
|  |  |  | - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальных траекторий обучения | 23.10.2020г. | Козлова Н.В. |
|  |  |  | - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пapy или группу (при необходимости), поиск наставника | С 23.10.2020г. | Филимонова С.В. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | С 26.10.2020г. В течение года До 15.05.2021г. | Козлова Н.В. Титова Г.Г. Титова Г.Г.; Филимонова С.В. |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | До 15.05.2021г. |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников | С 15.05.2021г. | Козлова Н.В. Л.С.Муратов |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | 17.05.2021г. |  |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара». | С 17.05.2021г. | Азнабаева О.И.; Филимонова С.В. |

Директор 						   Л.С.Муратов

Приложение