Утвержден приказом

Министерства образования и науки Республики Башкортостан

от 15 января 2021 г. № 21

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества обучения

в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего балла

по итогам единого государственного экзамена в 2021 году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2020-2021 учебном году на основе методических материалов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | в течение года |  |  | Отдел государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее – отдел ГИА) |
| II. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение организационных совещаний, вебинаров с ответственными лицами муниципального уровня по вопросу повышения качества обучения в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего балла по итогам единого государственного экзамена в 2021 году | январь-июнь 2021 года |  | отдел ГИА, Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) |  |
| 2. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ», Министерством образования и науки Республики Башкортостан, в том числе: | в сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ»: |  | отдел ГИА, РЦОИ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС) |  |
|  | - апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме ) с участием обучающихся 11 классов | апрель 2021 |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |  |
|  | - апробация всех технологий по информатике и ИКТ в компьютерной форме и математике (профильный уровень) с участием обучающихся 11 классов | по графику ФЦТ (уточняется) |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |  |
|  | - апробация всех технологий по обществознанию и английскому языку (устная часть) с участием обучающихся 11 классов | май 2021 |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |  |
|  | Региональное тренировочное мероприятие по русскому языку с участием обучающихся 11 классов | март – апрель 2021 |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |  |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях | дорожные карты, приказы МОН РБ, ОМС |  |  | отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, ОМС |
| 1.1 | Проведение консультаций в лингвистической справочной «Экология письменной и устной речи» на официальном сайте | в течение года |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 1.2 | Проведение вебинара «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку для учащихся 10-11 классов (для педагогов школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях) | май 2021 |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 1.3 | Проведение консультаций для педагогов образовательных организаций, направленных на поддержку школ с низкими результатами обучения | согласно расписанию консультаций |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 2. | Разработка программ для обучения учителей 11-х классов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением вопросов предметно-методической деятельности учителей, практических занятий по подготовке к ЕГЭ, анализа статистического отчета по итогам ЕГЭ-2020. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ЕГЭ (включение отдельного модуля «Совершенствование предметных и методических компетенций педагога, востребованных при подготовке к ГИА» во все программы повышения квалификации) | январь-март 2021 |  |  | ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 2.1 | Корректировка ДПП «Методика подготовки обучающихся к ГИА по математике» с учетом методических рекомендаций, разработанных на основе анализа результатов ЕГЭ 2020 по математике | январь 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 2.2 | Корректировка ДПП «Методика подготовки обучающихся к ГИА по информатике» с учетом методических рекомендаций, разработанных на основе анализа результатов ЕГЭ 2020 по информатике | январь 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 2.3 | Корректировка ДПП «Методическое сопровождение педагогов по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА по географии» с учетом методических рекомендаций, разработанных на основе анализа результатов ЕГЭ 2020 по географии | январь 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 2.4 | Корректировка ДПП «Методическое сопровождение педагогов по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА по биологии» с учетом методических рекомендаций, разработанных на основе анализа результатов ЕГЭ 2020 по биологии | январь 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 2.5 | Корректировка ДПП «Методическое сопровождение педагогов по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА по химии» с учетом методических рекомендаций, разработанных на основе анализа результатов ЕГЭ 2020 по химии | январь 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-11 в 2020 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | в течение года |  |  | ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку и литературе: содержание, оценивание, подготовка обучающихся в свете реализации ФГОС СОО» | январь, март 2021 |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Совершенствование коммуникативных умений обучающихся при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку (очно-заочно)» | январь 2021 |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ) по иностранному языку: содержание, оценивание, подготовка обучающихся» | февраль 2021 |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.4 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию» | март 2021 |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.5 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Совершенствование предметных компетенций учителя русского языка, востребованных при подготовке к ГИА (очно)» | апрель 2021 |  |  | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.6 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Методика подготовки обучающихся к ГИА по математике | январь 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.7 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Методика решения задач ЕГЭ по физике» | февраль 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.8 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Методическое сопровождение педагогов по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА по химии» | февраль 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.9 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Методическое сопровождение педагогов по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА по биологии» | февраль 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.10 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Методика подготовки обучающихся к ГИА по информатике (очно-заочно) | март 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 3.11 | Повышение квалификации педагогических работников по курсу «Методическое сопровождение педагогов по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА по географии» | октябрь 2021 |  |  | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 4. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 | январь-март 2021 |  |  | ОМС |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов на муниципальном уровне | в сроки, установленные ОМС |  |  | ОМС, общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| IV. Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Онлайн-встречи кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ, представителей республиканских предметных комиссий с учителями общеобразовательных организаций по подготовкек ЕГЭ по всем учебным предметам странсляцией на Ю-туб канале ГАУ ДПО ИРО РБ (на основе анализа статистического отчета по итогам ЕГЭ-2020) | 02.02.2021 04.02.2021 09.02.2021 11.02.2021 16.02.2021 18.02.2021 | отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, председатели предметных комиссий |  |  |
| 2. | Организация и проведение еженедельных онлайн-круглых столов для учителей общеобразовательных организаций по ЕГЭ по всем учебным предметам с трансляцией на Ю-туб канале ГАУ ДПО ИРО РБ |  | ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.1 | Онлайн-круглый стол на тему «Комментарии к сформулированной проблеме исходного текста: примеры- иллюстрации, смысловая связь и ее анализ» | февраль 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.2 | Онлайн-круглый стол на тему «Стратегии подготовки устной и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам» | март 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.3 | Онлайн-круглый стол на тему «Выполнение сложных заданий ЕГЭ по обществознанию» | апрель 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.4 | Онлайн-круглый стол на тему «Выполнение сложных заданий ЕГЭ по истории части 2 (24,25 задания)» | апрель 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.5 | Онлайн-круглый стол на тему «Совершенствование преподавания учебного предмета "Математика" в общеобразовательных организациях» | февраль-апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.6 | Онлайн-круглый стол на тему «Совершенствование преподавания учебного предмета "Информатика" в общеобразовательных организациях» | февраль-апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.7 | Онлайн-круглый стол на тему «Формирование естественнонаучной грамотности при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии» | февраль-апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.8 | Онлайн-круглый стол на тему «Практика подготовки обучающихся к ГИА по географии» | февраль-апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 2.9 | Онлайн-круглый стол на тему «Практика подготовки обучающихся к ГИА по химии» | февраль-апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3 | Организация и проведение обучающих онлайн обучающих мероприятий для учителей общеобразовательных организаций по ЕГЭ по всем учебным предметам с трансляцией на Ю-туб канале ГАУ ДПО ИРО РБ |  | ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.1 | Обучающий вебинар «Система работы по выполнению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по русскому языку. Лексика» | январь 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.2 | Обучающий вебинар «Методика написания сочинения по истории и обществознанию» | февраль 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.3 | Обучающий вебинар «Система работы по выполнению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по русскому языку. Синтаксис» | апрель 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.4 | Обучающий вебинар «Актуальные вопросы по выполнению заданий ВПР по иностранным языкам» | май 2021 | кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.5 | Обучающий семинар «Современные образовательные ресурсы в помощь обучающимся при подготовке к ГИА по математике» | март 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.6 | Обучающий семинар «Методика решения КИМ ЕГЭ по математике» | апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.7 | Обучающий семинар «Методика решения задач повышенного уровня сложности по информатике» | март 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.8 | Обучающий вебинар «Методика решения КИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень)» | март 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.9 | Обучающий вебинар «Особенности компьютерного ЕГЭ по информатике» | март 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.10 | Обучающий вебинар «Методика решения КИМ ЕГЭ по физике» | март 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.11 | Обучающий вебинар «Методика решения КИМ ЕГЭ по географии» | апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.12 | Обучающий вебинар «Алгоритмы решения задач по генетике при подготовке к ЕГЭ по биологии» | апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 3.13 | Обучающий вебинар «Методика решения КИМ ЕГЭ по химии» | апрель 2021 | кафедра естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ |  |  |
| 4. | Организация и проведение заседаний РМО с участием учителей 11-х классов по подготовке к ЕГЭ по всем учебным предметам | март 2021 | ОМС |  |  |
| V. Подготовка выпускников к ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами муниципалитетов по всем учебным предметам на уровне каждого муниципалитета | март 2021 | ОМС |  |  |
| 2. | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с представителями РПК по всем учебным предметам по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ) | 30.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 08.04.2021 13.04.2021 15.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 27.04.2021 29.04.2021 04.05.2021 06.05.2021 | отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ |  |  |
| 3. | Внедрение российской онлайн-системы с искусственным интеллектом и адаптивными технологиями персонализированного обучения школьников проекта «01Математика» | по отдельному графику | ОМС, ОО |  |  |
| 4. | Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ с выпускниками ОО 11-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ | по отдельному графику | ОМС, ОО |  |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедуре проведения ЕГЭ всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |  |  |
|  | 1) проведение республиканских семинаров-совещаний, вебинаров по вопросам ЕГЭ | В течение года |  |  | отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ, ОМС |
|  | - организация районных и городских родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ЕГЭ. Участие в них специалистов отдела ГИА, РЦОИ, ОМС | По отдельному графику |  |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |
| 2. | Ведение раздела «ЕГЭ» на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан (htpps://education.bashkortostan.ru/) и специализированного сайта РЦОИ (http://rcoi02.ru/), наполнение раздела «Подготовка к ЕГЭ» на официальном образовательном портале Электронное образование Республики Башкортостан edu.bashkortostan.ru, официальных сайтов ОМС и ОО. Размещение записей онлайн консультаций. | Постоянно |  |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |
| 3. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, РЦОИ, ОМС, ОО | Постоянно |  |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС, ОО |
| 4. | Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях руководителей образовательных организаций муниципальных образований Республики Башкортостан | Постоянно |  |  | отдел ГИА, РЦОИ |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ЕГЭ в 2021 году | Постоянно |  |  | отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ЕГЭ в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | Постоянно |  |  | отдел ГИА, ОМС, ОО |
| 7. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ЕГЭ в региональных СМИ | Постоянно |  |  | Пресс-служба Министерства образования и науки РБ |
| 8. | Создание видеороликов об организации и проведении ЕГЭ на территории Республики Башкортостан и их размещение в сети Интернет и СМИ | январь |  |  | отдел ГИА, центр «Аврора» |