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	ПРИКАЗ
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	№ 312
	_14__ октября 2024 г.___




Об утверждении муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка Роста».
В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб» и в целях обеспечения достижения результатов федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                   
1. [bookmark: _Hlk144718886]Утвердить комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», функционирующих	в муниципальном районе Ермекеевский район на 2024-2025 учебный год (далее - Муниципальный комплексный план) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Методисту, курирующему функционирование Центров «Точка Роста» в МР Ермекеевский район (Зайнуллина Р.Г., далее- муниципальный координатор) обеспечить методическое сопровождение Муниципального комплексного плана и мониторинг соответствующих планов мероприятий центров «Точка Роста», функционирующих на территории Ермекеевского района Республики Башкортостан.
3. Рекомендовать образовательным учреждениям, имеющим на своей базе центры «Точка Роста», в срок до 31 октября 2024 года:                                                           -разработать и утвердить школьные комплексные планы мероприятий   образовательных центров «Точка роста» на 2024-2025 учебный год (далее - школьные комплексные планы мероприятий) с целью достижения результатов региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» с учетом текущего планирования работы школьных учебно-методических объединений  в части организации и проведения школьных мероприятий для обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся, направленных на формирование условий для сетевой формы реализации образовательных программ, вовлечение обучающихся образовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, обеспечения проектной и профессиональной работы с детьми и на основании Регионального комплексного плана;                                                                                                                                              - представить в срок до 31 октября 2024 года в адрес муниципального координатора школьные планы мероприятий Центров «Точка Роста».
	4.Контроль за исполнением оставляю за собой.
[image: ] 


       Начальник                                                                                                 Сафин А.Р.
                             







 
 




























Приложение 
[bookmark: _GoBack]к приказу от 14 октября 2024 года  № 312

Муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста»,
детского технопарка «Кванториум» на базе МОБУ СОШ с.Ермекеево, функционирующих в муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан

	№ п/п
	Мероприятия 
	Целевая аудитория
	Сроки проведения
	Ответственный 

	Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников

	1.1.
	Участие в Региональном онлайн-мастер-классе для педагогических работников и обучающихся по вопросам преподавания робототехники с использованием оборудования, поступившего в рамках реализации национального проекта «Современная школа» 
	педагогические работники и обучающиеся центров «Точка роста»
	октябрь 
2024 года
	 Руководители ОУ, руководители центров ТР

	1.2.
	Участие в региональном этапе Республиканского робототехнического чемпионата по регламентам фестиваля «РобоФинист»
	обучающиеся 5-11 классов центров «Точка роста», (по итогам школьного этапа «Олимпиада по робототехнике REDPRO»)
	апрель 
2024 года
	руководители центров «Точка роста», «Кванториум» 

	1.3.
	Повышение охвата детей практическими занятиями по учебным предметам предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология», а также дополнительным общеобразовательным программам
	обучающиеся центров «Точка роста», «Кванториум»,  
	в течение 
2024-2025 учебного года
	руководители центров «Точка роста», «Кванториум 

	1.4.
	Участие в республиканской оценке качества образования, в том числе диагностика функциональной грамотности в общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры «Точка роста», «Кванториум» 
	обучающиеся центров «Точка роста», «Кванториум»,  
	по отдельному графику
	руководители центров «Точка роста», «Кванториум»,  

	1.5.
	Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста», «Кванториум»
	общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста», «Кванториум»,  
	в течение 
2024-2025 учебного года
	руководители центров «Точка роста», «Кванториум» 

	1.6.
	Организация участия обучающихся образовательных организаций, на базе которых созданы «Точка роста», в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, поименованных в документах Минпросвещения России, а также организуемых и проводимых подведомственными ему организациями
	обучающиеся центров «Точка роста», «Кванториум»,  
	по графику Минпросвещения России
	руководители центров «Точка роста», «Кванториум» 

	Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах
по обмену опытом работы

	2.1. 
	Участие в ежегодной Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Конструирование стратегических приоритетов развития образования как ответ на вызовы третьего тысячелетия» в Секции «Субсидиарные сущности – ресурс для развития проектной деятельности школьников» в рамках 
	педагогические работники центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», общеобразовательных организаций
	ноябрь 
2024 года
	Педагогические работники центров ТР


	2.2. 
	Участие в региональных форумах, семинарах, научно-практических конференциях для педагогических работников, руководителей, муниципальных координаторов центров «Точка роста», в том числе с участием представителей реального сектора экономики
	педагогические работники, руководители, муниципальные координаторы центров «Точка роста»
	не реже 1 раза 
в триместр
	 
руководители ОУ

	2.3. 
	Участие в Региональном этапе Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»
	Обучающиеся детских технопарков «Кванториум»
	Май 2024
	Руководители ОУ и центров ТР

	Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации
и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

	3.1. 
	Обеспечение участия педагогов детских технопарков «Кванториум» и центров «Точка роста» в окружном форуме, организуемом ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
	педагогические работники центров «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум» общеобразовательных организаций
	По отдельному грапфику
	 Методист, курирующий Центры ТР


	Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»

	4.1. 
	Создание серии видеороликов для проведения ознакомительных экскурсий по центрам «Точка роста», «Кванториум»
	родители обучающихся, педагогические работники, общественность
	апрель 
2024 года
	Руководители ОУ

	4.2. 
	Подготовка мероприятий для СМИ по обновлению инфраструктуры общеобразовательных организаций (объезд центров «Точка роста» с участием СМИ)
	общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста» 
	декабрь 
2024 года
	Руководители ОУ, руководители центров ТР, муниципальный координатор 


	4.3. 
	Проведение социокультурных мероприятий на базе центров «Точка роста», «Кванториум», с участием представителей средств массовой информации, родителей, общественности
	СМИ, родители обучающихся, общественность
	в течение 
2024-2025 учебного года
	руководители ОУ

	4.4. 
	Создание и регулярное обновление информации о деятельности центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на официальных сайтах образовательных организаций
	общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста» «IT-куб», «Кванториум» 
	в течение 
2024-2025 учебного года
	руководители ОУ, руководители центров ТР

	Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» 

	5.1. 
	Участие в вебинаре ГАУ ДПО ИРО РБ
 «Вопросы организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, являющихся субъектами субсидиарной сущности»
	руководители образовательных организаций общего и дополнительного образования
	декабрь 
2024 года
	руководители ОУ;


	5.2. 
	Ознакомление образовательных организаций Нормативно-методической документацией ГАУ ДПО ИРО РБ с целью поддержки общеобразовательных организаций в части формирования необходимого пакета документов, корректировки образовательных программ при организации сетевого взаимодействия
	общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста», «Кванториум» 
	в течение 
2024-2025 учебного года
	Муниципальный координатор


	5.3. 
	Использование организационно-методического сопровождения ГАУ ДПО ИРО РБ общеобразовательных организаций и органов местного самоуправления по вопросам организации сетевого взаимодействия
	руководители образовательных организаций, муниципальные координаторы 
	в течение 
2024-2025 учебного года
	Руководители ОУ и руководители центров ТР


	5.4. 
	Исполнение решения III регионального форума «Точка роста: Траектория развития» в части обеспечения вовлечения детских «Мобильных кванториумов», муниципальных опорных центров дополнительного образования, иных центров, функционирующих на территории МР Ермекеевский район Республики Башкортостан, в деятельность центров «Точка роста»
	общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста», «Кванториум»

	в течение 
2024-2025 учебного года
	Управление образования, руководители ОУ

	5.5. 
	Разработка и утверждение планов мероприятий МОБУ СОШ с.Ермекеево по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	общеобразовательные организации
	сентябрь-октябрь 2024 года
	руководитель ОУ

	Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества

	6.1. 
	Участие в вебинаре ГАУ ДПО ИРО РБ «Вопросы развития наставничества в образовательных организациях»
	общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста», «Кванториум»
	февраль 
2024 года

	 руководители ОУ

	6.2. 
	Использование организационной, методической, экспертно-консультационной, информационной и просветительской поддержки ГАУ ДПО ИРО РБ участниками внедрения целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях муниципального района Республики Башкортостан
	общеобразовательные организации
	в течение 
2024-2025 учебного года
	Руководители ОУ


	6.3. 
	Обеспечение повышения квалификации наставников и кураторов по программам дополнительного профессионального образования в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий
	образовательные организации
	в течение 
2024-2025 учебного года
	Руководители ОУ


	6.4. 
	Использование лучших наставнических практик общеобразовательных организаций муниципального района, а также лучших практик Республики Башкортостан 
	образовательные организации
	в течение 
2024-2025 учебного года
	Руководители ОУ, педагогические работники


	6.5. 
	Участие в мониторинге эффективности программ наставничества в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан   
	образовательные организации
	декабрь 2024 года
	Руководители ОУ


	Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся

	7.1. 
	Организация профориентационной деятельности на базе центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум» при МОБУ СОШ с.Ермекеево с учетом мероприятий проекта «Билет в будущее», открытых профориентационных онлайн-уроков «Проектория».
	обучающиеся ОУ
	в течение 
2024-2025 учебного года
	руководители ОУ

	7.2. 
	Проведение муниципальных и региональных родительских собраний на базе центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» по вопросам профориентации школьников
	родители обучающихся
	в течение 
2024-2025 учебного года
	руководители ОУ

	Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций
за счет ресурсов центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум»,  

	8.1. 
	Участие в методическом вебинаре, организованным ГАУ ДПО ИРО РБ, «Создание практических кейсов и тем для разработки проектных работ обучающимися»
	педагогические работники образовательных организаций
	март 2024 года
	  
руководители ОУ 

	8.2. 
	Создание Онлайн-презентации лучших проектов обучающихся в образовательных организациях, имеющих Центры Точка Роста, детские технопарки «Кванториум»
	обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций
	май 2024 года
	 
руководители ОУ, ОЦ «Точка роста»

	8.3. 
	Участие в семинарах-практикумах ГАУ ДПО ИРО РБ для педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам организации проектной деятельности
	обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций
	в течение 
2024-2025 учебного года
	  
руководители ОУ

	Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты, с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум»,  

	9.1. 
	Использование блока мероприятий, организуемых центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум» в проект по поддержке школ с низкими образовательными результатами района
	педагогические работники общеобразовательных организаций
	в течение
2024-2025 учебного года 
	 Руководители ОУ


	9.2. 9.2.
	Участие в обучающих семинар -практикумах для учителей «Точек роста» в агломерациях, участвующих в проекте мобильного технопарка «Кванториум Башкортостана»
	педагогические работники, муниципальные координаторы центров «Точка роста»
	в течение
2024-2025 учебного года 
	Руководитель МОБУ СОШ с.Ермекеево

	Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ

	10.1 
	Проведение дней открытых дверей центров «Точка роста» 
	Родители обучающихся
	июнь 
2024 года
	Руководители ОУ с центрами ТР

	10.2 
	Создание муниципального банка образовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей с применением современного оборудования
	педагогические работники центров образования «Точка роста», детских технопарков «Кванториум»
	в течение 2024-2025 учебного года
	Муниципальный координатор . Руководители ОУ, ТР

	10.3 
	  Презентации опыта работы общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста»
	педагогические работники центров образования «Точка роста», муниципальные координаторы
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