|  | УТВЕРЖДЕНО приказом заведующего МАДОУ детский сад д.Алексеевка № 18 от 29.03.2023г. |
| --- | --- |

ПЛАН график по переходу на ФОП ДО

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое направление |  |  |  |
| Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Март, май и август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Март | Рабочая группа, заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Отчет |
| Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО | Май | Рабочая группа | Проект обновленной ООП |
| 2. Нормативно-правовое направление |  |  |  |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Март | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Заведующий | Приказы |
| 3. Кадровое направление |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март – май | Заведующий | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Справка, опросные листы, график повышения квалификации |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | По мере необходимости | Заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое направление |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель – август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| 5. Информационное направление |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Апрель, август | Члены рабочей группы | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте ДОУ | До 31 августа 2023г. | Заведующий | Информация на сайте |
| 6. Финансовое направление |  |  |  |
| Обновление и обогащение РППС в группах | В течение года | Заведующий, педагоги | Банк данных |
| Приобретение новинок методической литературы | В течение года | Заведующий, педагоги | Картотека |
| Организация прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ | В течение года | Заведующий | Сводные данные по педагогам |