План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию

в МБОУ СОШ с. Месели Центра образования естественно-научной  направленности «Точка Роста»

|  | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с республиканскими и муниципальными НПА: - плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования «Точка роста»; - показателей деятельности Центра образования «Точка роста». | Иванов Н.А. | Январь |
| 2 | Назначение ответственного за создание и функционирование Центра образования «Точка роста» Определение показателей деятельности Центра образования «Точка роста» | Иванов Н.А. | Январь |
| 3 | Издание локальных нормативных актов: О создании Центра образования «Точка роста»; О назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра образования «Точка роста»; Об утверждении Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением от центре образования естественно-научной направленности»Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки РБ от 11.03.2021 г. №361 | Иванов Н.А. | Январь |
| 4 | Ознакомление с типовым проектом дизайна и зонироваия помещений Центра образования «Точка роста» | Иванов Н.А. Ефимова И.Я. Григорьева О.И. Никитин А.П. | Февраль |
| 5 | Организация работы по подготовке учебных кабинетов в соответствии с типовым проектом дизайна и зонироваия помещений Центра образования «Точка роста» | Иванов Н.А. Ефимова И.Я. Григорьева О.И. Никитин А.П. | Март-апрель |
| 6 | Организация работы по получению оборудования в соответствии с условиями государственного контракта | Иванов Н.А. Ефимова И.Я. | Не позднее 25 августа |
| 7 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Иванов Н.А. Ефимова И.Я. | Не позднее 25 августа |
| 8 | Формирование плана мероприятий Центра образования «Точка роста» | Ефимова И.Я. | Не позднее 25 августа |
| 9 | Создание и наполнение на официальном сайте в сети Интернет соответствующего раздела «Точка роста» | Григорьева И.Н. | В течение года |

Заместитель директора по УВР:___________Ефимова И.Я.