План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию 
[bookmark: _GoBack]в МБОУ СОШ с. Месели Центра образования естественно-научной  направленности «Точка Роста»
	
	Наименование мероприятия
	Ответственный 
	Сроки исполнения

	1
	Ознакомление с республиканскими и муниципальными НПА:
- плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования «Точка роста»;
- показателей деятельности Центра образования «Точка роста».
	Иванов Н.А.
	Январь 

	2
	Назначение ответственного за создание  и функционирование Центра образования «Точка роста»
Определение показателей деятельности Центра образования «Точка роста»
	Иванов Н.А.
	Январь

	3
	Издание локальных нормативных актов:
О создании Центра образования «Точка роста»;
О назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра образования «Точка роста»;
Об утверждении Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением от центре образования естественно-научной направленности»Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки РБ от 11.03.2021 г. №361
	Иванов Н.А.
	Январь

	4
	Ознакомление с типовым проектом дизайна и зонироваия помещений Центра образования «Точка роста»
	Иванов Н.А.
Ефимова И.Я.
Григорьева О.И.
Никитин А.П.
	Февраль 

	5
	Организация работы по подготовке учебных кабинетов в соответствии с типовым проектом дизайна и зонироваия помещений Центра образования «Точка роста»
	Иванов Н.А.
Ефимова И.Я.
Григорьева О.И.
Никитин А.П.
	Март-апрель

	6
	Организация работы по получению оборудования в соответствии с условиями государственного контракта
	Иванов Н.А.
Ефимова И.Я.
	Не позднее 25 августа

	7
	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	Иванов Н.А.
Ефимова И.Я.
	Не позднее 25 августа

	8
	Формирование плана мероприятий Центра образования «Точка роста»
	Ефимова И.Я.
	Не позднее 25 августа

	9
	Создание и наполнение на официальном сайте в сети Интернет соответствующего раздела «Точка роста»
	Григорьева И.Н.
	В течение года
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