План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ  в общеобразовательных организациях Альшеевского района  в 2021 году

| № п/ п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам. | Февраль-март 2021 | Муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО |
| 2. | Выверка ОО муниципальным координатором (сверка с информацией в ИС АКНДПП), формирование и отправка отчета в ФИС ОКО | Февраль-март 2021, в соответствии с планом-графиком на 2021 год | Муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО |
| 3. | Регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР (при необходимости) | Февраль 2021 | Муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО |
| 4. | Формирование заявки на участие в ВПР 2021, загрузка информации в ФИС ОКО | в соответствии с планом-графиком на 2021 год | Муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО |
| 5. | Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по русскому языку и математике | март 2021 г. | МКУ Отдел образования |
| 6. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Постоянно | Муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО |
| 7. | Организация выездов методистов муниципальных методических служб в ОО в период проведения и проверки ВПР | В соответствии с расписанием | МКУ Отдел образования |
| 8. | Передача в ФИС ОКО электронных форм сбора результатов ВПР | В соответствии с расписанием | Муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО |
| 9. | Размещение в ФИС ОКО уточненной информации по результатам анализа полученных результатов ВПР с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) (решение принимается коллегиально рабочей группой, оформляется протоколом) | В соответствии с графиком получения результатов | Муниципальный координатор ВПР. |
| 10. | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей- предметников на основе анализа результатов ВПР | август-сентябрь 2021 | Муниципальный координатор ВПР. Методисты МКУ ОО Руководители ОО |