Паспорт программы

| Наименование программы | Целевая программа антирисковых мер Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров МОАУ СОШ д.Юмагужино» (в соответствии с «рисковым профилем») (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | 1. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров. 2. Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской грамотности. 3. Мотивирование учащихся и их родителей на использование русской речи не только в государственных учреждениях, но и в условиях семьи. 4. Приобщать учащихся и их родителей, считающих русский язык неродным, к активному участию в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1) Доля педагогов, повысивших свою квалификацию на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методике работы с детьми, для которых русский язык не является родным, составит – не менее 90%; 2) Доля обучающихся, освоивших Государственный образовательный стандарт общего образования на соответствующей ступени – не менее 60%; 3) Доля обучающихся, нуждающихся в преодолении языкового и культурного барьеров, охваченных дополнительными занятиями и принимающих активное участие в общественной деятельности школы – не менее 80%. |
| Методы сбора и обработки информации | 1. Анкетирование, диагностика, наблюдение, проведение контрольных срезов, посещение уроков и внеклассных мероприятий, анализ уроков. 2. Статистическая обработка информации. 3. Анализ. 4. Принятие мер по устранению отрицательных последствий. |
| Сроки реализации программы | 1. Проектирование: март-апрель 2022 года 2. Основной этап: май – октябрь 2022 года 3. Итоговый: ноябрь - декабрь 2022 года |
| Меры/мероприятия по достижению цели и задач | 1.Дополнительные занятия по преодолению языковых барьеров с обучающимися, для которых русский язык не является родным или языком повседневного общения. 2. Проведение читательских конференций. 3.Привлечение к участию в Днях русского языка и конкурсах творческих работ, включение их в социально-значимую деятельность. 4.Организация мероприятий внеурочной и досуговой деятельности с вовлечением семей обучающихся, для которых русский язык не является родным и имеются проблемы в его освоении. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Качественные: Созданы равные образовательные возможности для детей в освоении Государственного образовательного стандарта общего образования посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса, снятие психологических проблем, развитие поликультурного пространства школы. Количественные: 60% детей, не владеющих или плохо владеющих русским языком, освоили Государственный образовательный стандарт общего образования на соответствующей ступени, включение 80% учащихся в активную социально значимую деятельность школы путем участия в общественных делах класса и школы Не менее 80 % обучающихся, имеющих языковой барьер, включены в активную деятельность школы. Не менее 90% педагогов повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методике работы с детьми, для которых русский язык не является родным. |
| Исполнители | Директор «МОАУ СОШ д.Юмагужино», педагогические работники |

| Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров «МОАУ СОШ д.Юмагужино» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров. | Создание списков детей, слабо владеющих русским языком | Сентябрь 2022 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся, родители |
|  | Родительские собрания, консультации, рекомендации для родителей (законных представителей) детей, слабо владеющих русским языком). | Сентябрь 2022 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся, родители |
| Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской грамотности. | Разработка индивидуальных учебных планов и рабочих программ для обучения детей, нуждающихся в преодолении языкового и культурного барьеров | Май 2022 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся |
|  | Часы общения (беседы, предметные уроки, занятия по внеурочной деятельности, коллективно-творческие дела как условие для эффективного речевого и коммуникативного развития и воспитания школьников | 25 мая 2023 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся, родители |
|  | Организация тематических выставок, проведение библиотечных уроков, посвященных языковому многообразию. | 25 мая 2023 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся, родители |
|  | Круглый стол ««Как повысить качество знаний учащихся, слабо владеющих русским языком». | Сентябрь 2022 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники |
|  | Читательская конференция | Декабрь 2022 | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся, родители |
| Приобщать учащихся и их родителей, считающих русский язык неродным, к активному участию в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. | Участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах по родному (русскому) языку | 25 мая 2023 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся, родители |
|  | Тематическая линейка «Язык живая душа народа», посвященная Международному дню родного (русского) языка. | Февраль 2022 г | Учителя русского языка и литературы | Педагогические работники, обучающиеся |
|  | Интеллектуальный марафон «Сначала было слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры | Май 2022 г | Учителя русского языка и литературы | Педагогические работники, обучающиеся |
|  | Организация совместной урочной и внеурочной деятельности родителей, педагогов, учащихся | 25 мая 2023 г | Администрация «МОАУ СОШ д.Юмагужино» Педагогические работники | Педагогические работники, обучающиеся, родители |