Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Средняя общеобразовательная школа с. Куезбашево «Общеобразовательная школа с.Тряпино»

муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан

| ПРИНЯТО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| на Педагогическом совете | Директор школы |
| Протокол №____________ | _______________ Е.В.Галиева |
| от 10.03.2023 г. | Приказ №____от 10.03.2023 г. |

Среднесрочная программа развития

ФМБОУ СОШ с.Куезбашево «ОШ с.Тряпино»

2023 г.

Риск: высокая доля обучающиеся с рисками учебной неуспешности.

Цель:

- обеспечить качество образования обучающихся ФМБОУ СОШ с. Куезбашево «ОШ с.Тряпино» через повышение качества преподавания предметов
Задачи:

- создать условия для эффективного обучения и повышения учебной мотивации школьников.

- повысить адаптивность учебного процесса.

Программа преодоления высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

| Задачи | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение готовности к школьному обучению | Организация «Школы первоклассника». Диагностика будущих первоклассников | Апрель-июнь 2023г. | приказ по школе об организации «Школы первоклассника». | директор | дети 6-7 лет, проживающие на закрепленной за школой территории |
| Преодоление трудностей в освоении учебных программ | Организация дифференцированного подхода на уроке и во внеурочной деятельности | Март-декабрь 2023 | технологические карты уроков и занятий | учителя-предметники | обучающиеся |
| Ликвидация пробелов в знаниях учащихся | Организация индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися | Март- декабрь 2023г. | планы работы со слабоуспевающими обучающимися | учителя-предметники | слабоуспевающие обучающиеся |
| Обеспечение успешной сдачи ГИА | Организация консультаций по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации | Март- июнь 2023г. | графики консультаций по подготовке к ОГЭ | учителя-предметники | обучающиеся |
| Повышение учебной мотивацию | Использование эффективных практик повышения качества образовательных результатов школьников: «Формирующее оценивание», «Исследование на уроке». Создание благоприятного школьного климата | Март – декабрь 2023г. | технологические карты уроков и занятий | учителя-предметники | обучающиеся |

Заместитель директора по УВР____________Зулькарнаева Г.М.