МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. НЕФТЕКАМСК

ПРИКАЗ

от  31.12. 2013 г.                                                                         №    794                                                  

О введении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

в городском округе г. Нефтекамск
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в целях организации апробации нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного обеспечения введения в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в городском округе город Нефтекамск, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городском округе город Нефтекамск (Приложение №1).

2. Создать рабочую группу для разработки предложений и рекомендаций по вопросам организации введения ФГОС ДО (Приложение №2)

3. Информационно-методическому центру (Лебедева А.И.):

3.1. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

3.2. Разместить нормативно-правовую информацию по введению ФГОС ДО на сайте Отдела образования администрации городского округа город Нефтекамск.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Направить на курсы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательного учреждения.

4.2. Рекомендовать разработать и утвердить план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательном учреждении.

5. Назначить куратором по введению ФГОС дошкольного образования методиста МКУ ОО Хаматнурову И.Э.  

Начальник МКУ ОО                                                 Л.Ф.Чайникова 


Приложение № 2
к приказу МКУ ОО 

№______от_______ 
Состав рабочей группы 
для разработки предложений и рекомендаций по вопросам организации введения ФГОС ДО
1. Шайхуллина Л.Л., главный специалист МКУ ОО – руководитель группы;

2. Латыпова Л.А., заведующей методическим кабинетом МКУ ОО -заместитель руководителя;

3. Гареева Г.И., ведущий специалист МКУ ОО;

4. Хаматнурова И.Э., методист МКУ ОО;

5. Лебедева А.И., директор ИМЦ МКУ ОО;

6. Валиева Э.Р., методист МКУ ОО; 

7. Шайхутдинова Г.С., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 17;

8. Тихонова А.К., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 19;

9. Яхина Ю.Н., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 30;

10. Смирнова О.А., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 38;

11.  Габдрахимова И.А., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 25;

12.  Баширова А.А., старший воспитатель МДОБУ детский сад № 32;

13.  Глухова М.И., педагог-психолог МДОБУ детский сад № 20.

Приложение № 1
к приказу МКУ ОО 

№______от_______ 
План-график мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в городском округе город Нефтекамск на 2014-2015 годы
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые
результаты
	Ответственные

	1.
	Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Разработка муниципального плана-графика введения ФГОС ДО
	Декабрь  2013
	План-график
	Рабочая группа

	1.2.
	Утверждение плана- графика введения ФГОС ДО
	Декабрь  2013
	Приказ Отдела образования
	Отдел образования

	1.3.
	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию  ФГОС дошкольного образования
	Январь   2014
	Создание нормативно-правовой базы
	Рабочая группа

	1.4.
	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ г.Нефтекамска
	Январь  2014 – август  2014
	Формирование общих положений
	Отдел образования
Руководители ДОУ

	2.
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО
	Сентябрь  2014г.
	Мониторинг готовности к введения ФГОС ДО
	Отдел образования

	2.3.
	Создание рабочей группы, координирующей организационно-методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО
	Декабрь  2013
	Приказ о создании рабочей группы
	Отдел образования

	2.4.
	Проведение заседаний рабочей группы
	По отдельному графику 2014-2015г.г.
	Протоколы заседаний
	Отдел образования

	2.5
	Организация работы базовых площадок
	По отдельному графику 2014-2015г.г.
	Пакет документов
	Отдел образования

Руководители ДОУ № 17, 38

	2.6.
	Участие в  семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО
	По отдельному
графику 2014-2015г.
	Пакет документов
	Рабочая группа

	2.7.
	Инструктивно-методические совещания для руководящих и педагогических работников
	По отдельному графику
2014-2015г.г.
	Пакет документов
	Рабочая группа

	2.8.
	Организация обучающих семинаров для педагогических работников младшего дошкольного возраста
	По отдельному графику
2013-2014г.г.
	Пакет документов
	Рабочая группа 

	2.9.
	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО.
	По отдельному графику
2014 – 2015 г.г.
	Пакет документов
	Рабочая группа

	2.10.
	Организация мастер-классов, открытых мероприятий, НОД
	По отдельному графику 2014 – 2015 г.г.
	Пакет документов
	Рабочая группа

	2.11.
	Издание раздаточного материала, сопровождающего подготовку внедрения ФГОС ДО
	В течение года
	Раздаточный материал
	ИМЦ ОО

	2.12.
	Организация участия ДОУ в  мониторинге  по введению ФГОС ДО
	По запросу
	Мониторинг
	Отдел образования
Руководители ДОУ

	3.
	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение всего периода реализации
	Выполнение рекомендаций
	Отдел образования
Руководители ДОУ

	3.2.
	Организация помощи по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
	Апрель –август 2014г.
	Разработка методических рекомендаций к ООП ДО
	
Рабочая группа

	3.3.
	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования
	2013 -2014г.г.
	Электронные образовательные ресурсы
	ИМЦ МКУ ОО
Руководители ДОУ

	3.4.
	Формирование муниципального заказа на обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем
	1 полугодие 2014г.
	Заказ на учебную литературу
	
Руководители ДОУ

	3.5.
	Координация деятельности в ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт
	В течение 2014-2015 г.
	Совещания
	Руководители ДОУ

	3.6.
	Разработка проекта требований к структуре  освоения ООП ДО муниципального уровня
	Январь-май 2014
	Проект
	Рабочая группа

	3.7.
	Разработка проекта требований к условиям освоения  ООП ДО муниципального уровня
	Январь-май 2014
	Проект
	Рабочая группа

	3.8.
	Разработка проекта требований к результатам  освоения ООП ДО муниципального уровня
	Январь-май 2014
	Проект
	Рабочая группа

	3.9.
	Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС разработанного Министерства образования и науки РФ)
	Январь 2014 -
декабрь 2015г.г.
	ООП ДОУ
	Руководители ДОУ

	3.10.
	Освещение на августовской конференции педагогических и руководящих работников  вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО»
	Август 2014
	Решение августовской конференции
	Отдел образования
ИМЦ МКУ ОО

	3.11.
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение года 2014-2015г.г.
	Родительские собрания
	
Руководители ДОУ

	4.
	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ

	По графику
	Социальный заказ на повышение квалификации
	Отдел образования

	4.2.
	Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС дошкольного образования:
	В течение года
	План – график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС
	Рабочая группа

	4.3.
	Обобщение и диссеминация  организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО
	2015 г.
	Диссеминация опыта
	Рабочая группа
Руководители ОУ

	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	5.1.
	Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО
	В течение года
	Статьи, репортажи и др.
	Отдел образования

ИМЦ МКУ ОО

	5.2.
	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте отдела образования,  сайте ОУ
	Постоянно
	 Информационные листы
	ИМЦ МКУ ОО
ДОУ

	5.3.
	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями  по проблемам введения ФГОС ДО
	2014- 2015г.г.
	Родительские собрания
	Руководители ДОУ

	5.4.
	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	2014-2015г.г.
	Публичный отчёт
	Отдел образования
ИМЦ МКУ ОО
Руководители ДОУ


