Приложение 1 к приказу

№   66   от 05.09.2024 г.

План мероприятий по  развитию системы внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в МОБУ ООШ д. Кысынды

на 2024-2025 учебный год

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение работы по развитию внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) | Приказ директора, обеспечение координации работы по развитию ВСОКО | Директор | Сентябрь |
| 2 | Ознакомление руководителей методических объединений, учителей с требованиями законодательства в области качества образования | Вовлечение руководителей методических объединений в работу по развитию ВСОКО, Протокол МС | Отв.за УВР | Сентябрь |
| 4 | Создание рабочей группы по развитию ВСОКО в ОУ | Созданная рабочая группа, ответственная за ВСОКО | Директор | Сентябрь |
| 5 | Ознакомление педагогического коллектива, сотрудников образовательного учреждения с миссией, политикой и целями в области качества образования | Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством | Отв.за УВР | Ноябрь |
| 6 | Разработка и утверждение новых локальных нормативных актов ВСОКО | Рабочая группа по ВСОКО | Рабочая группа по ВСОКО, Директор | ноябрь – декабрь |
| 7 | Назначение и консультирование уполномоченных по развитию ВСОКО в методических объединениях | Вовлечение педагогов в управление качеством образования | Рабочая группа по ВСОКО, Директор | Февраль |
| 8 | Проведение внутренних аудитов в ОУ | Отчетная документация по внутреннему аудиту качества образования в ОУ. Самообследование, анализ работы за год. | Рабочая группа по ВСОКО | Апрель – май |
| 9 | Подготовка планов корректирующих мероприятий по результатам аудита качества образования в ОУ | План корректирующих мероприятий в методических объединениях | Рабочая группа по ВСОКО | Май |
| 10 | Устранение недостатков (несоответствий), выявленных внутренним аудитом качества образования (при наличии) | Корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предупреждению недостатков качества образования (при необходимости) | Рабочая группа по ВСОКО | Сентябрь – декабрь |
| 11 | Анализ ВСОКО | Анализ несоответствий, определение мер по предупреждению несоответствий. Обязательные документы внутреннего аудита. Формирование плана мероприятий по совершенствованию ВСОКО на следующий учебный год. | Рабочая группа по ВСОКО | Июнь |

Приложение 2 к приказу

№ 66  от 05.09.2024 г

Создать рабочую группу по реализации ВСОКО на 2024-2025 учебный год:

- Ханнанов В.В.- директор школы, руководитель группы ВСОКО

- Абдуллина А.Р.- отв. по УВР, ответственная за сбор информации

- Хасанова Ф.Ф. –отв.по ВР, ответственная за сбор информации

- Абдуллина Г.М.-учитель, ответственная за сбор информации (нач.классы).