Дорожная карта

МБОУ СОШ  с. Калтаево  МР Кушнаренковский район РБ

по переходу на 5-дневный режим учебной недели

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение родительских собраний в каждом классе с предоставлением всех изменений в учебном плане, расписании уроков и вариантов занятости в субботние дни | январь | Кл.руководители 2-4 классов |
| 2 | Организация и проведение анкетирования родительской общественности обучающихся 1-4 классов | январь | Зам.директора по УВР, кл.руководители |
| 4 | Принятие окончательного решения о переходе на 5-дневную учебную неделю | февраль | Директор ОУ |
|  | Формирование учебного плана и внесение изменений в ОП НОО |  |  |
| 5 | Рассмотрение вопроса на педагогическом совете о разработке учебного плана начального общего образования (далее - УП НОО) | февраль | Директор ОУ, зам.директора по УВР |
| 7 | Рассмотрение вопроса о разработке УП НОО на заседании школьного методического объединения учителей начальных классов | март | Зам.директора по УВР, руководители ШМО |
| 8 | Обсуждение проекта УП НОО на заседаниях методического, педагогического и Управляющего совета |  | Директор ОУ, зам.директора по УВР |
| 9 | Коррекция и окончательное рассмотрение УП НОО на заседаниях педагогического и Управляющего совета |  | Директор ОУ, зам.директора по УВР |
| 10 | Внесение изменений в ООП НОО |  | Зам.директора по УВР |
| 11 | Внесение изменений в календарный учебный график |  | Зам.директора по УВР |
| 12 | Корректировка рабочих программ учебных предметов |  | зам.директора по УВР, классные руководители |
|  | Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права |  |  |
| 14 | Внесение изменений в документы, устанавливающие режим рабочего времени педагогических работников |  | Директор ОУ, |
| 15 | Ознакомление работников-педагогов под подпись со всеми актами, регламентирующими режим рабочего времени |  | Директор ОУ, зам.директора по УВР |
|  | Гигиенические требования к режиму образовательного процесса |  |  |
| 17 | Разработка и утверждение режима работы обучающихся в условиях 5-дневной учебной недели |  | Директор ОУ, зам.директора по УВР |
| 18 | Составление расписания уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов | август | Зам.директора по УВР |