с. Бижбуляк

2023

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Среднесрочная программа развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов с. Бижбуляк муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2023 год |
| --- | --- |
| Цель и задачи Программы | Единая цель Программы – улучшение к концу 2023 года показателей качества образования за счет сохранения кадрового состава, продолжения непрерывного профессионального развития и роста педагогов, внедрения образовательных технологий для преодоления школьной неуспешности обучающихся, организации системной работы с родителями для успешной социализации обучающихся. Риск 1 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» Цель: обеспечение к концу 2023 года педагогического коллектива квалифицированными педагогическими кадрами, способными обеспечить повышение качества образования за счет высокого качества подготовки специалистов, определяемого уровнем их профессиональных знаний. Задачи: - внедрение практики сетевого взаимодействия с использованием цифровой образовательной среды и привлечением специалистов школы-лидера; - организация профессиональной переподготовки педагогов школы в связи с ведением нового ФГОС; - сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала. Риск 2 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2023 года на 6% за счет создания условий для повышения эффективности обучения и повышения мотивации к учебной деятельности. Задачи: - проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей; - организация работы педагогов по ликвидации пробелов обучающихся в предметной подготовке; - использование технологий тьюторского сопровождения, дифференциации и индивидуализации обучения; - создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся; - организация психолого-педагогической поддержки обучающихся; - проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с рисками учебной неуспешности. Риск 3 «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» Цель: увеличение к концу 2023 года доли родителей, вовлеченных в образовательную деятельность школы на 7% за счет построения единого образовательного пространства, |

|  | и общих подходы к воспитанию, обучению и развитию ребенка. Задачи: - создание системы консультационной педагогической, психологической, социальной помощи семьям обучающихся; - использование эффективных форм совместной деятельности школы и семьи; - поддержка, индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей (законных представителей). |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Риск «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» Показатели: - количество вакантных должностей согласно кадровому прогнозу; - доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку; Риск 2 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» Показатели: - доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы; - наличие индивидуальных образовательных маршрутов по работе со слабоуспевающими учащимися; - учет индивидуальных возможностей в учебном процессе; - количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, независимых диагностик и мониторингов. Риск 3 «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» Показатели: - доля родителей, вовлеченных в деятельность школы; - удовлетворенность родителей оказанием консультационной педагогической психологической помощи семьям. |
| Методы сбора и обработки информации | - Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся - Проведение мониторинга качества образования - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса - Диагностика результативности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе - Доступность оборудования и умение использовать в урочной и внеурочной деятельности - Информация о количестве вакансий - Анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки - Диагностика уровня педагогической культуры родителей - Удовлетворенность родителей качеством психолого- педагогического просвещения - Анализ посещаемости родительских собраний, участия родителей в мероприятиях, проводимых школой |

|  | - Посещение администрацией мероприятий, проводимых педагогами с родителями |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этапы реализации программы 1. Подготовительный: январь – март 2023 года - Диагностика учащихся, родителей, педагогов - Промежуточный анализ работы за 2022 год - Разработка нормативных документов 2. Основной: апрель – ноябрь 2023 года - Реализация дорожной карты на 2023 год 3. Заключительный: декабрь 2023 года - Итоговая диагностика реализации Среднесрочной программы |
| Основные мероприятия или проекты программы/ перече нь подпрограмм | - Программа устранения дефицита педагогических кадров - Программа по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся - Программа повышения уровня вовлеченности родителей в деятельность школы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - 100%-ная обеспеченность школы педагогическими кадрами, повышение профессионального уровня педагогов - Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 6% - Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательную деятельность школы на7% |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы, родители. |
| Порядок управления реализацией Программы | Администрация школы, куратор и муниципальный координатор |

Основное содержание

Основные цели и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы её реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход её выполнения

Целью Среднесрочной программы является: улучшение к концу 2023 года показателей качества образования за счет сохранение кадрового состава, продолжения непрерывного профессионального развития и роста педагогов, внедрения образовательных технологий для преодоления школьной неуспешности обучающихся, организации системной работы с родителями для успешной социализации обучающихся.

Указанная цель будет достигнута путём решения целей и задач, направленных на преодоление рисковых профилей. По результатам анализа работы за 2022 год в МОБУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов с. Бижбуляк полностью не устранены три рисковых профиля:

Риск 1 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»

Цель: обеспечение к началу 2023-2024 учебного года педагогического коллектива квалифицированными педагогическими кадрами, способными обеспечить повышение качества образования за счет высокого качества подготовки специалистов, определяемого уровнем их профессиональных знаний.

Задачи:

- организация профессиональной переподготовки педагогов школы;

- сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала.

Риск 2 « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу	2023	года	на	6%	за	счет	создания	условий	для	повышения эффективности обучения и повышения мотивации к учебной деятельности. Задачи:

- проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей;

- организация работы педагогов по ликвидации пробелов у обучающихся в предметной подготовке;

- использование технологий тьюторского сопровождения, дифференциации и индивидуализации обучения;

- создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся;

- организация психолого-педагогической поддержки обучающихся;

- проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Риск 3 «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»

Цель: увеличение к концу 2023 года доли родителей, вовлеченных в образовательную деятельность школы до 7% за счет   построения единого образовательного пространства   и   среды    развития    в совместной деятельности и общении, обеспечивающих общие подходы к воспитанию, обучению и развитию ребенка.

Задачи:

- создание	системы	консультационной	педагогической, психологической, социальной помощи семьям обучающихся;

- использование эффективных форм совместной деятельности школы и семьи;

- поддержка, индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей (законных представителей).

Целевые показатели и индикаторы цели

Риск 1 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»

Показатели:

- количество вакантных должностей согласно кадровому прогнозу;

- доля	педагогов,	прошедших	профессиональную переподготовку;

Риск 2 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Показатели:

- доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы;

- наличие индивидуальных образовательных маршрутов по работе со слабоуспевающими учащимися;

- учет индивидуальных возможностей в учебном процессе;

- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, при проведении независимых диагностик и мониторингов;

Риск 3 «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»

Показатели:

- доля родителей, вовлеченных в деятельность школы;

- удовлетворенность родителей	оказанием консультационной педагогической	психологической	помощи	семьям.

Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию её задач

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устранение дефицита педагогических кадров | Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала | Стимулирование педагогов за высокие показатели работы, регулярное прохождение курсов повышения квалификации | В течение года по плану | Удостоверения о прохождении курсов | Администрация школы | Педагоги |
| Преодоление рисков учебной неуспешности у обучающихся | Проведение комплекса мероприятий среди учителей, обучающихся и родителей по выявлению причин неуспешности у обучающихся | Сбор данных о слабоуспевающих и неуспевающих учащихся | В течение года | Справка-анализ | Заместитель директора по учебной работе, педагог- психолог, социальный педагог | Классные руководители, |
|  |  | Оформление индивидуальных карт психологического сопровождения на слабоуспевающих учащихся | В течение года | Индивидуальные карты | Педагог- психолог | Учащиеся |
|  |  | Посещение уроков | В течение года | Справка-анализ | Заместитель директора по учебной работе, педагог- психолог | Педагоги- предметники |
|  |  | Посещение семей обучающихся | В течение года, по запросу | Акты посещений | Социальный педагог | Классные руководители, педагог- психолог |

|  |  | Индивидуальные консультации со слабоуспевающими учениками о состоянии их учебных дел | В течение года | Журнал индивидуальных консультаций | Педагог- психолог | Педагог- психолог, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мониторинг посещения учащимися уроков и внеурочной деятельности | В течение года | Справка-анализ | Социальный педагог | Классные руководители |
|  | Организация психолого- педагогической поддержки обучающихся | Групповые и индивидуальные коррекционно - развивающие занятия по формирование познавательных процессов | В течение года | Журнал проведения занятий | Педагог- психолог | Учащиеся |
|  |  | Анкетирование обучающихся для выявления уровня мотивации к обучению, школьной успешности, доминирующих мотивов учения | Сентябрь, декабрь | Справка-анализ | Педагог- психолог | Учащиеся |
|  |  | Проведение тренингов, деловых игр | В течение года | План-график | Педагог- психолог | Учащиеся |
|  | Организация работы педагогов по ликвидации пробелов у обучающихся в предметной подготовке | Проведение педагогических советов, методических совещаний | В течение года | Протоколы мероприятий | Заместитель директора по учебной работе | Педагоги |
|  |  | Составление индивидуальных образовательных | Октябрь | ИОМ обучающихся | Заместитель директора по учебной работе | Педагоги, классные руководители |

|  |  | маршрутов для учащихся имеющих пробелы в знаниях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Посещение уроков с целью контроля организации работы педагогов со слабоуспевающими детьми | В течение года | Аналитическая справка | Заместитель директора по учебной работе | Педагоги, учащиеся |
|  | Использование технологий тьюторского сопровождения, дифференциации и индивидуализации обучения | Участие педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях по вопросам дифференциации и индивидуализации обучения | В течение года | Справка- подтверждение | Заместитель директора по учебной работе | Педагоги |
|  |  | Открытые уроки с применением дифференциации и индивидуализации обучения | Октябрь, ноябрь | Анализ урока | Заместитель директора по учебной работе | Педагоги |
|  | Создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций | Октябрь | Протоколы мероприятий | Заместитель директора по учебной работе, педагог- психолог | Педагоги |
|  |  | Проведение диагностических работ | Май, сентябрь | Аналитическая справка | Заместитель директора по учебной работе, учителя- предметники | Педагоги |
|  | Проведение мониторинга | Диагностика познавательного | Октябрь | Аналитическая справка | Заместитель директора по | Педагог- психолог, |

|  | образовательных достижений обучающихся с рисками учебной неуспешности | интереса учащегося |  |  | учебной работе | педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательную деятельность школы | Создание системы консультационной педагогической, психологической, социальной помощи семьям обучающихся | Индивидуальные беседы с родителями обучающихся | В течение года | План-график | Заместитель директора по воспитательной работе | Педагог- психолог, социальный педагог |
|  |  | Проведение родительских собраний | В течение года | Протоколы собраний | Директор | Классные руководители, родители |
|  |  | Социальная гостиная | Март, октябрь | План-график | Заместитель директора по воспитательной работе | Социальный педагог, классные руководители, родители |
|  | Использование эффективных форм совместной деятельности школы и семьи | Виртуальные экскурсии | В течение года | План-график | Заместитель директора по воспитательной работе | Классные руководители, родители, учащиеся |
|  |  | Организация продуктивного общения педагогов и родителей в группах в социальных сетях | В течение года |  | Заместитель директора по воспитательной работе | Классные руководители, родители |
|  |  | Совместные мероприятия родителей и обучающихся | В течение года | План-график, разработки мероприятий | Заместитель директора по воспитательной работе | Классные руководители |

|  | Поддержка, индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей (законных представителей | Проведение родительского лектория «Как помочь ребенку учиться» | Ноябрь | План-график | Заместитель директора по воспитательной работе | Педагог- психолог, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мониторинг удовлетворённости родителей качеством услуг | Май | Аналитический отчет | Заместитель директора по воспитательной работе | Социальный педагог |

Механизм реализации Программы

- Руководителем Программы является руководитель образовательной организации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

- В ходе выполнения Программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации Программы.

- Контроль исполнения Программы осуществляет муниципальный координатор, куратор, директор школы.

- Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов.

- По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа:

  - Программа снижения дефицита педагогических кадров;

  - Программа по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся;

  - Программа по преодолению низкого уровня вовлеченности родителей.

- Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и антирисковых программ регулярно представляется на заседании педагогического совета.

- Сотрудничество участников Программы осуществляется при помощи рабочих встреч, телефонной связи, мессенджеров, электронной почты.

- Реализация   Программы    предусматривает    формирование    рабочих

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей.